## 进度
2024年农村低收入人口危房改造计划任务表
序号 | 市 | 县（市、区） | 乡镇（街道、场） | 村民委员会 | 姓名 | 身份证号码 | 保障对象类型（农村边缘易致贫户、脱贫不稳定户、低保户、分散供养特困人员、突发严重困难户、其他脱贫户、农村低保边缘户） | 是否属于残疾人家庭 | 改造方式（维修加固、拆除重建） | 家庭人口 | 目前工程进展（未开工、开工、竣工） | 村级公示时间 | 镇级公示时间 | 村级公示照片 | 镇级公示照片 | 改造前照片 | 改造中照片 | 改造后照片
1 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 储田村 | 程盛和 | 360212196705121917 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 1 | 竣工 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  |  | =DISPIMG("ID_CB333524A203463C97A34D602EA6C838",1)
2 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 源港村 | 计彩洁 | 360222200602230725 | 其他脱贫户 | 否 | 维修加固 | 1 | 竣工 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  |  | =DISPIMG("ID_E8BC7FE599194CC78C1E566B465126C7",1)
3 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 金家村 | 吴肭女 | 360212195412131922 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | 3 | 竣工 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  |  | =DISPIMG("ID_074278CD69654AA38DF58EE39B5B66E3",1)
4 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 金家村 | 金春祥 | 360212197104161934 | 农村边缘易致贫户 | 否 | 拆除重建 | 1 | 竣工 | 2024-03-11 | 2024-03-18 |  |  | 无房户
5 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 储田村 | 宋末太 | 36021219720415191X | 低保户 | 是 | 维修加固 | 1 | 竣工 | 2024-03-11 | 2024-03-18
6 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 经公桥村 | 刘永和 | 360222197305240711 | 其他脱贫户 | 否 | 拆除重建 | 2 | 竣工 | 2024-03-11 | 2024-03-18
7 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 歧田村 | 吴春发 | 360222195701082517 | 其他脱贫户 | 否 | 维修加固 | 2 | 竣工 | 2024-03-11 | 2024-03-18
8 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 储田村 | 高国建 | 360222194310130716 | 其他脱贫户 | 是 | 维修加固 | 2 | 竣工 | 2024-03-11 | 2024-03-18

## 进度 (2)
2024年农村低收入人口危房改造计划任务表
序号 | 市 | 县（市、区） | 乡镇（街道、场） | 村民委员会 | 姓名 | 身份证号码 | 保障对象类型（农村边缘易致贫户、脱贫不稳定户、低保户、分散供养特困人员、突发严重困难户、其他脱贫户、农村低保边缘户） | 是否属于残疾人家庭 | 改造方式（维修加固、拆除重建） | 家庭人口 | 目前工程进展（未开工、开工、竣工） | 第一批资金拨付情况 | 第二批资金拨付情况 | 开工时间 | 竣工时间 （第一批4月10日前后三天，第二批7月20日前后三天）
1 | 景德镇市 | 浮梁县 | 鹅湖镇 | 创业村委会 | 汪金香 | 360211194911201322 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 3 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
2 | 景德镇市 | 浮梁县 | 鹅湖镇 | 张村村 | 郑有术 | 360222196008034415 | 其他脱贫户 | 否 | 拆除重建 | 4 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
3 | 景德镇市 | 浮梁县 | 鹅湖镇 | 邓村村 | 余金树 | 360222196301034414 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 2 | 竣工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
4 | 景德镇市 | 浮梁县 | 鹅湖镇 | 邓村村 | 余有林 | 360222197003084418 | 分散供养特困人员 | 是 | 拆除重建 | 1 | 竣工 | 代建 徐景华 360211196612185413 | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
5 | 景德镇市 | 浮梁县 | 鹅湖镇 | 朱锦村 | 郑玉兰 | 360211196912072525 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | 3 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
6 | 景德镇市 | 浮梁县 | 鹅湖镇 | 盛家墩村 | 严满菊 | 360211194707292028 | 其他脱贫户 | 是 | 维修加固 | 1 | 开工 |  |  | 如实填写
7 | 景德镇市 | 浮梁县 | 鹅湖镇 | 集源村 | 凌顺福 | 360211196909201517 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 3 | 竣工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
8 | 景德镇市 | 浮梁县 | 鹅湖镇 | 集源村 | 李新根 | 36021119600904151153 | 其他脱贫户 | 是 | 维修加固 | 1 | 开工 | 2018年危改（新建）、2024年冰冻灾害 |  | 如实填写
9 | 景德镇市 | 浮梁县 | 鹅湖镇 | 曹村村 | 曹荟春 | 360222197308164013 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 4 | 开工 |  |  | 如实填写
10 | 景德镇市 | 浮梁县 | 鹅湖镇 | 鹅湖村 | 李元开 | 36021119500331051X | 其他脱贫户 | 否 | 拆除重建 | 5 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
11 | 景德镇市 | 浮梁县 | 峙滩镇 | 龙潭村红旺组 | 章月纯 | 360222197602191813 | 其他脱贫户 | 是 | 维修加固 | 1 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
12 | 景德镇市 | 浮梁县 | 峙滩镇 | 龙潭村红旺组 | 章益民 | 360212197012261313 | 其他脱贫户 | 否 | 维修加固 | 5 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
13 | 景德镇市 | 浮梁县 | 峙滩镇 | 梅湖村青年组 | 吴高庆 | 360212196503231317 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 3 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
14 | 景德镇市 | 浮梁县 | 峙滩镇 | 清溪村陈方组 | 金莲花 | 360212196506101323 | 农村边缘易致贫户 | 否 | 拆除重建 | 3 | 竣工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
15 | 景德镇市 | 浮梁县 | 峙滩镇 | 侈溪村鹅潭组 | 金雨欣 | 360222199809190024 | 其他脱贫户 | 否 | 拆除重建 | 2 | 竣工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
16 | 景德镇市 | 浮梁县 | 峙滩镇 | 清溪村 | 曹汉龙 | 360212195207221312 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | 3 | 竣工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
17 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 储田村 | 程盛和 | 360212196705121917 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 1 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
18 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 源港村 | 计彩洁 | 360222200602230725 | 其他脱贫户 | 否 | 维修加固 | 1 | 开工 |  |  | 如实填写
19 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 金家村 | 吴肭女 | 360212195412131922 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | 3 | 竣工 | 第一批预拨15000元 | 第二批拨付尾款13000 | 4月10日前后3天
20 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 金家村 | 金春祥 | 360212197104161934 | 农村边缘易致贫户 | 否 | 拆除重建 | 1 | 竣工 | 第一批预拨15000元 | 第二批拨付尾款15000 | 4月10日前后3天
21 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 储田村 | 宋末太 | 36021219720415191X | 低保户 | 是 | 维修加固 | 1 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
22 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 经公桥村 | 刘永和 | 360222197305240711 | 其他脱贫户 | 否 | 拆除重建 | 2 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
23 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 歧田村 | 吴春发 | 360222195701082517 | 其他脱贫户 | 否 | 维修加固 | 2 | 开工 |  |  | 如实填写
24 | 景德镇市 | 浮梁县 | 经公桥镇 | 储田村 | 高国建 | 360222194310130716 | 其他脱贫户 | 是 | 维修加固 | 2 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
25 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 潭口村委会 | 汪良民 | 360222196308201617 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | 1 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
26 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 兴田村委会 | 程义梁 | 360212196804251610 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 1 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
27 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 兴田村委会 | 程勇 | 360222199503151612 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 3 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
28 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 兴田村委会 | 陈林辉 | 360222197303241630 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 1 | 开工 |  |  | 如实填写
29 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 兴田村委会 | 程文强 | 360222197910251611 | 其他脱贫户 | 否 | 维修加固 | 2 | 开工 |  |  | 如实填写
30 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 兴田村委会 | 余秋娥 | 36022219420806162X | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 4 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
31 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 方家坞村委会 | 吴双德 | 360222195701271617 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | 4 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
32 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 方家坞村委会 | 郑赛凤 | 360222196007171629 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 6 | 开工 |  |  | 如实填写
33 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 程家山村委会 | 叶桂荣 | 360222196908011614 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 3 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
34 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 程家山村委会 | 叶世光 | 360222197209141633 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 4 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
35 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 程家山村委会 | 叶美娥 | 360222197106211627 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 3 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
36 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 程家山村委会 | 叶子阳 | 360222198205301614 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 4 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
37 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 方家坞村委会 | 方国来 | 360212196307261615 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 2 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
38 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 方家坞村委会 | 余金波 | 360222199203311610 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 6 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
39 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 锦里村委会 | 张民生 | 360222197203061632 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 4 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
40 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 朱家村委会 | 丁自忠 | 360222197902091611 | 其他脱贫户 | 是 | 拆除重建 | 1 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
41 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 朱家村委会 | 朱林 | 360222199301251615 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 4 | 开工 |  |  | 如实填写
42 | 景德镇市 | 浮梁县 | 兴田乡 | 潭口村委会 | 汪泽民 | 360222195408281613 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 5 | 开工 |  |  | 如实填写
43 | 景德镇市 | 浮梁县 | 黄坛乡 | 吴家村恭睦组 | 胡新雪 | 360222196102092814 | 其他脱贫户 | 否 | 拆除重建 | 1 | 竣工 | 第一批预拨15000元（去世，提前实施，代建，胡勇辉，360222197905022814） | 第二批拨付尾款15000 | 实际情况填写
44 | 景德镇市 | 浮梁县 | 黄坛乡 | 七甲村陈家组 | 石腊华 | 36022219770203281X | 突发严重困难户 | 否 | 拆除重建 | 3 | 开工 | 第一批预拨15000元 |  | 4月10日前后3天
45 | 景德镇市 | 浮梁县 | 黄坛乡 | 南溪村 | 胡志新 | 36021219491119371X | 农村边缘易致贫户 | 否 | 维修加固 | 5 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
46 | 景德镇市 | 浮梁县 | 黄坛乡 | 黄坛村板坑组 | 桂春梅 | 360212195401043724 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 4 | 开工 |  |  | 如实填写
47 | 景德镇市 | 浮梁县 | 黄坛乡 | 黄坛村丰产组 | 林贵清 | 360222194605292819 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 2 | 开工 |  |  | 如实填写
48 | 景德镇市 | 浮梁县 | 黄坛乡 | 黄坛村石胜组 | 江银菊 | 360222195910102844 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 2 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
49 | 景德镇市 | 浮梁县 | 黄坛乡 | 黄坛村石胜组 | 韩美云 | 360222195703192824 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 3 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
50 | 景德镇市 | 浮梁县 | 黄坛乡 | 黄坛村板坑组 | 韩国宝 | 360222198205142836 | 其他脱贫户 | 否 | 维修加固 | 4 | 开工 |  |  | 如实填写
51 | 景德镇市 | 浮梁县 | 黄坛乡 | 东港村毛田组 | 曹礼海 | 360222195408042815 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 4 | 未开工
52 | 景德镇市 | 浮梁县 | 黄坛乡 | 吴家村外施组 | 施金和 | 360212195202043713 | 其他脱贫户 | 是 | 维修加固 | 1 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
53 | 景德镇市 | 浮梁县 | 江村乡 | 中洲村 | 程金顺 | 360212196104242211 | 分散供养特困人员 | 否 | 维修加固 | 1 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
54 | 景德镇市 | 浮梁县 | 江村乡 | 沽演村 | 梅永东 | 360212197012252214 | 农村边缘易致贫户 | 否 | 维修加固 | 2 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
55 | 景德镇市 | 浮梁县 | 江村乡 | 沽演村 | 林富强 | 360222196005011218 | 分散供养特困人员 | 否 | 拆除重建 | 1 | 竣工 | 第一批预拨15000元（代建，林根升， 360222197107151216） | 第二批拨付尾款15000 | 4月10日前后3天
56 | 景德镇市 | 浮梁县 | 江村乡 | 溠口村 | 郑宜秀 | 360222196407211220 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 3 | 未开工
57 | 景德镇市 | 浮梁县 | 江村乡 | 溠口村 | 韩光善 | 36022219640515121x | 其他脱贫户 | 否 | 拆除重建 | 5 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
58 | 景德镇市 | 浮梁县 | 瑶里镇 | 高岭村 | 吴腊旺 | 36021119621213051X | 分散供养特困人员 | 是 | 拆除重建 | 1 | 开工 | 第一批预拨15000元 |  | 4月10日前后3天
59 | 景德镇市 | 浮梁县 | 瑶里镇 | 东埠村 | 何双娥 | 360211195008150527 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | 2 | 竣工 | 第一批预拨15000元 | 第二批拨付尾款13000 | 4月10日前后3天
60 | 景德镇市 | 浮梁县 | 西湖乡 | 桃墅村 | 黄林生 | 360212195207293113 | 其他脱贫户 | 否 | 拆除重建 | 1 | 竣工 | 第一批预拨15000元 | 第二批拨付尾款15000 | 4月10日前后3天
61 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 兰田村 | 张金香 | 360211196007213041 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 2 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
62 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 九英山林场 | 肖香菊 | 360211195008243029 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 3 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
63 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 东安 | 曹志华 | 360222199709225613 | 其他脱贫户 | 是 | 拆除重建 | 4 | 竣工 | 第一批预拨15000元 | 第二批拨付尾款17000 | 4月10日前后3天
64 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 东安 | 汪玖根 | 360211196611043018 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 5 | 竣工 | 第一批拨付8000 |  | 2~3月 | 4月10日前后三天
65 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 北安村委会 | 王新良 | 360222197304075611 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 2 | 竣工 | 第一批预拨15000元 | 第二批拨付尾款15000 | 4月10日前后3天
66 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 北安村委会 | 王金文 | 360211196203023018 | 分散供养特困人员 | 否 | 维修加固 | 1 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
67 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 洞口村委会 | 程有良 | 360211196308173039 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 5 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
68 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 北安村委会 | 凌金发 | 360211196208173031 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 3 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
69 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 北安村委会 | 李社文 | 360211195502143031 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 2 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
70 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 北安村委会 | 钱君良 | 360222197412135618 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 1 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
71 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 东安村东流组 | 江长生 | 360211195701283010 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | 3 | 未开工
72 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 前程村内钱组 | 钱玉斌 | 360222198812295615 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 3 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
73 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 西安村 | 叶海根 | 360222198210265638 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 4 | 未开工
74 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 西安村 | 盛小琴 | 360222197407145627 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 3 | 开工 |  |  | 如实填写
75 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 长源村 | 翁水金 | 360211196602173013 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 2 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
76 | 景德镇市 | 浮梁县 | 湘湖镇 | 湘湖村委会 | 张财保 | 360211196709073012 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 1 | 未开工
77 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村委会 | 付金龙 | 360212196812123432 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 2 | 未开工
78 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 杨村村委会 | 韩立娇 | 360222199008013124 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 3 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
79 | 景德镇市 | 浮梁县 | 王港乡 | 坑口村委会 | 冯运华 | 360222198101045011 | 其他脱贫户 | 否 | 维修加固 | 5 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
80 | 景德镇市 | 浮梁县 | 王港乡 | 坑口村委会 | 吴连发 | 360211196901152511 | 其他脱贫户 | 是 | 维修加固 | 2 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
81 | 景德镇市 | 浮梁县 | 王港乡 | 坑口村委会 | 程红平 | 360222197307215018 | 其他脱贫户 | 否 | 维修加固 | 3 | 未开工
82 | 景德镇市 | 浮梁县 | 王港乡 | 金山村委会 | 汪电顺 | 360222197512155018 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 6 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
83 | 景德镇市 | 浮梁县 | 寿安镇 | 月山村 | 汤好子 | 360211197005194216 | 其他脱贫户 | 否 | 拆除重建 | 3 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
84 | 景德镇市 | 浮梁县 | 寿安镇 | 灵珠村 | 郑金文 | 360211197003154210 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 4 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
85 | 景德镇市 | 浮梁县 | 寿安镇 | 仙槎村 | 杨连 | 360211196910034226 | 其他脱贫户 | 否 | 拆除重建 | 2 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
86 | 景德镇市 | 浮梁县 | 寿安镇 | 丰旺村 | 程旺仂 | 360211196101174210 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | 3 | 竣工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
87 | 景德镇市 | 浮梁县 | 寿安镇 | 丰旺村 | 吴达勤 | 360222197510146433 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 2 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
88 | 景德镇市 | 浮梁县 | 寿安镇 | 丰旺村 | 范海才 | 360211196302084211 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 4 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
89 | 景德镇市 | 浮梁县 | 寿安镇 | 朱溪村 | 宁仁长 | 360211196306184236 | 低保户 | 是 | 拆除重建 | 6 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
90 | 景德镇市 | 浮梁县 | 寿安镇 | 朱溪村委会 | 宁高生 | 360211195108104210 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 2 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
91 | 景德镇市 | 浮梁县 | 蛟潭镇 | 官中村委会 | 吴征和 | 360212196301161015 | 低保户 | 是 | 维修加固 | 2 | 开工 |  |  | 如实填写
92 | 景德镇市 | 浮梁县 | 蛟潭镇 | 建胜村委会 | 金民兴 | 360212194702281019 | 低保户 | 否 | 维修加固 | 4 | 竣工 |  | 第二批拨付8000 | 4~6月
93 | 景德镇市 | 浮梁县 | 蛟潭镇 | 勤坑村委会 | 张民水 | 360212196206280016 | 低保户 | 否 | 拆除重建 | 2 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天
94 | 景德镇市 | 浮梁县 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 舒水德 | 36022219660118211x | 低保户 | 否 | 拆除重建 | 3 | 开工 |  | 第二批预拨15000 | 7月5日前后三天