## Sheet1
浮梁县2022年市级衔接资金项目批复表
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 |  |  | 批复资金 |  |  |  |  | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位
[10 empty] | 产出指标 | 效益指标（群众参与和联农带农） | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
1 | 西湖乡 | 柘坪村 | 上坑坞道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.8 | 2022.12 | 是 | 长770米、3米宽、0.17米厚；道路护坝修建15米； | 长770米、3米宽、0.17米厚；道路护坝修建15米； | 改善23户72人，其中5户11人村民人居环境，解决村民出行安全 | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 交通局 | 柘坪村委会
2 | 西湖乡 | 桃墅村 | 桃墅食用香菇产业 | 产业发展 | 新建 | 2022.8.30 | 2022.12.30 | 是 | 1：24.5*18*6米钢结构大棚，2：14米*9米*3米库房 | 1：24.5*18*6米钢结构大棚，2：14米*9米*3米库房 | 预计增收村集体收入约1.8万元，同时带动就业务工3人，其中脱贫户和监测对象3人，人均增收0.05万元 | 95% | 30 |  |  | 30 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 桃墅村委会
3 | 西湖乡 | 柘坪村 | 柘坪村灌溉排水沟改造 | 基础设施 | 新建 | 2022.9 | 2022.12 | 是 | 修建挡墙1长6.7米，宽0.9米，高1.6米；修建挡墙1长40米，宽0.9米，高1.6米；修建水沟长60米，宽1.2米，高0.5米 | 修建挡墙1长6.7米，宽0.9米，高1.6米；修建挡墙1长40米，宽0.9米，高1.6米；修建水沟长60米，宽1.2米，高0.5米 | 方便26户64人，其中脱贫户2户2人出行安全，生活、生产安全得到保障 | 95% | 6 |  |  | 6 |  | 衔接资金 | 水利局 | 柘坪村委会
4 | 经公桥镇 | 储田村 | 道路硬化水沟新建 | 基础设施 | 新建 | 2022.01 | 2022.12 | 是 | 路长190米宽3.1米厚0.15米，水沟长200米，宽0.5米高0.7米厚0.1米 | 路长190米宽3.1米厚0.15米，水沟长200米，宽0.5米高0.7米厚0.1米 | 改善80户239人生产生活条件（其中：脱贫户8户，13人） | 95% | 18 |  |  | 18 |  | 衔接资金 | 水利局 | 储田村委会
5 | 经公桥镇 | 储田村 | 河坝新建，下水道新建 | 基础设施 | 新建 | 2022.01 | 2022.12 | 是 | 河坝长200米，高2米，宽0.5米，下水道220米，其中埋设波纹管290.3米 | 河坝长200米，高2米，宽0.5米，下水道220米，其中埋设波纹管290.3米 | 改善41户143人生产生活条件（其中：脱贫户6户，10人） | 95% | 22 |  |  | 22 |  | 衔接资金 | 水利局 | 储田村委会
6 | 经公桥镇 | 歧田村 | 歧田村冷水鱼水面养殖 | 产业发展 | 新建 | 2022.01 | 2022.12 | 是 | 开挖鱼塘3000平方，深1.5米，挡墙硬化200米*1.5米*0.5米，坝面硬化200平方✖0.1米 | 开挖鱼塘3000平方，深1.5米，挡墙硬化200米*1.5米*0.5米，坝面硬化200平方✖0.1米 | 预计冷水鱼成熟期后增加村集体收入3万元，同时通过脱贫户劳动力务工，带动就业务工脱贫户20户56人，户均增收1200元 | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 歧田村委会
7 | 经公桥镇 | 歧田村 | 歧田村晒场硬化 | 基础设施 | 新建 | 2022.01 | 2022.12 | 是 | 地面硬化1200平方*0.2米 | 地面硬化1200平方*0.2米 | 改善268户1001人生产生活条件（其中：脱贫户20户56人） | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 歧田村委会
8 | 经公桥镇 | 新田村 | 中草药种植 | 产业发展 | 新建 | 2022.01 | 2022.12 | 是 | 黄精种植80亩 | 黄精种植80亩 | 预计中草药成熟期后产生收益增加村集体收入2万元，同时带动脱贫劳动力务工8户11人，户均增收1500元 | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 林业局 | 新田村委会
9 | 经公桥镇 | 港北村 | 农业生产基础设施建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 修建路长180米，宽3米，厚0.25米，涵管60公分，长35米等 | 修建路长180米，宽3米，厚0.25米，涵管60公分，长35米等 | 改善8户21人生产条件（其中：脱贫户和监测对象2户4人） | 95% | 12 |  |  | 12 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 港北村委会
10 | 经公桥镇 | 新源村 | 梨园，蓝莓园管护、自来水水管维修、新建水渠 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 梨园，蓝莓园管护，自来水管修建610米，新建水渠300米，尺寸0.3✖0.4米 | 梨园，蓝莓园管护，自来水管修建610米，新建水渠300米，尺寸0.3✖0.4米 | 改善58户134人生产条件（其中：脱贫户和监测对象19户58人） | 95% | 8 |  |  | 8 |  | 衔接资金 | 水利局 | 新源村委会
11 | 经公桥镇 | 新田村 | 新田村各小组太阳能路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 安装160套6米高太阳能路灯 | 安装160套6米高太阳能路灯 | 改善213户768人生产生活条件（其中脱贫户13户33人和监测对象1户2人） | 95% | 32 |  |  | 32 |  | 衔接资金 | 交通局 | 新田村委会
12 | 勒功乡 | 查村村 | 农副产品综合加工厂房附属设施 | 产业发展 | 新建 | 2022.09 | 2022.12 | 是 | 场地硬化480㎡，盖板排水沟新建长130M，护坡新建长30M高1.5M | 场地硬化480㎡，盖板排水沟新建长130M，护坡新建长30M高1.5M | 方便村民146户456人，其中37户脱贫户56人，改善交通环境，方便村民出行 | 95% | 16 |  |  | 16 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 查村村委会
13 | 勒功乡 | 勒功村 | 勒功村辣椒种植产业发展 | 产业发展 | 新建 | 2022.8 | 2022.12 | 是 | 种植辣椒30亩，新建塑料大棚3个 | 种植辣椒30亩，新建塑料大棚3个 | 预计增收村集体收入约0.6万元，同时带动就业务工5人，其中脱贫户4户4人，人均增收720元 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 勒功村委会
14 | 勒功乡 | 石溪村 | 石溪村石呼坑基耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.8 | 2022.12 | 是 | 硬化长300米，宽3米，厚0.15米的道路 | 硬化长300米，宽3米，厚0.15米的道路 | 方便村民187户626人，其中33户脱贫户62人，改善交通环境，方便村民出行 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 交通局 | 石溪村委会
15 | 勒功乡 | 沧溪村 | 沧溪村汪家桥梁维修 | 基础设施 | 新建 | 2022.8 | 2022.12 | 是 | 1.新建桥梁主体一座，桥面长6m、宽4m、厚0.2m,桥高3.5m；2.桥墩两面河道护坡工程合计长20m、宽0.5m、高3.5m。 | 1.新建桥梁主体一座，桥面长6m、宽4m、厚0.2m,桥高3.5m；2.桥墩两面河道护坡工程合计长20m、宽0.5m、高3.5m。 | 方便村民232户798人，其中18户脱贫户42人，改善交通环境，方便村民出行 | 95% | 8 |  |  | 8 |  | 衔接资金 | 交通局 | 沧溪村委会
16 | 勒功乡 | 查村村 | 路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 太阳能路灯安装55盏，其中：上坑15盏，方坑15盏，西坑25盏 | 太阳能路灯安装55盏，其中：上坑15盏，方坑15盏，西坑25盏 | 方便村民135户305人，其中12户脱贫户28人，改善交通环境，方便村民出行 | 95% | 14 |  |  | 14 |  | 衔接资金 | 交通局 | 查村村委会
17 | 江村乡 | 中洲村 | 新建农副产品加工厂房 | 产业发展 | 新建 | 2022.9 | 2022.12 | 是 | 新建农副产品加工厂房300㎡，厂房长20米、宽15米、高5米 | 新建农副产品加工厂房300㎡，厂房长20米、宽15米、高5米 | 预计增收村集体收入约2.4万元，同时带动就业务工2户2人，其中脱贫户和监测帮扶对象2户2人，人均增收0.1万元 | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 中洲村委会
18 | 江村乡 | 沽演村 | 黑羊养殖 | 产业发展 | 新建 | 2022.8 | 2022.12 | 是 | 新建栏舍60㎡、购买黑羊25只 | 新建栏舍60㎡、购买黑羊25只 | 预计增收村集体收入约0.24万元，同时带动就业务工1户1人，其中脱贫户和监测帮扶对象1户1人，人均增收0.05万元 | 95% | 6 |  |  | 6 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 沽演村委会
19 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村土鸡养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.8 | 2022.12 | 是 | 新建2个70平方米鸡舍，90平方米库房1个，三相电力电线900米，围栏600米，鸡苗3500羽 | 新建2个70平方米鸡舍，90平方米库房1个，三相电力电线900米，围栏600米，鸡苗3500羽 | 预计增收村集体收入约2.4万元，同时带动就业务工6人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收1.8万元 | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 城门村委会
20 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 大棚蔬菜种植 | 产业发展 | 新建 | 2022.08 | 2022.12 | 是 | 新建蔬菜大棚，占地8亩 | 新建蔬菜大棚，占地8亩 | 预计壮大村集体经济2万元，带动就业务工6人，其中脱贫户4人，人均增收1810元 | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 石鼓村委会
21 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 新建叶村护河坝 | 基础设施 | 新建 | 2022.08 | 2022.12 | 是 | 新建长110米，高3.8米，宽0.8米。 | 新建长110米，高3.8米，宽0.8米。 | 改善58户209人生产生活条件（其中脱贫户3户11人） | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 水利局 | 石鼓村委会
22 | 蛟潭镇 | 建胜村 | 晒场硬化 | 基础设施 | 新建 | 2022.08 | 2022.12 | 是 | 1、长45米，宽14米，厚0.15米；2、长48米，宽5米，厚0.1米 | 1、长45米，宽14米，厚0.15米；2、长48米，宽5米，厚0.1米 | 改善176户525人生产生活条件（其中脱贫户和监测12户32人） | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 建胜村委会
23 | 蛟潭镇 | 建胜村 | 黄牛养殖 | 产业发展 | 新建 | 2022.08 | 2022.12 | 是 | 1.场地硬化400平方（厚0.15米），排水沟75米（0.7X0.4X0.1）新建牛棚：240平方； 2.购黄牛20头 | 1.场地硬化400平方（厚0.15米），排水沟75米（0.7X0.4X0.1）新建牛棚：240平方； 2.购黄牛20头 | 购买黄牛壮大村集体经济3万元，带动32户脱贫户和监测对象分红，户均增收300元 | 95% | 30 |  |  | 30 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 建胜村委会
24 | 蛟潭镇 | 蛟潭村 | 路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 路灯安装40盏 | 路灯安装40盏 | 改善108户320人出行条件（其中脱贫户：4户5人） | 95% | 6 |  |  | 6 |  | 衔接资金 | 交通局 | 蛟潭村委会
25 | 蛟潭镇 | 外蒋村 | 油茶基地道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 1.道路硬化长360米，宽3米，厚0.15米 | 1.道路硬化长360米，宽3米，厚0.15米 | 方便62户256人出行（其中脱贫户和监测户5户20人） | 95% | 8 |  |  | 8 |  | 衔接资金 | 林业局 | 外蒋村委会
26 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 石鼓村安装太阳能路灯 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 安装162盏太阳能路灯 | 安装162盏太阳能路灯 | 改善383户1314人出行条件（其中脱贫户25户68人） | 95% | 33 |  |  | 33 |  | 衔接资金 | 交通局 | 石鼓村委会
27 | 黄坛乡 | 南溪村 | 小坑水渠水堰建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.9 | 2022.12 | 是 | 1.水渠长1200米.宽0.5米.高0.5米。2.水堰长6米.宽5米.厚0.3米混泥土结构 | 1.水渠长1200米.宽0.5米.高0.5米。2.水堰长6米.宽5米.厚0.3米混泥土结构 | 改善60户143人生产生活条件（其中：脱贫户12户，32人） | 95% | 30 |  |  | 30 |  | 衔接资金 | 水利局 | 南溪村委会
28 | 黄坛乡 | 南溪村 | 购置榨油机设备一套 | 产业发展 | 新建 | 2022.9 | 2022.12 | 是 | 购置榨油机设备1套 | 购置榨油机设备1套 | 方便群众84户283人，其中脱贫户20户46人生产生活 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 南溪村委会
29 | 黄坛乡 | 南溪村 | 蛋鸡养鸡 | 产业发展 | 新建 | 2022.9 | 2022.12 | 是 | 1、建鸡棚200平方米，2、购鸡苗2000只，3、建护栏600米，4、购买鸡饲料15吨 | 1、建鸡棚200平方米，2、购鸡苗2000只，3、建护栏600米，4、购买鸡饲料15吨 | 预计增收村集体收入约2万元，同时带动就业务工10人，其中脱贫户和帮扶对象3人，人均增收400元 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 南溪村委会
30 | 王港乡 | 河源村 | 河源村扶贫产品晾晒场建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2022.9 | 2022.12 | 是 | 1.浆砌块石挡墙长10米，宽1米，高3米，合计30立方米。 2.晾晒场水泥硬化长60米，宽20米，合计1200平方米。3.现浇沟渠盖板长30米，宽0.5米，高0.4米，合计6立方米。 | 1.浆砌块石挡墙长10米，宽1米，高3米，合计30立方米。 2.晾晒场水泥硬化长60米，宽20米，合计1200平方米。3.现浇沟渠盖板长30米，宽0.5米，高0.4米，合计6立方米。 | 改善212户825人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象9户19人） | 95% | 15 |  |  | 15 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 河源村委会
31 | 王港乡 | 河源村 | 河源村井坞组护坡建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2022.9 | 2022.12 | 是 | 护坡长135米，宽1.5米，高3米，合计607立方米 | 护坡长135米，宽1.5米，高3米，合计607立方米 | 改善14户63人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象3户5人） | 95% | 25 |  |  | 25 |  | 衔接资金 | 水利局 | 河源村委会
32 | 王港乡 | 港源居委会 | 100亩茶叶抚育 | 产业发展 | 新建 | 2022.6 | 2022.12 | 是 | 100亩茶叶抚育、施肥 | 100亩茶叶抚育、施肥 | 预计增收村集体收入约5万元，同时带动就业务工108人，其中脱贫户和帮扶对象14人，人均增收500元 | 95% | 8 |  |  | 8 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 港源居委会
33 | 王港乡 | 河源村 | 槟榔芋种植 | 产业发展 | 新建 | 2022.4 | 2022.12 | 是 | 种植槟榔芋20亩 | 种植槟榔芋20亩 | 预计增收村集体收入约6万元，同时带动就业务工15人，其中脱贫户和帮扶对象6人，人均增收800元 | 95% | 9 |  |  | 9 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 河源村委会
34 | 王港乡 | 港口村 | 河道护磅建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 河道护磅长170米，高3.5米，宽0.8米 | 河道护磅长170米，高3.5米，宽0.8米 | 改善22户102人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象12户23人） | 95% | 30 |  |  | 30 |  | 衔接资金 | 水利局 | 港口村委会
35 | 湘湖镇 | 西安村 | 道路护坡 | 基础设施 | 新建 | 2022.08 | 2022.12 | 是 | 长173米，高3.3米，顶宽0.6米，底宽1.5米，清理及二次搬运 | 长173米，高3.3米，顶宽0.6米，底宽1.5米，清理及二次搬运 | 方便80名村民，其脱贫户15人出行 | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 水利局 | 西安村
36 | 湘湖镇 | 前程村 | 护岸 | 基础设施 | 新建 | 2022.08 | 2022.12 | 是 | 长115米*高2.5米*宽1.1米及二次搬运 | 长115米*高2.5米*宽1.1米及二次搬运 | 方便70名村民，其中脱贫户10人安全出行 | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 水利局 | 前程村委会
37 | 湘湖镇 | 前程村 | 机耕道 | 基础设施 | 新建 | 2022.08 | 2022.12 | 是 | 长1000米*宽2米*厚0.15米及二次搬运 | 长1000米*宽2米*厚0.15米及二次搬运 | 方便65名群众农耕，其中脱贫户2人生产生活 | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 前程村委会
38 | 寿安镇 | 宁厂村 | 宁厂村平旺组新建挡土墙工程 | 基础设施 | 新建 | 2022.8 | 2022.12 | 是 | 石挡土墙100m³（含扶手、压顶） | 石挡土墙100m³（含扶手、压顶） | 改善483户2055人生产生活条件（其中脱贫户及监测对象13户25人） | 95% | 11 |  |  | 11 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 宁厂村委会
39 | 鹅湖镇 | 集源村 | 山泉水罐装设备购置 | 产业发展 | 新建 | 2022.09 | 2022.12 | 是 | 1.一出二吹瓶机1套； 2.空压机系统1套，含吹瓶机和空压系统连接管道； | 1.一出二吹瓶机1套； 2.空压机系统1套，含吹瓶机和空压系统连接管道； | 预计增收村集体收入约2.4万元，同时带动就业务工2人，集中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收300元 | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 集源村委会
40 | 鹅湖镇 | 曹村村 | 软枣猕猴桃果园项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.08 | 2022.12 | 是 | 种植软枣猕猴桃10亩 | 种植软枣猕猴桃10亩 | 预计增收村集体收入约3000元，同时带动就业务工5人，其中脱贫户2户2人，人均增收300元 | 95% | 6 |  |  | 6 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 曹村村委会
41 | 鹅湖镇 | 张村村 | 油茶基地附属设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.08 | 2022.12 | 是 | 1.电力安装长150米，四线直通 2.浇灌用水安装：挖深井一口，15吨蓄水池一座，自来水安装1400米 | 1.电力安装长150米，四线直通 2.浇灌用水安装：挖深井一口，15吨蓄水池一座，自来水安装1400米 | 方便群众410户1426人，其中脱贫户及监测对象44户112人生产生活 | 95% | 9 |  |  | 9 |  | 衔接资金 | 林业局 | 张村村委会
42 | 鹅湖镇 | 界田村 | 竹岭组道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.09 | 2022.12 | 是 | 1.路基平整2100㎡； 2.道路硬化2100㎡，厚18cm。 | 1.路基平整2100㎡； 2.道路硬化2100㎡，厚18cm。 | 方便群众49户223人，其中脱贫户及监测对象13户25人生产生活 | 95% | 30 |  |  | 30 |  | 衔接资金 | 交通局 | 界田村委会
43 | 瑶里镇 | 长明村 | 菊花种植 | 产业发展 | 新建 | 2022.6 | 2022.12 | 是 | 种植菊花82亩。 | 种植菊花82亩。 | 预计增收村集体收入约3万元，同时带动就业务工8人，其中脱贫户和帮扶对象4人，人均增收500元 | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 长明村委会
44 | 峙滩镇 | 梅湖村 | 土猪养殖 | 产业发展 | 新建 | 2022.8 | 2022.12 | 是 | 购买100头小猪和饲料 | 购买100头小猪和饲料 | 预计增收村集体收入约0.5万元，同时带动就业务工6人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收0.03万元 | 95% | 8 |  |  | 8 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 梅湖村委会
45 | 峙滩镇 | 明溪村 | 河鱼养殖 | 基础设施 | 新建 | 2022.8 | 2022.12 | 是 | 道路长120米、宽0.8米、厚0.8米硬化；水沟长120米、宽0.4米、厚1.5米；场地平整等 | 道路长120米、宽0.8米、厚0.8米硬化；水沟长120米、宽0.4米、厚1.5米；场地平整等 | 方便群众339户1593人生产生活，其中22户脱贫户47人，改善基础设施，方便群众生产生活 | 95% | 13 |  |  | 13 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 明溪村委会
46 | 峙滩镇 | 明溪村 | 河鱼养殖 | 产业发展 | 新建 | 2022.8 | 2022.12 | 是 | 集水池7立方米，30立方鱼池5个，86立方鱼池2个，5立方排水池2个，管理屋1个，水管210米，挡水坝1座，鱼苗1000尾。 | 集水池7立方米，30立方鱼池5个，86立方鱼池2个，5立方排水池2个，管理屋1个，水管210米，挡水坝1座，鱼苗1000尾。 | 预计增收村集体收入约2万元，预计可为脱贫户及监测对象分红400元，受益脱贫户及监测对象31户81人 | 95% | 27 |  |  | 27 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 明溪村委会
47 | 洪源镇 | 洗马村 | 洗马村农产品加工仓储厂房附属设施建设 | 产业发展 | 新建 | 2022.8 | 2022.12 | 是 | 场地硬化1150平方米 | 场地硬化1150平方米 | 预计增收村集体收入约7万元，预计同时带动就业务工6人，其中脱贫户和监测对象1人，人均增收约2万元 | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 洗马村委会
48 | 罗家桥乡 | 康乐山村 | 杨泗庙村路维修项目 | 基础设施 | 改建 | 2022.9 | 2022.1 | 是 | 破损路面维修约1200㎡ | 破损路面维修约1200㎡ | 方便群众20户58人，其中脱贫户4户9人生产生活 | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 交通局 | 罗家桥乡康乐山村
49 | 浮梁镇 | 旧城村 | 旧城村毛家岭厂房建设 | 产业发展 | 新建 | 2022.6 | 2022.12 | 是 | 新建500平方框架混泥土农产品加工厂房，地下一层。 | 新建500平方框架混泥土农产品加工厂房，地下一层。 | 预计村集体经济收益2.5万元/年，其中：1.直接用于脱贫户及监测对象1.4万元，受益脱贫户和监测帮扶对象14户，户均增收约1000元；2.用于小型公益事业等公益性支出1.1万元 | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 旧城村委会
50 | 浮梁镇 | 旧城村 | 渠道建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.6 | 2022.12 | 是 | 长500米，高1米，内空1米。 | 长500米，高1米，内空1米。 | 改善496户1830人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象14户27人） | 95% | 20 |  |  | 20 |  | 衔接资金 | 水利局 | 旧城村委会
51 | 浮梁镇 | 新平村 | 渠道建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.6 | 2022.12 | 是 | 长350米，高0.5米，内空0.4米。 | 长350米，高0.5米，内空0.4米。 | 改善506户1860人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象15户36人） | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 水利局 | 新平村委会
52 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 新建道路 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 1、水泥道路硬化：长486米，宽5米，厚0.18米；2、塘渣垫层：厚0.15米；3、铺设水泥函管：长21米，直径φ0.4米 | 1、水泥道路硬化：长486米，宽5米，厚0.18米；2、塘渣垫层：厚0.15米；3、铺设水泥函管：长21米，直径φ0.4米 | 改善户693户2364人居环境，解决脱贫户19户，41人出行安全 | 95% | 40 |  |  | 40 |  | 衔接资金 | 交通局 | 寒溪村委会
53 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 寿溪村蜂场建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.9 | 2022.11 | 是 | 护栏200米，水渠200米，蜂台5个，场地平整3000平方米，路面硬化100米 | 护栏200米，水渠200米，蜂台5个，场地平整3000平方米，路面硬化100米 | 改善234户748人村民务工条件，解决脱贫户17户，34人务工需求 | 95% | 10 |  |  | 10 |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 寿溪村委会
合计 | [12 empty] | 127 | 0 | 0 | 127 | 0
Note on L3: 柯露茜: 预计增收村集体收入约X万元，同时带动就业务工X人，其中脱贫户和监测帮扶对象X人，人均增收X万元。（仅适用于产业项目）