## Sheet1
浮梁县2023年省级衔接项目批复表
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 |  |  | 批复资金（万元） |  |  |  |  | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位
[10 empty] | 产出指标 | 效益指标（群众参与和联农带农） | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
1 | 鹅湖镇 | 张村村 | 施家庄组机耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 1.路基平整700m； 2.道路硬化700m，宽3.5m，厚15cm。 | 1.路基平整700m； 2.道路硬化700m，宽3.5m，厚15cm。 | 方便群众410户1426人生产生活（其中：脱贫户和监测对象44户112人） | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 张村村委会
2 | 鹅湖镇 | 张村村 | 张村村乡村振兴村庄规划编制 | 基础设施 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 制作村庄整体发展规划 | 制作村庄整体发展规划 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，方便群众410户1426人生产生活（其中：脱贫户和监测对象44户112人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 张村村委会
3 | 鹅湖镇 | 朱锦村 | 河道护磅 | 基础设施 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 护磅长200米、高2.5米、宽0.6米 | 护磅长200米、高2.5米、宽0.6米 | 提高周边群众68户168人生产生活条件。（其中：脱贫户和监测对象15户52人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 朱锦村委会
4 | 鹅湖镇 | 张村村 | 浮梁县峙滩镇板鸡生产厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.6 | 是 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 预计2024年增收村集体收入4万元，可通过产业分红、就业务工、产品收购，带动贫困户增收，预计带动5户脱贫户，每户增收2000元 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 张村村委会
5 | 浮梁镇 | 茶培村 | 油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 油茶种植250亩 | 油茶种植250亩 | 预计村集体经济收益4.5万元/年，其中：1.直接用于脱贫户及监测对象2.25万元，受益脱贫户和监测帮扶对象16户，户均增收约1400元；2.用于小型公益事业等公益性支出2.25万元 | 95% | 75 |  | 75 |  |  | 衔接资金 | 林业局 | 茶培村委会
6 | 浮梁镇 | 查大村 | 道路维修 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 道路维修长450米，宽4.5米，厚0.2米。 | 道路维修长450米，宽4.5米，厚0.2米。 | 改善115户477人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户20人） | 95% | 28 |  | 28 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 查大村委会
7 | 洪源镇 | 洗马村 | 洗马村农产品加工仓储综合体二期建设 | 产业发展 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 新建砖混结构厂房650平方米 | 新建砖混结构厂房650平方米 | 预计增收村集体收入约9万元，预计同时带动就业务工6人，其中脱贫户和监测对象2人，人均增收约2万元 | 95% | 80 |  | 80 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 洗马村委会
8 | 洪源镇 | 洗马村 | 洗马村乡村振兴村庄规划编制 | 基础设施 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 制作村庄整体发展规划 | 制作村庄整体发展规划 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，改善167户756人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象25户89人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 洗马村委会
9 | 黄坛乡 | 东港村 | 油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 是 | 油茶种植70亩 | 油茶种植70亩 | 1.以务工或分红形式带动脱贫户增收，带动24户65人.2.预计增收村集体约为1.2万元 | 95% | 22 |  | 22 |  |  | 衔接资金 | 林业局 | 东港村委会
10 | 黄坛乡 | 东港村 | 路灯 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 安装路灯100盏 | 安装路灯100盏 | 改善68户154人，其中脱贫户16户35人，夜间出行问题 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 东港村委会
11 | 黄坛乡 | 东港村 | 村庄编制规划 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 制作村庄整体发展规划 | 制作村庄整体发展规划 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，改善265户876人生产生活条件（其中脱贫户脱贫户7户14人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 东港村委会
12 | 黄坛乡 | 吴家村 | 生态米种植 | 产业发展 | 新建 | 2023-04-01 | 2023-11-01 | 是 | 生态米种植220亩 | 生态米种植220亩 | 1.带动脱贫户及监测对象就业务工4户实现年增收1000元/户2.预计增收村集体约为6万元 | 95% | 22 |  | 22 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 吴家村委会
13 | 黄坛乡 | 吴家村 | 河道护岸改建 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 是 | 河道护岸长300米，基础长300米，深0.9米，宽1.5米，钢筋混泥土结构，坝体长300米，高2.7米，底宽1.3米，顶宽0.8米，石块结构。 | 河道护岸长300米，基础长300米，深0.9米，宽1.5米，钢筋混泥土结构，坝体长300米，高2.7米，底宽1.3米，顶宽0.8米，石块结构。 | 改善49户238人生产生活条件（其中：脱贫户4户） | 95% | 33 |  | 33 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 吴家村委会
14 | 黄坛乡 | 吴家村 | 太阳能路灯改造 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-08-01 | 是 | 太阳能路灯140盏，灯座长0.4米，高0.4米，混泥土结构，安装等 | 太阳能路灯140盏，灯座长0.4米，高0.4米，混泥土结构，安装等 | 改善390户1830人出行条件（其中：脱贫户和监测对象30户） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 吴家村委会
15 | 黄坛乡 | 吴家村 | 村庄编制规划 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 制作村庄整体发展规划 | 制作村庄整体发展规划 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，改善390户1830人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象30户） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 吴家村委会
16 | 黄坛乡 | 黄坛村 | 新建牛棚、猪栏项目 | 产业发展 | 新建 | 2023-01-02 | 2023-12-02 | 是 | 新建一个90平方牛棚及维修猪栏1处 | 新建一个90平方牛棚及维修猪栏1处 | 预计增收村集体约为3万元，通过务工及分红形式，带动36户，105人 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 黄坛村委会
17 | 黄坛乡 | 港口村 | 河岸护坝建设 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 长200米，高2米，宽0.8米 | 长200米，高2米，宽0.8米 | 改善82户人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象6户） | 95% | 25 |  | 25 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 港口村委会
18 | 黄坛乡 | 东港村 | 浮梁县峙滩镇板鸡生产厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.6 | 是 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 1.以务工或分红形式带动脱贫户增收，带动24户65人.2.预计增收村集体约为1.2万元 | 95% | 43 |  | 43 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
19 | 江村乡 | 柏林村 | 新建河坝 | 基础设施 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 长135米，高2.6米，宽0.6米 | 长135米，高2.6米，宽0.6米 | 改善206户634人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象20户75人） | 95% | 17 |  | 17 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 柏林村委会
20 | 江村乡 | 柏林村 | 修复水毁田坝 | 基础设施 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 长90米，高2.5米，厚1米 | 长90米，高2.5米，厚1米 | 改善206户634人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象20户75人） | 95% | 16 |  | 16 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 柏林村委会
21 | 江村乡 | 柏林村 | 黄花菜仓储中心 | 产业发展 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 新建黄花菜仓储中心240㎡ | 新建黄花菜仓储中心240㎡ | 预计增收村集体收入约3万元，同时带动就业务工4户4人，其中脱贫户和监测帮扶对象4户4人，人均增收0.2万元。 | 95% | 47 |  | 47 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 柏林村委会
22 | 江村乡 | 柏林村 | 柏林村村庄规划编制 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 是 | 整村规划编制一处 | 整村规划编制一处 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，改善359户1566人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象49户138人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 柏林村委会
23 | 江村乡 | 诰峰村 | 制茶榨油机械设备 | 产业发展 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 购置制茶设备2套、榨油设备1套 | 购置制茶设备2套、榨油设备1套 | 预计增收村集体收入约2万元，同时带动就业务工2户2人，其中脱贫户和监测帮扶对象2户2人，人均增收0.1万元。 | 95% | 33 |  | 33 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 诰峰村委会
24 | 江村乡 | 诰峰村 | 传统手工业作坊配套设施 | 产业发展 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 新建豆腐坊、篾匠坊、糖坊、灯笼坊、小吃坊、茶坊等6间作坊 | 新建豆腐坊、篾匠坊、糖坊、灯笼坊、小吃坊、茶坊等6间作坊 | 预计增收村集体收入约1.1万元，同时带动就业务工2户2人，其中脱贫户和监测帮扶对象2户2人，人均增收0.1万元。 | 95% | 17 |  | 17 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 诰峰村委会
25 | 江村乡 | 诰峰村 | 诰峰村村庄规划编制 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 是 | 整村规划编制一处 | 整村规划编制一处 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，改善340户1141人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象49户133人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 诰峰村委会
26 | 江村乡 | 诰峰村 | 机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 机耕道硬化长1200米、宽2.5米、厚0.15米 | 机耕道硬化长1200米、宽2.5米、厚0.15米 | 改善164户523人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象20户78） | 95% | 30 |  | 30 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 诰峰村委会
27 | 江村乡 | 溠口村 | 茶叶加工厂房建设附属工程 | 产业发展 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 1.新建护塝长110米、高2米、宽1米；2.地面硬化.填方500平方米、高1.8米、硬化500平方米 | 1.新建护塝长110米、高2米、宽1米；2.地面硬化.填方500平方米、高1.8米、硬化500平方米 | 预计增收村集体收入约1.5万元，同时带动就业务工2户2人，其中脱贫户和监测帮扶对象2户2人，人均增收0.1万元。 | 95% | 22 |  | 22 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 溠口村委会
28 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | 新建冷库房 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 新建冷库长10.1米，宽8.1米，高4米。 | 新建冷库长10.1米，宽8.1米，高4米。 | 预计壮大村集体经济1.6万，通过就业务工及分红形式，带动50户脱贫户增收，预计户增收300元 | 95% | 26 |  | 26 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 胡宅村委会
29 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | 购买设备 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 购买： 1.茶叶揉捻机(XS-6CST-45B) 2台;2.茶叶揉捻机(XS-6CST-55B)2台;3.茶叶理条机(6CL-1180)2台;4.茶叶萎凋机(XS6CWD-7)2台;5.茶叶烘焙机(XS-156CHZ-9B)2台;6.茶叶揉捻机(6CR-30)1台;7.茶叶风选机1台;8.电炒锅4台;9.红茶发酵机(XS6CFJ)1台。 | 购买： 1.茶叶揉捻机(XS-6CST-45B) 2台;2.茶叶揉捻机(XS-6CST-55B)2台;3.茶叶理条机(6CL-1180)2台;4.茶叶萎凋机(XS6CWD-7)2台;5.茶叶烘焙机(XS-156CHZ-9B)2台;6.茶叶揉捻机(6CR-30)1台;7.茶叶风选机1台;8.电炒锅4台;9.红茶发酵机(XS6CFJ)1台。 | 预计壮大村级体经济1万，通过就业务工及分红形式，带动50户脱贫户增收，预计户增收300元 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 胡宅村委会
30 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | 羊屋下道路新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 1、道路硬化长245米，宽4米,厚0.18米； 2、道路硬化长87米，宽2.8米，厚0.18米； 3、挡土墙长45米，下底高0.8米，上底高2米，厚0.5米； 4、新建水沟长156米，宽0.5米，高0.5米。 | 1、道路硬化长245米，宽4米,厚0.18米； 2、道路硬化长87米，宽2.8米，厚0.18米； 3、挡土墙长45米，下底高0.8米，上底高2米，厚0.5米； 4、新建水沟长156米，宽0.5米，高0.5米。 | 方便42户137人出行，其中脱贫户和监测对象7人16人 | 95% | 23 |  | 23 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 胡宅村委会
31 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | 村庄五年编制规划 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 制作村庄5年整体发展规划 | 制作村庄5年整体发展规划 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，改善373户1576人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象49户151人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 胡宅村
32 | 蛟潭镇 | 胡宅村 | 施家组晒场硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 1、晒场硬化长29米，宽9.6米，厚0.18米； 2、晒场硬化长5米，宽3.5米，厚0.18米； 3、新建挡土墙长38米，高1.2米，厚0.5米； 4、新建挡土墙长56米，高2米，厚0.6米； 5、新建挡土墙长34米，高2米，厚0.6米； 6、硬化长33米，宽1.9米，厚0.15米； 7、硬化三角形场地（底15米，高6.5米，厚0.18米）。 | 1、晒场硬化长29米，宽9.6米，厚0.18米； 2、晒场硬化长5米，宽3.5米，厚0.18米； 3、新建挡土墙长38米，高1.2米，厚0.5米； 4、新建挡土墙长56米，高2米，厚0.6米； 5、新建挡土墙长34米，高2米，厚0.6米； 6、硬化长33米，宽1.9米，厚0.15米； 7、硬化三角形场地（底15米，高6.5米，厚0.18米）。 | 方便50户148人出行，其中脱贫户和监测对象6户22人 | 95% | 16 |  | 16 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 胡宅村
33 | 蛟潭镇 | 芳村村 | 村庄五年编制规划 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 制作村庄5年整体发展规划 | 制作村庄5年整体发展规划 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，改善235户878人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象34户） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 芳村村委会
34 | 蛟潭镇 | 芳村村 | 新建桥梁 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 新建桥梁长9米，宽3.5米，高2.5米 | 新建桥梁长9米，宽3.5米，高2.5米 | 改善150户570人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象20户） | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 芳村村委会
35 | 蛟潭镇 | 芳村村 | 新建夏家源护河坝 | 基础设施 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 新建护河坝长130米宽0.8米高2.4米 | 新建护河坝长130米宽0.8米高2.4米 | 改善24户77人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象2户） | 95% | 18 |  | 18 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 芳村村委会
36 | 蛟潭镇 | 芳村村 | 芳村村自来水安装 | 基础设施 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 1、自来水安装:水管7800米； 2、新建蓄水池3座：长3米、宽2米、高2米 | 1、自来水安装:水管7800米； 2、新建蓄水池3座：长3米、宽2米、高2米 | 改善235户878人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象34户） | 95% | 19 |  | 19 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 芳村村委会
37 | 蛟潭镇 | 建胜村 | 两侧河坝新建 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 长300米，宽0.5米，高2.5米 | 长300米，宽0.5米，高2.5米 | 改善18户52人（其中脱贫户和监测1户2人） | 95% | 26 |  | 26 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 建胜村委会
38 | 蛟潭镇 | 礼芳村 | 礼芳村太阳能路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 安装太阳能路灯115盏 | 安装太阳能路灯115盏 | 改善94户416人人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象6户） | 95% | 16 |  | 16 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 礼芳村委会
39 | 蛟潭镇 | 礼芳村 | 礼芳村河坝新建 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 河坝长203米、宽1米、高2.5米 | 河坝长203米、宽1米、高2.5米 | 改善198户807人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象3户） | 95% | 25 |  | 25 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 礼芳村委会
40 | 蛟潭镇 | 礼芳村 | 礼芳村水渠新建 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 水渠长203米、宽0.6米、高0.6米。 | 水渠长203米、宽0.6米、高0.6米。 | 改善40户155人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象3户） | 95% | 5 |  | 5 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 礼芳村委会
41 | 蛟潭镇 | 蛟潭村 | 护坡建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 新建蛟潭村吴家组护坡长890米，高0.7米，宽0.5米。 | 新建蛟潭村吴家组护坡长890米，高0.7米，宽0.5米。 | 改善108户320人（其中脱贫户：3户5人）生产生活条件 | 95% | 21 |  | 21 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 蛟潭村委会
42 | 蛟潭镇 | 蛟潭村 | 路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 路灯安装112盏（其中10盏两个灯头） | 路灯安装112盏（其中10盏两个灯头） | 改善108户320人（其中脱贫户：3户5人）出行条件，保障出行安全 | 95% | 18 |  | 18 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 蛟潭村委会
43 | 蛟潭镇 | 官中村 | 河道及护坡建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 1、护坡长65米，平均高度2.2米、宽0.6米； 2、河道长127米，平均高度2.6米、宽0.6米。 | 1、护坡长65米，平均高度2.2米、宽0.6米； 2、河道长127米，平均高度2.6米、宽0.6米。 | 改善32户101人生产生活条件（其中：脱贫户2户4人） | 95% | 17 |  | 17 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 官中村委会
44 | 蛟潭镇 | 洪村村 | 水堰及附属工程 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 1、水堰长6米，宽3米，高2米；水堰护堤长2米，高1.7米，宽0.5米；2、护堤长85米，0.5米，高1.2米 | 1、水堰长6米，宽3米，高2米；水堰护堤长2米，高1.7米，宽0.5米；2、护堤长85米，0.5米，高1.2米 | 改善39户148人（其中脱贫户7户33人）生产生活条件 | 95% | 8 |  | 8 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 洪村村委会
16 | 蛟潭镇 | 勤坑村 | 包家组太阳能路灯安装 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 太阳能路灯安装70盏 | 太阳能路灯安装70盏 | 改善61户184人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象10户25人） | 95% | 5 |  | 5 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 勤坑村委会
45 | 蛟潭镇 | 梅源村 | 梅源村农业产业基地农田灌溉设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 1. 新建水渠长1200米，宽0.4米，高0.35米； 2. 新建杏桃坞水堰长5米，宽4.5米，高2.5米。 | 1. 新建水渠长1200米，宽0.4米，高0.35米； 2. 新建杏桃坞水堰长5米，宽4.5米，高2.5米。 | 改善128户（其中脱贫户及监测对象33户）村民农田灌溉问题 | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 梅源村委会
46 | 蛟潭镇 | 芳村村 | 浮梁县峙滩镇板鸡生产厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.6 | 是 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 预计壮大村集体经济3万元，通过分红形式带动脱贫户和监测对象34户118人，户均增收530元 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 芳村村委会
47 | 经公桥镇 | 鸦桥村 | 汪家组毕家庄新建自来水项目 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 自来水安装长2000米（户数15户，人口80人） | 自来水安装长2000米（户数15户，人口80人） | 改善15户80人生产生活条件（其中：脱贫户2户6人） | 95% | 24 |  | 24 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 鸦桥村委会
48 | 经公桥镇 | 鸦桥村 | 汪家茶厂晒场硬化、河坝及平整项目 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 晒场硬化1250平方米，厚0.15米；河坝长300米，高1米，宽0.8米 | 晒场硬化1250平方米，厚0.15米；河坝长300米，高1米，宽0.8米 | 改善15户80人生产生活条件（其中：脱贫户2户6人） | 95% | 26 |  | 26 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 鸦桥村委会
49 | 经公桥镇 | 鸦桥村 | 鸦桥村村庄规划编制 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 是 | 整村规划编制一处 | 整村规划编制一处 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，改善431户1587人生产生活条件（其中：脱贫户26户69人监测对象2户3人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 鸦桥村委会
50 | 经公桥镇 | 源港村 | 源港村优质稻种植 | 产业发展 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 种植优质稻200亩 | 种植优质稻200亩 | 预计水稻成熟期后村集体经济收益12.5万元/年，其中直接用于脱贫户及监测对象7.5万元，用于小型公益事业等公益性支出5万元 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 源港村委会
51 | 经公桥镇 | 鸦桥村 | 浮梁县峙滩镇板鸡生产厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.6 | 是 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 预计厂房投产后增加村集体收入5万元，同时带动脱贫劳动力务工26户69人，户均增收2000元 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
52 | 勒功乡 | 沧溪村 | 机耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 长800m、宽2.3m、厚0.15m | 长800m、宽2.3m、厚0.15m | 方便村134户396人，其中6户脱贫户15人，改善交通环境，方便村民出行 | 95% | 15 |  | 15 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 沧溪村委会
53 | 勒功乡 | 白茅村 | 水渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 水渠硬化长150米，宽0.8米，高0.6米水渠 | 水渠硬化长150米，宽0.8米，高0.6米水渠 | 方便村民88户286人，其中2户脱贫户7人，改善交通环境，方便村民出行 | 95% | 5 |  | 5 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 白茅村委会
54 | 三龙镇 | 杨村村 | 自来水安装 | 基础设施 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 30户自来水安装 | 30户自来水安装 | 改善30户112人群众生产生活质量，其中包括2户脱贫户2人 | 95% | 3 |  | 3 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 杨村村委会
55 | 寿安镇 | 月山村 | 石桥下水渠护畔 | 基础设施 | 新建 | 2023、3 | 2023.12 |  | 浆砌石护畔长70米，上宽0.8米，下宽1.5米，高2.5米 | 浆砌石护畔长70米，上宽0.8米，下宽1.5米，高2.5米 | 改善447户1860人生产生活条件（其中脱贫户及监测对象35户69人） | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 月山村委会
56 | 王港乡 | 高沙村 | 高沙村下高沙组及上高沙组路灯安装工程 | 基础设施 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 45盏带灯杆路灯，50盏不带灯杆路灯 | 45盏带灯杆路灯，50盏不带灯杆路灯 | 改善217户559 人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象11户18人） | 95% | 11 |  | 11 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 高沙村委会
57 | 王港乡 | 坑口村 | 坑口村太阳能路灯建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 安装太阳能路灯58盏，路灯规格为6米高灯杆，80型太阳能板、60瓦LED光源。 | 安装太阳能路灯58盏，路灯规格为6米高灯杆，80型太阳能板、60瓦LED光源。 | 改善52户403人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象3户7人） | 95% | 9 |  | 9 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 坑口村委会
58 | 王港乡 | 金山村 | 农村道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 1.道路硬化：长200米*宽3米*厚0.15米 | 1.道路硬化：长200米*宽3米*厚0.15米 | 改善34户113人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象1户1人） | 95% | 7 |  | 7 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 金山村
59 | 湘湖镇 | 洞口村 | 油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 2023.4 | 2023.8 | 是 | 100亩 | 100亩 | 预计增收村集体收入约8000元，同时带动就业务工13人，其中脱贫户和监测对象3人，人均增收450元 | 95% | 32 |  | 32 |  |  | 衔接资金 | 林业局 | 洞口村
60 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村村庄规划编制 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 是 | 整村规划编制一处 | 整村规划编制一处 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，改善200户2000人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象43户125人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 程家山村委会
61 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村农田水利设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 修缮水渠800米，新建机耕道1000米、宽3米、厚0.15米，修缮田坝1000米。 | 修缮水渠800米，新建机耕道1000米、宽3米、厚0.15米，修缮田坝1000米。 | 改善86户540人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象43户125人） | 95% | 45 |  | 45 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 程家山村委会
62 | 兴田乡 | 程家山村 | 浮梁县峙滩板鸡生产厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 是 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 预计增收村集体收入约2万元，同时带动就业务工3人，其中脱贫户和监测帮扶对象1人，人均增收2.4元 | 95% | 35 |  | 35 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
63 | 兴田乡 | 朱家村 | 朱家村南北边机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 是 | 新建机耕道1200米；水泥路面硬化长1200米，宽3米，厚0.15米 | 新建机耕道1200米；水泥路面硬化长1200米，宽3米，厚0.15米 | 改善68户326人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象34户88人） | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 朱村村委会
64 | 兴田乡 | 潭口村 | 潭口村招宾组道路硬化及路灯安装项目 | 基础设施 | 新建 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 是 | 水泥道路硬化300米，宽3米，厚0.15米；安装路灯8盏 | 水泥道路硬化300米，宽3米，厚0.15米；安装路灯8盏 | 改善54户256人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象27户54人） | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 潭口村村委会
65 | 瑶里镇 | 新屋下村 | 农田护坡建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 东进组河道护坡200立方米 | 东进组河道护坡200立方米 | 方便群众53户154人生产生活，其中脱贫户13户25人 | 95% | 10 |  | 10 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 新屋下村委会
66 | 瑶里镇 | 新屋下村 | 农田护坡建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 毕进组农田护坡800立方米 | 毕进组农田护坡800立方米 | 方便群众48户123人生产生活，其中脱贫户13户25人 | 95% | 40 |  | 40 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 新屋下村委会
67 | 瑶里镇 | 新屋下村 | 省级重点村村庄规划编制费 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 省级重点村村庄编制规划1份 | 省级重点村村庄编制规划1份 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，方便群众108户368人生产生活，其中脱贫户13户25人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 新屋下村委会
68 | 瑶里镇 | 白石塔村 | 黄家组公路路基拓宽及硬化 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 拓宽路基450米，硬化公路长1000米，宽3.5米，厚0.18米 | 拓宽路基450米，硬化公路长1000米，宽3.5米，厚0.18米 | 方便群众76户213人生产生活，其中脱贫户15户30人 | 95% | 62 |  | 62 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 白石塔村委会
69 | 瑶里镇 | 白石塔村 | 省级重点村村庄规划编制费 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 省级重点村村庄编制规划1份 | 省级重点村村庄编制规划1份 | 通过制作村庄整体发展规划，达到为整村发展做好基础工作的目的，方便群众356户1075人生产生活，其中脱贫户23户60人 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 自规局 | 白石塔村委会
70 | 瑶里镇 | 罗源村 | 护岸建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.3 | 2023.12 | 是 | 新建560立方米的河道护岸 | 新建560立方米的河道护岸 | 方便群众48户123人生产生活，其中脱贫户23户67人 | 95% | 28 |  | 28 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 罗源村委会
71 | 瑶里镇 | 新屋下村 | 浮梁县峙滩镇板鸡生产厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 预计增收村集体收入约3.5万元，同时带动就业务工1人，预计带动分红脱贫户和帮扶对象13户，户均增收500元 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
72 | 瑶里镇 | 白石塔村 | 浮梁县峙滩镇板鸡生产厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 总用地面积3708.6平方米（约合5.56亩），总建筑面1844.3平方米，主要建设包括生产厂房1栋 | 预计增收村集体收入约3.5万元，同时带动就业务工2人；预计带动分红脱贫户和帮扶对象23户，户均增收400元 | 95% | 50 |  | 50 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
73 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 臧湾村臧湾组路灯安装工程 | 基础设施 | 新建 | 2023.4 | 2023.4 | 是 | 太阳能路灯103套，灯杆高6米 | 太阳能路灯103套，灯杆高6米 | 改善村民59户125人，其中脱贫户11户，36人出行安全 | 95% | 16 |  | 16 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 臧湾村委会
74 | 臧湾乡 | 仓下村 | 仓下村徐村组道路及水渠硬化建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.3 | 2023.4 | 是 | 1、道路长400米，宽3.5米、厚0.18米；2、水渠长420米、宽0.3米、高0.3米、厚0.1米；3、涵管4处：每处长5米、直径0.4米 | 1、道路长400米，宽3.5米、厚0.18米；2、水渠长420米、宽0.3米、高0.3米、厚0.1米；3、涵管4处：每处长5米、直径0.4米 | 改善村民45户100人，其中脱贫户8户，19人出行安全 | 95% | 20 |  | 20 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 仓下村委会
75 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 寿溪村罗口组路灯新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.1 | 是 | 太阳能路灯50套，灯杆高6米 | 太阳能路灯50套，灯杆高6米 | 改善村民56户114人，其中脱贫户12户，43人出行安全 | 95% | 8 |  | 8 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 寿溪村委会
76 | 峙滩镇 | 梅湖村 | 水渠建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 长600米、宽0.6/0.7米、高0.5/0.6米水渠； | 长600米、宽0.6/0.7米、高0.5/0.6米水渠； | 方便村民535户2281人，其中32户脱贫户84人，改善村民生产灌溉条件 | 95% | 18 |  | 18 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 梅湖村委会
77 | 峙滩镇 | 大河里村 | 晒场硬化 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 硬化1000平方米的晒场 | 硬化1000平方米的晒场 | 方便村民380户1408人，其中37户脱贫户56人，改善村民生产生活条件 | 95% | 11 |  | 11 |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 大河里村委会
79 | 西湖乡 | 西湖村 | 西湖村农田排水沟建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.03 | 2023.06 | 是 | 新建一条长650米、宽60公分、高80公分排水沟 | 新建一条长650米、宽60公分、高80公分排水沟 | 缓解周边21户62人农户出行及汛期涨水水不入户，其中脱贫户和监测对象2户2人 | 95% | 12 |  | 12 |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 西湖村委会
80 | 西湖乡 | 柘坪村 | 东岸村庄道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.6 | 是 | 新建硬化长320米、宽3米、厚0.18米 | 新建硬化长320米、宽3米、厚0.18米 | 方便21户72人群众出行，其中脱贫户和监测对象8户34人 | 95% | 13 |  | 13 |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 柘坪村委会
合计 | [12 empty] | 374 | 0 | 374 | 0 | 0
Note on L3: 柯露茜: 预计增收村集体收入约X万元，同时带动就业务工X人，其中脱贫户和监测帮扶对象X人，人均增收X万元。（仅适用于产业项目）
Note on J19: 柯露茜: 维修多少咯，不会填啊
Note on K19: 柯露茜: 维修多少咯，不会填啊