## Sheet1
浮梁县2023年中央衔接项目批复表
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 |  |  | 批复资金（万元） |  |  |  |  | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位
[10 empty] | 产出指标 | 效益指标（群众参与和联农带农） | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
1 | 鹅湖镇 | 集源村 | “四个一”机耕道 | 基础设施 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 新建机耕道长600m，宽2.5m，以及涵管10m | 新建机耕道长600m，宽2.5m，以及涵管10m | 改善339户1112人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户74人） | 95% | 12 | 12 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 集源村委会
2 | 鹅湖镇 | 创业村 | 油茶种植项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 1、挖机平整土地80亩； 2、购买油茶苗6000颗； 3、挖坑栽种油茶苗6000颗。 | 1、挖机平整土地80亩； 2、购买油茶苗6000颗； 3、挖坑栽种油茶苗6000颗。 | 预计2026年预计增收村集体收入约8万元，同时带动就业务工40人，其中脱贫户和帮扶监测对象5人，人均增收500元 | 95% | 25 | 25 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
3 | 鹅湖镇 | 邓村村 | 程村组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 程村组道路硬化，合计长700米、宽3.5米，厚0.15米。 | 程村组道路硬化，合计长700米、宽3.5米，厚0.15米。 | 改善农户148户497人生产生活条件，方便群众出行（其中：脱贫户和监测对象29户57人） | 95% | 25 | 25 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 邓村村委会
4 | 鹅湖镇 | 集源村 | 油菜籽仓储及加工厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.5 | 是 | 成平仓库占地面积211.09平方米，建筑面积211.09平方米，建筑高度4.65米；辅料备件仓库占地面积98.98平方米，建筑面积98.98平方米，建筑高度4.65米；原料仓库占地面积238.36平方米，建筑面积238.36平方米，建筑高度4.65米；灌装车间占地面积280.78平方米，建筑面积280.78平方米，建筑高度4.65米；精炼车间占地面积298.96平方米，建筑面积298.96平方米，建筑高度7.15米；压榨车间占地面积268.66平方米，建筑面积268.66平方米，建筑高度7.15米； | 成平仓库占地面积211.09平方米，建筑面积211.09平方米，建筑高度4.65米；辅料备件仓库占地面积98.98平方米，建筑面积98.98平方米，建筑高度4.65米；原料仓库占地面积238.36平方米，建筑面积238.36平方米，建筑高度4.65米；灌装车间占地面积280.78平方米，建筑面积280.78平方米，建筑高度4.65米；精炼车间占地面积298.96平方米，建筑面积298.96平方米，建筑高度7.15米；压榨车间占地面积268.66平方米，建筑面积268.66平方米，建筑高度7.15米； | 预计2024年投产后增加村集体收入约4.8万元，带动就业务工11人，其中脱贫户和监测帮扶对象4人，人均增收200元 | 95% | 60 | 60 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 集源村委会
5 | 鹅湖镇 | 柳溪村 | 徐村护塝工程 | 基础设施 | 新建 | 2023.11 | 2023.12 | 是 | 新建护塝110立方米 | 新建护塝110立方米 | 改善农户42户160人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象2户2人） | 95% | 6 | 6 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 柳溪村委会
6 | 浮梁镇 | 旧城村 | 旧城村毛家岭农产品加工厂房加层建设 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 厂房，建筑面积500平方，框架混泥土结构。 | 厂房，建筑面积500平方，框架混泥土结构。 | 预计村集体经济收益3.6万元/年，其中：1.直接用于脱贫户及监测对象1.8万元，受益脱贫户和监测帮扶对象14户，户均增收约1300元；2.用于小型公益事业等公益性支出1.8万元 | 95% | 60 | 60 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 旧城村委会
7 | 浮梁镇 | 韩源村 | 道路硬化二期 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 长220米，宽5米；长80米，宽3.5米，均厚0.15米。长350米，宽3米，厚0.15米。 | 长220米，宽5米；长80米，宽3.5米，均厚0.15米。长350米，宽3米，厚0.15米。 | 改善34户96人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象3户5人） | 95% | 12 | 12 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 韩源村委会
8 | 浮梁镇 | 茶培村 | 农田水毁修复 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 180亩，土方清运、田埂修筑、土地平整、土壤回填。 | 180亩，土方清运、田埂修筑、土地平整、土壤回填。 | 改善366户1420人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象16户34人） | 95% | 45 | 45 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 茶培村委会
9 | 黄坛乡 | 吴家村 | 油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-06-01 | 是 | 油茶种植100亩 | 油茶种植100亩 | 1.带动脱贫户及监测对象就业务工4户实现年增收800-2000元/户 2..预计增收村集体约为3万元 | 95% | 25 | 25 |  |  |  | 衔接资金 | 林业局 | 吴家村委会
10 | 黄坛乡 | 黄坛村 | 荒地复垦种植蔬菜，有机稻种植 | 产业发展 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 复垦20亩荒地，种植蔬菜，种植50亩有机稻。 | 复垦20亩荒地，种植蔬菜，种植50亩有机稻。 | 预计增收村集体约为8万元，通过务工及分红形式，带动36户，105人。 | 95% | 15 | 15 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 黄坛村委会
11 | 黄坛乡 | 南溪村 | 油菜籽生产线设备 | 产业发展 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 是 | 油菜籽生产线设备一套 | 油菜籽生产线设备一套 | 预计增收村集体收入约4万元，可通过产业分红、就业务工，带动贫困户增收.带动31户79人。 | 95% | 70 | 70 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
12 | 江村乡 | 中洲村 | 仓储厂房 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 新建750平方米 | 新建750平方米 | 预计增收村集体收入约3万元，同时带动就业务工2户2人，其中脱贫户和监测帮扶对象2户2人，人均增收0.1万元 | 95% | 50 | 50 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 中洲村委会
13 | 江村乡 | 中洲村 | 晒场硬化及水渠建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 新建水渠80米，硬化晒场900㎡ | 新建水渠80米，硬化晒场900㎡ | 改善106户634人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象20户81人） | 95% | 10 | 10 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 中洲村委会
14 | 江村乡 | 江村村 | 机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 机耕道硬化长1200米、宽2.5米、厚0.15米 | 机耕道硬化长1200米、宽2.5米、厚0.15米 | 改善125户412人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象20户78人） | 95% | 30 | 30 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 江村村委会
15 | 江村乡 | 中洲村 | 油菜籽仓储及加工厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.5 | 是 | 成平仓库占地面积211.09平方米，建筑面积211.09平方米，建筑高度4.65米；辅料备件仓库占地面积98.98平方米，建筑面积98.98平方米，建筑高度4.65米；原料仓库占地面积238.36平方米，建筑面积238.36平方米，建筑高度4.65米；灌装车间占地面积280.78平方米，建筑面积280.78平方米，建筑高度4.65米；精炼车间占地面积298.96平方米，建筑面积298.96平方米，建筑高度7.15米；压榨车间占地面积268.66平方米，建筑面积268.66平方米，建筑高度7.15米； | 成平仓库占地面积211.09平方米，建筑面积211.09平方米，建筑高度4.65米；辅料备件仓库占地面积98.98平方米，建筑面积98.98平方米，建筑高度4.65米；原料仓库占地面积238.36平方米，建筑面积238.36平方米，建筑高度4.65米；灌装车间占地面积280.78平方米，建筑面积280.78平方米，建筑高度4.65米；精炼车间占地面积298.96平方米，建筑面积298.96平方米，建筑高度7.15米；压榨车间占地面积268.66平方米，建筑面积268.66平方米，建筑高度7.15米； | 预计增收村集体收入约3.6万元，同时带动就业务工4户4人，其中脱贫户和监测帮扶对象4户4人，人均增收0.2万元 | 95% | 60 | 60 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
16 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 采购茶叶加工设备 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 购买：1、名优茶萎凋机2条；2、震动槽1台；3、烘干机1台；4、风选机1台；5、揉捻机8台；6、热风炉1台；7、茶叶杀青理条机2台；8、大宗红茶萎凋槽4条；9.颗粒燃烧机2台；10.烘焙机2台 | 购买：1、名优茶萎凋机2条；2、震动槽1台；3、烘干机1台；4、风选机1台；5、揉捻机8台；6、热风炉1台；7、茶叶杀青理条机2台；8、大宗红茶萎凋槽4条；9.颗粒燃烧机2台；10.烘焙机2台 | 预计增收村集体经济收入3万元，通过分红形式带动脱贫户和监测对象25户68人，户均增收720元 | 95% | 45 | 45 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 石鼓村委会
17 | 蛟潭镇 | 外蒋村 | 流转蓝莓 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 流转蓝莓15亩 | 流转蓝莓15亩 | 预计壮大村集体经济3万元，带动4户9人务工，年增收300元每户 | 95% | 15 | 15 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 外蒋村委会
18 | 蛟潭镇 | 石鼓村 | 油菜籽仓储及加工厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.5 | 是 | 成平仓库占地面积211.09平方米，建筑面积211.09平方米，建筑高度4.65米；辅料备件仓库占地面积98.98平方米，建筑面积98.98平方米，建筑高度4.65米；原料仓库占地面积238.36平方米，建筑面积238.36平方米，建筑高度4.65米；灌装车间占地面积280.78平方米，建筑面积280.78平方米，建筑高度4.65米；精炼车间占地面积298.96平方米，建筑面积298.96平方米，建筑高度7.15米；压榨车间占地面积268.66平方米，建筑面积268.66平方米，建筑高度7.15米； | 成平仓库占地面积211.09平方米，建筑面积211.09平方米，建筑高度4.65米；辅料备件仓库占地面积98.98平方米，建筑面积98.98平方米，建筑高度4.65米；原料仓库占地面积238.36平方米，建筑面积238.36平方米，建筑高度4.65米；灌装车间占地面积280.78平方米，建筑面积280.78平方米，建筑高度4.65米；精炼车间占地面积298.96平方米，建筑面积298.96平方米，建筑高度7.15米；压榨车间占地面积268.66平方米，建筑面积268.66平方米，建筑高度7.15米； | 预计壮大村集体经济5.024万元，通过分红形式带动脱贫户和监测对象25户68人，户均增收1200元 | 95% | 62.8 | 62.8 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 石鼓村委会
19 | 经公桥镇 | 经公桥村 | 经公桥村晒谷场硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 地面硬化长33米×宽39米×厚0.16米，灌浆挡土墙52米长×2米高×0.35米厚 | 地面硬化长33米×宽39米×厚0.16米，灌浆挡土墙52米长×2米高×0.35米厚 | 改善41户136人生产生活条件（其中：脱贫户33户87人） | 95% | 20 | 20 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 经公桥村委会
20 | 经公桥镇 | 源港村 | 到户桥梁建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 1、混凝土桥梁长4.1米×宽2米×厚0.14米，2、桥头护坝长17米×高2.1米×宽0.5米等 | 1、混凝土桥梁长4.1米×宽2米×厚0.14米，2、桥头护坝长17米×高2.1米×宽0.5米等 | 改善1户1人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象1户1人） | 95% | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 源港村委会
21 | 经公桥镇 | 新田村 | 油菜籽仓储及加工厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.5 | 是 | 成平仓库占地面积211.09平方米，建筑面积211.09平方米，建筑高度4.65米； 辅料备件仓库占地面积98.98平方米，建筑面积98.98平方米，建筑高度4.65米； 原料仓库占地面积238.36平方米，建筑面积238.36平方米，建筑高度4.65米； 灌装车间占地面积280.78平方米，建筑面积280.78平方米，建筑高度4.65米； 精炼车间占地面积298.96平方米，建筑面积298.96平方米，建筑高度7.15米； 压榨车间占地面积268.66平方米，建筑面积268.66平方米，建筑高度7.15米； | 成平仓库占地面积211.09平方米，建筑面积211.09平方米，建筑高度4.65米； 辅料备件仓库占地面积98.98平方米，建筑面积98.98平方米，建筑高度4.65米； 原料仓库占地面积238.36平方米，建筑面积238.36平方米，建筑高度4.65米； 灌装车间占地面积280.78平方米，建筑面积280.78平方米，建筑高度4.65米； 精炼车间占地面积298.96平方米，建筑面积298.96平方米，建筑高度7.15米； 压榨车间占地面积268.66平方米，建筑面积268.66平方米，建筑高度7.15米； | 预计厂房投产后增加村集体收入6万元，同时带动脱贫劳动力务工8户11人，户均增收3400元 | 95% | 60 | 60 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
22 | 勒功乡 | 查村村 | 茶叶加工厂房建设 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 建设一层1200平方米茶叶加工厂房及厂房门口540平方米水泥地硬化 | 建设一层1200平方米茶叶加工厂房及厂房门口540平方米水泥地硬化 | 预计增收村集体收入约8.4万元，同时带动就业务工11人，其中脱贫户8户9人，人均增收4582元 | 95% | 140 | 140 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 查村村委会
23 | 勒功乡 | 查村村 | 茶叶色选机购置 | 产业发展 | 新建 | 2023.06 | 2023.08 | 是 | CCD茶叶色选机购置一套 | CCD茶叶色选机购置一套 | 预计增收村集体收入约1.86万元，同时带动就业务工6人，其中脱贫户4户5人，人均增收1860元 | 95% | 31 | 31 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 查村村委会
24 | 勒功乡 | 查村村 | 茶叶加工厂房附属设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.06 | 2023.08 | 是 | 排水沟开凿新建69米，场地改造硬化130平方米、厚0.15米，围墙拆除1处（围墙长2米，高2米，厚0.3米) | 排水沟开凿新建69米，场地改造硬化130平方米、厚0.15米，围墙拆除1处（围墙长2米，高2米，厚0.3米) | 方便村民89户298人，其中59户脱贫户156人，改善交通环境，方便村民出行 | 95% | 7 | 7 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 查村村委会
25 | 三龙镇 | 杨家村 | 舒家组水渠建设 | 基础设施 | 新建 | 2023-03-02 | 2023-04-02 | 是 | 长300米，宽1米 高1米 | 长300米，宽1米 高1米 | 改善125户541人群众生产生活质量，其中包括4户脱贫户17人 | 95% | 20 | 20 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 杨家村委会
26 | 王港乡 | 王港村 | 村庄道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 长430米*宽4米*厚0.16米； | 长430米*宽4米*厚0.16米； | 改善62户248人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象3户8人） | 95% | 20 | 20 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 王港村
27 | 王港乡 | 墩口村 | 桥上组沟渠建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 长1000米，高50公分*宽50公分 | 长1000米，高50公分*宽50公分 | 改善111户303人生产生活条件（其中脱贫户和监测对象2户5人） | 95% | 20 | 20 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 墩口村委会
28 | 兴田乡 | 城门村 | 城门下村至庙降下机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 是 | 机耕道建设：1、挖运土方：350.4立方米（长292米，宽1米，均高1.2米）；2、平整路面及铺沙：长1350米，宽2.2米，铺沙0.1米；3、安装涵管θ40涵管1道长4米，θ30涵管4道长13米；4、新建水渠：长80米，宽0.5米，深0.4米，壁厚0.15米；5、新建挡土墙：32立方米（①、长20米，高0.8米，宽0.5米；②、长32米，高1.5米，宽0.5米）；6、路面硬化445.5立方米（长1350米，宽2.2米，厚0.15米）。 | 机耕道建设：1、挖运土方：350.4立方米（长292米，宽1米，均高1.2米）；2、平整路面及铺沙：长1350米，宽2.2米，铺沙0.1米；3、安装涵管θ40涵管1道长4米，θ30涵管4道长13米；4、新建水渠：长80米，宽0.5米，深0.4米，壁厚0.15米；5、新建挡土墙：32立方米（①、长20米，高0.8米，宽0.5米；②、长32米，高1.5米，宽0.5米）；6、路面硬化445.5立方米（长1350米，宽2.2米，厚0.15米）。 | 改善72户440人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象36户105人） | 95% | 48 | 48 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 城门村委会
29 | 兴田乡 | 兴田村 | 有机稻种植 | 产业发展 | 新建 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 是 | 种植有机稻130亩 | 种植有机稻130亩 | 预计增收村集体经济收益0.8万元/年，其中：1.直接用于脱贫户及监测对象0.4万元，受益脱贫户和监测帮扶对象28户94人，户均增收约150元；2.用于小型公益事业等公益性支出0.4万元 | 95% | 12 | 12 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 兴田村委会
30 | 兴田乡 | 城门村 | 油菜籽生产线设备 | 产业发展 | 新建 | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 是 | 油菜籽生产线设备一套 | 油菜籽生产线设备一套 | 预计增收村集体收入约3.5万元，同时带动就业务工5人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收2.4万元 | 95% | 70 | 70 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
31 | 瑶里镇 | 白石塔村 | 护岸建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.3 | 2023.12 | 是 | 新建1320立方米的河道护岸 | 新建1320立方米的河道护岸 | 方便群众182户526人生产生活，其中脱贫户23户60人 | 95% | 66 | 66 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 白石塔村委会
32 | 瑶里镇 | 南泊村 | 护岸建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.3 | 2023.12 |  | 新建长260米，高3.5米，宽1米的混凝土河道护岸 | 新建长260米，高3.5米，宽1米的混凝土河道护岸 | 方便群众82户205人生产生活，其中脱贫户18户43人 | 95% | 64 | 64 |  |  |  | 衔接资金 | 水利局 | 南泊村委会
33 | 瑶里镇 | 寺前村 | 茶叶及茶油加工厂新建 | 产业发展 | 新建 | 2023.5 | 2023.12 |  | 茶叶厂房建设占地面积350平方米（即2层建设总面积700平方米） | 茶叶厂房建设占地面积350平方米（即2层建设总面积700平方米） | 预计增收村集体收入约9万元，同时带动就业务工2人；预计带动分红脱贫户和帮扶对象13户，户均增收800元 | 95% | 140 | 140 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 寺前村委会
34 | 瑶里镇 | 长明村 | 油菜籽仓储及加工厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 |  | 成平仓库占地面积211.09平方米，建筑面积211.09平方米，建筑高度4.65米； 辅料备件仓库占地面积98.98平方米，建筑面积98.98平方米，建筑高度4.65米； 原料仓库占地面积238.36平方米，建筑面积238.36平方米，建筑高度4.65米； 灌装车间占地面积280.78平方米，建筑面积280.78平方米，建筑高度4.65米； 精炼车间占地面积298.96平方米，建筑面积298.96平方米，建筑高度7.15米； 压榨车间占地面积268.66平方米，建筑面积268.66平方米，建筑高度7.15米； | 成平仓库占地面积211.09平方米，建筑面积211.09平方米，建筑高度4.65米； 辅料备件仓库占地面积98.98平方米，建筑面积98.98平方米，建筑高度4.65米； 原料仓库占地面积238.36平方米，建筑面积238.36平方米，建筑高度4.65米； 灌装车间占地面积280.78平方米，建筑面积280.78平方米，建筑高度4.65米； 精炼车间占地面积298.96平方米，建筑面积298.96平方米，建筑高度7.15米； 压榨车间占地面积268.66平方米，建筑面积268.66平方米，建筑高度7.15米； | 预计增收村集体收入约4万元，带动就业务工28人，其中脱贫户和帮扶对象务工9人，人均增收500元 | 95% | 60 | 60 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
35 | 峙滩镇 | 清溪村 | 油茶种植 | 产业发展 | 新建 | 2023.3 | 2023.11 | 是 | 100亩油茶种植，土地平整，油茶、肥料采购等 | 100亩油茶种植，土地平整，油茶、肥料采购等 | 预计增收村集体收入约1万元，同时带动就业务工19人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收0.05万元 | 95% | 20 | 20 |  |  |  | 衔接资金 | 林业局 | 清溪村委会
36 | 峙滩镇 | 明溪村 | 油菜籽生产线设备 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.5 | 是 | 油菜籽生产线设备一套 | 油菜籽生产线设备一套 | 预计增收村集体收入约5万元，同时带动就业务工10人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收0.2万元 | 95% | 70 | 70 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司
37 | 西湖乡 | 西溪村 | 晒场硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 新建硬化长50米，宽15米宽，厚0.15米计750 | 新建硬化长50米，宽15米宽，厚0.15米计750 | 方便38户121人群众晾晒谷物，其中脱贫户和监测对象4户13人 | 95% | 5 | 5 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 西溪村委会
38 | 西湖乡 | 桃墅村 | 生猪养殖基地路面硬化 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.5 | 是 | 1：养殖厂房地面硬化1000平米*0.1米2：路面硬化120米*2米*0.12米 | 1：养殖厂房地面硬化1000平米*0.1米2：路面硬化120米*2米*0.12米 | 方便86户328人群众出行，其中脱贫户和监测对象2户2人 | 95% | 12 | 12 |  |  |  | 衔接资金 | 交通局 | 桃墅村委会
39 | 西湖乡 | 桃墅村 | 生猪养殖基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2023.01 | 2023.06 | 是 | 1：4个生猪厂房总面积920平米2：20米*8米*5米*0.6米三格式污水池 | 1：4个生猪厂房总面积920平米2：20米*8米*5米*0.6米三格式污水池 | 预计增收村集体收入约4.8万元，同时带动就业务工4户4人，其中脱贫户和监测对象4户4人，人均增收0.1万元 | 95% | 80 | 80 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 桃墅村委会
40 | 西湖乡 | 桃墅村 | 生猪养殖基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2023.01 | 2023.05 | 是 | 1：产猪定位栏20只2：子猪保育栏1只3：饲料料粉碎机1套 | 1：产猪定位栏20只2：子猪保育栏1只3：饲料料粉碎机1套 | 预计增收村集体收入约0.42万元，同时带动就业务工2户2人，其中脱贫户和监测对象2户2人，人均增收0.06万元 | 95% | 7 | 7 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 桃墅村委会
41 | 西湖乡 | 桃墅村 | 生猪养殖基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2023.01 | 2023.05 | 是 | 1：种猪（公）1头：种猪（母猪）20头 | 1：种猪（公）1头：种猪（母猪）20头 | 预计增收村集体收入约0.6万元，同时带动就业务工2户2人，其中脱贫户和监测对象2户2人，人均增收0.06万元 | 95% | 10 | 10 |  |  |  | 衔接资金 | 农业农村局 | 桃墅村委会
42 | 农业农村局 |  | 产业直补 | 产业发展 | 新建 | 2023.5 | 2023.12 | 是 | 对2615户有发展产业意愿的脱贫户，按发展规模和标准予以直接补助； | 对2615户有发展产业意愿的脱贫户，按发展规模和标准予以直接补助； | 对2615户有发展产业意愿的脱贫户，按发展规模和标准予以直接补助； | 95% | 64.8 | 64.8 |  |  |  | 衔接资金 | 乡村振兴局 | 浮梁县农业农村局
合计 | [12 empty] | 122.8 | 122.8 | 0 | 0 | 0
Note on L3: 柯露茜: 预计增收村集体收入约X万元，同时带动就业务工X人，其中脱贫户和监测帮扶对象X人，人均增收X万元。（仅适用于产业项目）