## 项目库
浮梁县2025年衔接资金项目库申报表
序号 | 乡镇 | 项目实施地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 |  |  | 项目投资 预算额（万元） | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位
[10 empty] | 产出指标 | 效益指标（群众参与和联农带农） | 满意度指标
1 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村曲中组农用灌溉水渠改造 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建水渠长1600米，宽0.4*高0.4米，厚0.2米。 | 新建水渠长1600米，宽0.4*高0.4米，厚0.2米。 | 改善47户206人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象3户4人） | 95% | 30 | 衔接资金 | 水利局 | 程家山村委会
2 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村双溪组瘦田段机耕道新建 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建机耕道硬化长度880米，均宽2.5米，均厚0.15米 | 新建机耕道硬化长度880米，均宽2.5米，均厚0.15米 | 改善71户272人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户16人） | 95% | 25 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 程家山村委会
3 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村双田组生产机耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建机耕道硬化长度630米，均宽2.3米，均厚0.15米 | 新建机耕道硬化长度630米，均宽2.3米，均厚0.15米 | 改善32户152人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象4户11人） | 95% | 16 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 程家山村委会
4 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村车田组潘坑坞机耕道新建 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建机耕道硬化长度1150米，均宽2.5米，均厚0.15米 | 新建机耕道硬化长度1150米，均宽2.5米，均厚0.15米 | 改善43户142人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户32人） | 95% | 35 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 程家山村委会
5 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村野生蜂蜜养殖 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 定制智慧养殖蜂箱200个 | 定制智慧养殖蜂箱200个 | 预计增收村集体收入约0.9万元，同时带动就业务工20人，其中脱贫户和监测帮扶对象10人，人均增收约0.8万元 | 95% | 15 | 衔接资金 | 农业农村局 | 程家山村委会
6 | 兴田乡 | 程家山村 | 农业生产设备采购 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 购买现代化耕地种植收割农机2台 | 购买现代化耕地种植收割农机2台 | 预计增收村集体收入约1.2万元，同时带动就业务工3人，其中脱贫户和监测帮扶对象1人，人均增收约1.5万元 | 95% | 20 | 衔接资金 | 农业农村局 | 程家山村委会
7 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山农家特色产品制作工坊 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建农家特色产品制作工坊两层240平方米，平整晾晒场地1000平方米,采购农家特色产品制造设备5套 | 新建酱菜工坊两层240平方米，平整晾晒场地1000平方米,采购酱菜制造设备5套 | 预计收益期后增加村集体经济5.1万元，通过产业分红带动42户脱贫户增收，预计户增收600元。 | 95% | 85 | 衔接资金 | 农业农村局 | 程家山村委会
8 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村毛竹种植 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新种植毛竹145亩 | 新种植毛竹145亩 | 预计收益期后增加村集体经济1.8万元，通过产业分红带动42户脱贫户增收，预计户增收300元。 | 95% | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 程家山村委会
9 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村新建民宿项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建民宿6栋及其配套附属设施 | 新建民宿6栋及其配套附属设施 | 预计收益期后增加村集体经济6万元，通过产业分红带动42户脱贫户增收，预计户增收800元。 | 95% | 100 | 衔接资金 | 县文旅局 | 程家山村委会
10 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村新建民宿项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建民宿6栋及其配套附属设施 | 新建民宿6栋及其配套附属设施 | 预计收益期后增加村集体经济6万元，通过产业分红带动36户脱贫户增收，预计户增收800元。 | 95% | 100 | 衔接资金 | 县文旅局 | 城门村委会
11 | 兴田乡 | 锦里村 | 城门村鳗鱼养殖基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建鳗鱼养殖池5个 | 新建鳗鱼养殖池5个 | 预计收益期后增加村集体经济3万元，通过产业分红带动36户脱贫户增收，预计户增收400元。 | 95% | 50 | 衔接资金 | 农业农村局 | 城门村委会
12 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村塘溪禾场段至塘坑亭子机耕道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 机耕道路面平整、铺石渣800m³；路面混泥土硬化长1550米、宽2.5米、厚0.15米 | 机耕道路面平整、铺石渣800m³；路面混泥土硬化长1550米、宽2.5米、厚0.15米 | 改善37户138人，生产生活条件 | 95% | 55 | 衔接资金 | 农业农村局 | 城门村委会
13 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村城三组张新碑护岸修复项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 护岸长280米、高1.5米、均宽0.6米；基础长280米、高1米、宽1.2米 | 护岸长280米、高1.5米、均宽0.6米；基础长280米、高1米、宽1.2米 | 改善34户94人生产生活条件，方便农民种田 | 95% | 25 | 衔接资金 | 农业农村局 | 城门村委会
14 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村赵家组水沟项目 | 基础设施 | 新建 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 新建水沟长690米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米；单边沟长91米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米 | 新建水沟长690米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米；单边沟长91米、宽0.4米、高0.4米、壁厚0.15米 | 改善77户261人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象7户23人） | 95% | 20 | 衔接资金 | 县水利局 | 城门村委会
15 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村式溪、塘溪、龙墩、赵家组路灯 | 基础设施 | 新建 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 新建立杆太阳灯124盏 | 新建立杆太阳灯124盏 | 改善190户609人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象24户77人） | 95% | 23 | 衔接资金 | 县交通运输局 | 城门村委会
16 | 兴田乡 | 城门村 | 城门村赵家三节桥赵镇盛田护岸项目 | 基础设施 | 新建 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 新建护岸长33米、高1.8米、均宽0.6米，基础长33米、宽1.2米、高1米 | 新建护岸长33米、高1.8米、均宽0.6米，基础长33米、宽1.2米、高1米 | 改善77户261人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象7户23人） | 95% | 7 | 衔接资金 | 县水利局 | 城门村委会
17 | 兴田乡 | 城门村 | 式溪组新坑机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 新建机耕道长300米、宽2.2米、厚0.15米 | 新建机耕道长300米、宽2.2米、厚0.15米 | 改善26户85人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户21人） | 95% | 7.5 | 衔接资金 | 农业农村局 | 城门村委会
18 | 兴田乡 | 方家坞村 | 方三组机耕道硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建长400米、宽2.3米、厚0.15米的机耕道硬化 | 新建长400米、宽2.3米、厚0.15米的机耕道硬化 | 改善75户291人生产生活条件（其中：脱贫户10户25人） | 95% | 12 | 衔接资金 | 农业农村局 | 方家坞村委会
19 | 兴田乡 | 方家坞村 | 林业队至念家坞机耕道硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建长600米、宽2.8米、厚0.15米的机耕道硬化 | 新建长600米、宽2.8米、厚0.15米的机耕道硬化 | 改善18户68人生产生活条件（其中：脱贫户5户10人） | 95% | 20 | 衔接资金 | 农业农村局 | 方家坞村委会
20 | 兴田乡 | 方家坞村 | 陈家至毕家坞机耕道硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建长600米、宽2.5米、厚0.15米的机耕道硬化 | 新建长600米、宽2.5米、厚0.15米的机耕道硬化 | 改善18户71人生产生活条件（其中：脱贫户2户7人） | 95% | 20 | 衔接资金 | 农业农村局 | 方家坞村委会
21 | 兴田乡 | 方家坞村 | 潭下一组张家机耕道硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建长700米、宽2.5米、厚0.15米机耕道硬化 | 新建长700米、宽2.5米、厚0.15米机耕道硬化 | 改善27户112人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象4户13人） | 95% | 22 | 衔接资金 | 农业农村局 | 方家坞村委会
22 | 兴田乡 | 方家坞村 | 童家埠组茶叶及油茶基地道路硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建长450米、宽2.5米、厚0.15米的路面硬化 | 新建长450米、宽2.5米、厚0.15米的路面硬化 | 改善13户60人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户11人） | 95% | 15 | 衔接资金 | 交通运输局 | 方家坞村委会
23 | 兴田乡 | 方家坞村 | 产业基地新建库房 | 产业发展 | 新建 | 2024.1 | 2024.12 | 是 | 产业扶贫基地新建一栋库房，储存油茶和茶叶。占地面积约80㎡,吊顶80㎡，并做隔板房。 | 产业扶贫基地新建一栋库房，储存油茶和茶叶。占地面积约80㎡,吊顶80㎡，并做隔板房。 | 预计增收村集体收入约2.1万元，同时带动就业务工4人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收0.4万元 | 95% | 35 | 衔接资金 | 农业农村局 | 方家坞村委会
24 | 兴田乡 | 锦里村 | 锦里村鳗鱼养殖基地建设 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建鳗鱼养殖池8个 | 新建鳗鱼养殖池8个 | 预计收益期后增加村集体经济4.8万元，通过产业分红带动47户脱贫户增收，预计户增收300元。 | 95% | 80 | 衔接资金 | 农业农村局 | 锦里村委会
25 | 兴田乡 | 锦里村 | 东源至油榨里道路及护坡建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建道路及垫层长500米、宽4.5米、厚0.18米；护坡长30米，宽1米，高3米；水渠隔板涵长6米，直径0.8米 | 新建道路及垫层长500米、宽4.5米、厚0.18米；护坡长30米，宽1米，高3米；水渠隔板涵长6米，直径0.8米 | 改善47户185人，生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户12人） | 95% | 50 | 衔接资金 | 县交运局 | 锦里村委会
26 | 兴田乡 | 锦里村 | 双河机耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建机耕道路长600米、宽3米、厚0.15米 | 新建机耕道路长600米、宽3米、厚0.15米 | 改善91户318人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象14户42人） | 95% | 20 | 衔接资金 | 县交运局 | 锦里村委会
27 | 兴田乡 | 锦里村 | 陈村机耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建机耕道路长300米、宽3米、厚0.15米 | 新建机耕道路长300米、宽3米、厚0.15米 | 改善63户248人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户34人） | 95% | 10 | 衔接资金 | 农业农村局 | 锦里村委会
28 | 兴田乡 | 锦里村 | 山田村庄道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建道路长200米、宽5米、厚0.18米 | 新建道路长200米、宽5米、厚0.18米 | 改善41户168人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象8户16人） | 95% | 15 | 衔接资金 | 交通运输局 | 锦里村委会
29 | 兴田乡 | 潭口村 | 潭口村潭一组下河道路新建及水文站道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建道路硬化长180米，宽3米，厚0.15米 | 新建道路硬化长180米，宽3米，厚0.15米 | 改善145户526人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象12户25人） | 95% | 10 | 衔接资金 | 交通运输局 | 潭口村委会
30 | 兴田乡 | 潭口村 | 营里组机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建机耕道长1700米，宽2米，厚0.15米 | 新建机耕道长1700米，宽2米，厚0.15米 | 改善45户220人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户11人） | 95% | 43 | 衔接资金 | 农业农村局 | 潭口村委会
31 | 兴田乡 | 潭口村 | 板栗园新建管理房 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建新建管理房80平方 | 新建新建管理房80平方 | 预计收益期后增加村集体经济0.9万元，通过产业分红带动23户脱贫户增收，预计户增收100元。 | 95% | 20 | 衔接资金 | 农业农村局 | 潭口村委会
32 | 兴田乡 | 潭口村 | 潭口村张培山组新建水渠 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建水渠第一段长135米，宽1.2米，深0.6米；第二段长357米，宽0.6米，深0.6米；第三段长354米，宽0.8米，深0.6米 | 新建水渠第一段长135米，宽1.2米，深0.6米；第二段长357米，宽0.6米，深0.6米；第三段长354米，宽0.8米，深0.6米 | 改善311户1247人生产生活条件，（其中脱贫户和监测对象2户7人） | 95% | 20 | 衔接资金 | 县水利局 | 潭口村委会
33 | 兴田乡 | 潭口村 | 潭口村毛竹种植 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新种植毛竹30亩 | 新种植毛竹30亩 | 预计收益期后增加村集体经济0.48万元，通过产业分红带动23户脱贫户增收，预计户增收50元。 | 95% | 8 | 衔接资金 | 农业农村局 | 潭口村委会
34 | 兴田乡 | 潭口村 | 黄金山老厂房修复建设 | 产业发展 | 重建 | 2025.01 | 2025.12 | 是 | 1、硬化走廊长47.4米，宽1.65米，厚0.12米 2、屋顶更换瓦片、房间地面水泥硬化共14间，每间长6.3米，宽47.4米，高5米 3、更换门16个，窗户12个 | 1、硬化走廊长47.4米，宽1.65米，厚0.12米 2、屋顶更换瓦片、房间地面水泥硬化共14间，每间长6.3米，宽47.4米，高5米 3、更换门16个，窗户12个 | 预计收益期后增加村集体经济4.8万元，通过产业分红带动23户脱贫户增收，预计户增收500元。 | 95% | 80 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 潭口村委会
35 | 兴田乡 | 潭口村 | 营里组道路硬化及路灯安装项目 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建道路硬化1200平米，厚0.15米，安装路灯35盏 | 新建道路硬化1200平米，厚0.15米，安装路灯35盏 | 改善45户220人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户11人） | 95% | 20 | 衔接资金 | 交通运输局 | 兴田村委会
36 | 兴田乡 | 潭口村 | 潭口村新建民宿项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建民宿6栋及其配套附属设施 | 新建民宿6栋及其配套附属设施 | 预计收益期后增加村集体经济6万元，通过产业分红带动23户脱贫户增收，预计户增收1000元。 | 95% | 100 | 衔接资金 | 县文旅局 | 潭口村委会
37 | 兴田乡 | 兴田村 | 兴三组孙家生产路及护岸建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 1、新建硬化生产路长600米，宽3米，厚0.15米，碎石垫层0.1米；2、护岸长120米，高2.6米，下底宽0.8米，上顶宽0.4米，基础长120米，宽1.2米，深1米。 | 1、新建硬化生产路长600米，宽3米，厚0.15米，碎石垫层0.1米；2、护岸长120米，高2.6米，下底宽0.8米，上顶宽0.4米，基础长120米，宽1.2米，深1米。 | 改善兴三组66户320人生产条件（其中：脱贫户和监测对象4户12人） | 95% | 45 | 衔接资金 | 交通运输局 | 兴田村委会
38 | 兴田乡 | 兴田村 | 兴田村木制品加工厂 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 场地平整4300平方米，购置木制品木柄加工设备一套，建设厂房一座。 | 场地平整4300平方米，购置木制品木柄加工设备一套，建设厂房一座。 | 预计增收村集体收入约7.8万元，同时带动就业务工15人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收约1万元 | 95% | 130 | 衔接资金 | 农业农村局 | 兴田村委会
39 | 兴田乡 | 兴田村 | 金家坑生产路建设 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 路基修整及路面硬化长720米，宽2.3米，厚0.15米。 | 路基修整及路面硬化长720米，宽2.3米，厚0.15米。 | 改善镇一组、镇二组77户271人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象6户21人） | 95% | 20 | 衔接资金 | 交通运输局 | 兴田村委会
40 | 兴田乡 | 朱家村 | 朱家村朱家组茶叶基地机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 硬化机耕道长320米,宽2.8米,厚0.15米 | 硬化机耕道长320米,宽2.8米,厚0.15米 | 改善66户320人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户85人） | 95% | 12 | 衔接资金 | 农业农村局 | 朱家村委会
41 | 兴田乡 | 朱家村 | 非遗食品工坊一期建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建800平方米加工厂房（两层，一层400平方米），新建冷库一个、风淋房一间，购置杀菌锅、封口机、仓储料车、水箱收纳车、货梯升降机、蒸汽锅炉、真空包装机、等一套年糕加工设备 | 新建800平方米加工厂房（两层，一层400平方米），新建冷库一个、风淋房一间，购置杀菌锅、封口机、仓储料车、水箱收纳车、货梯升降机、蒸汽锅炉、真空包装机、等一套年糕加工设备 | 预计增收村集体收入约7.56万元，同时带动就业务工5人，其中脱贫户和监测帮扶对象2人，人均增收1.5万元,通过产业分红带动本村31户脱贫户增收，户均增收约1200元 | 95% | 126 | 衔接资金 | 农业农村局 | 朱家村委会
42 | 兴田乡 | 朱家村 | 果园大棚 | 产业发展 | 新建 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新建桃园大棚30亩 | 新建桃园大棚30亩 | 收益期后，预计增加村集体收入1.8万，通过产业分红带动31户脱贫户增收，预计户增收500元。 | 95% | 30 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 朱家村委会
43 | 兴田乡 | 朱家村 | 朱家村南北边新建机耕桥和道路硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建桥长8.5米*宽4.5米；新建道路长220米*宽4.5米*厚0.18米；护坡长70米*宽3米*高0.5米 | 新建桥长8.5米*宽4.5米；新建道路长220米*宽4.5米*厚0.18米；护坡长70米*宽3米*高0.5米 | 改善66户320人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户85人） | 95% | 30 | 衔接资金 | 县交通运输局 | 朱家村委会
44 | 兴田乡 | 朱家村 | 朱家村夏田牌坊至夏田村水渠新建 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 水渠新建长300米，宽0.5米*0.7米 | 水渠新建长300米，宽0.5米*0.7米 | 改善123户451人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户85人） | 95% | 10 | 衔接资金 | 县水利局 | 朱家村委会
45 | 兴田乡 | 朱家村 | 朱家村有机蔬菜基地管理房分拣中心及附属设施建设工程 | 产业发展 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建管理房分拣中心占地面积400平方米，两层共800平方米；配冷库长12米，宽6米，高4.5米；运输转运设备一套，冷藏设备一套，配送设备一套 | 新建管理房分拣中心占地面积400平方米，两层共800平方米；配冷库长12米，宽6米，高4.5米；运输转运设备一套，冷藏设备一套，配送设备一套 | 预计增收村集体收入约10.8万元，同时带动就业务工10人，其中脱贫户和监测帮扶对象4人，人均增收1万元,通过产业分红带动本村31户脱贫户增收，户均增收约1800元 | 95% | 180 | 衔接资金 | 农业农村局 | 朱家村委会
46 | 兴田乡 | 朱家村 | 浮梁县兴田乡朱家村上村组杨家畈防洪渠新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 防洪渠长400米，宽1.5*2米防洪渠 | 防洪渠长400米，宽1.5*2米防洪渠 | 改善276户1076人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户85人） | 95% | 45 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 朱家村委会
47 | 兴田乡 | 朱家村 | 浮梁县兴田乡朱家村上村组杨家畈水渠新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 水渠长600米，0.4*0.4米水渠新建 | 水渠长600米，0.4*0.4米水渠新建 | 改善276户1076人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户85人） | 95% | 20 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 朱家村委会
48 | 兴田乡 | 朱家村 | 浮梁县兴田朱家村上村组杨家畈冷库新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 长8米，宽4.5米，高3.5米 | 长8米，宽4.5米，高3.5米 | 改善276户1076人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户85人） | 95% | 14 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 朱家村委会
49 | 兴田乡 | 朱家村 | 浮梁县兴田乡朱家村有机蔬菜基地建设（盒马） | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 建设有机蔬菜基地105亩，大棚600平方，土地平整105亩，种植茭白35亩，土辣椒35亩，豇豆15亩，茄子15亩 | 建设有机蔬菜基地105亩，大棚600平方，土地平整105亩，种植茭白35亩，土辣椒35亩，豇豆15亩，茄子15亩 | 改善276户1076人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户85人） | 95% | 30 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 朱家村委会
50 | 兴田乡 | 朱家村 | 浮梁县兴田朱家村有机蔬菜种植基地停车场建设工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 水泥地面硬化800平方，厚度0.15米，以及护坡修复50米 | 水泥地面硬化800平方，厚度0.15米，以及护坡修复50米 | 改善276户1076人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户85人） | 95% | 12 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 朱家村委会
51 | 兴田乡 | 朱家村 | 浮梁县兴田朱家村有机蔬菜管理房 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 新建管理房120平方 | 新建管理房120平方 | 改善276户1076人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象31户85人） | 95% | 15 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 朱家村委会
52 | 兴田乡 | 方家坞村 | 浮梁县兴田乡方家坞村潭下组洗衣码头新建工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 下河道路硬化长45米、宽3米、厚0.15米，新建长12米洗衣码头五级台阶，清理场所80平方米 | 下河道路硬化长45米、宽3米、厚0.15米，新建长12米洗衣码头五级台阶，清理场所80平方米 | 改善60户260人用水困难（其中：脱贫户和监测对象11户39人） | 95% | 20 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 方家坞村委会
53 | 兴田乡 | 方家坞村 | 浮梁县兴田乡方家坞村胡家组和余家组自来水维修工程 | 基础设施 | 新建 | 2025.1 | 2025.12 | 是 | 打一口深160米的水井，买一个水泵、180米的钢绳，铺设水管800米 | 打一口深160米的水井，买一个水泵、180米的钢绳，铺设水管800米 | 改善57户268人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象5户15人） | 95% | 10 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 方家坞村委会