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第一部分 浮梁县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

1．贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的规划和政策措施，负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展规划和政策措施，组织制定有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和基本药物采购、配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

8.贯彻落实国家计划生育政策，负责完善生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出长期稳定低生育水平政策措施。

10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导乡（镇）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
15.制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

16.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障。

17.承担县人民政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

18.承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。
19.承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共20个，包括：

	序号
	单位名称
	预算级次

	1
	浮梁县卫生健康委员会（本级）
	一级预算单位

	2
	浮梁县中医院      
	一级预算单位 

	3
	浮梁县妇幼保健院
	一级预算单位 

	4
	浮梁县疾病预防控制中心
	一级预算单位 

	5
	浮梁县黄坛乡卫生院
	一级预算单位 

	6
	浮梁县西湖乡卫生院
	一级预算单位 

	7
	浮梁县经公桥中心卫生院
	一级预算单位 

	8
	浮梁县江村乡卫生院
	一级预算单位 

	9
	浮梁县勒功乡卫生院
	一级预算单位 

	10
	浮梁县兴田乡卫生院  
	一级预算单位 

	11
	浮梁县峙滩乡卫生院
	一级预算单位 

	12
	浮梁县蛟潭人民医院
	一级预算单位 

	13
	浮梁县三龙镇卫生院
	一级预算单位 

	14
	浮梁县浮梁镇卫生院
	一级预算单位 

	15
	浮梁县瑶里镇卫生院
	一级预算单位 

	16
	浮梁县鹅湖人民医院
	一级预算单位 

	17
	浮梁县臧湾乡卫生院
	一级预算单位 

	18
	浮梁县王港乡卫生院
	一级预算单位 

	19
	浮梁县湘湖镇中心卫生院
	一级预算单位 

	20
	浮梁县寿安卫生院
	一级预算单位 


本部门年末编制内实有人员918人，其他人员109人。离退休人员229人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员229人。

第二部分  2025年度部门决算表

收入支出决算总表
	公开01表

	编制单位:浮梁县卫生健康委员会
	2025年度
	金额单位：万元


	收入
	支出

	项    目
	行次
	金额
	项目（按功能分类）
	行次
	金额

	栏    次
	
	1
	栏    次
	
	2

	一、一般公共预算财政拨款收入
	1
	15,234.71
	一、一般公共服务支出
	32
	

	二、政府性基金预算财政拨款收入
	2
	11,069.28
	二、外交支出
	33
	

	三、国有资本经营预算财政拨款收入
	3
	
	三、国防支出
	34
	

	四、上级补助收入
	4
	0.00
	四、公共安全支出
	35
	

	五、事业收入
	5
	11,169.82
	五、教育支出
	36
	

	六、经营收入
	6
	0.00
	六、科学技术支出
	37
	

	七、附属单位上缴收入
	7
	0.00
	七、文化旅游体育与传媒支出
	38
	

	八、其他收入
	8
	264.37
	八、社会保障和就业支出
	39
	1,106.93

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	40
	26,428.64

	
	10
	
	十、节能环保支出
	41
	

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	42
	3,066.18

	
	12
	
	十二、农林水支出
	43
	

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	44
	

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	45
	

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	46
	

	
	16
	
	十六、金融支出
	47
	

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	48
	

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	49
	

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	50
	376.55

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	51
	

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	52
	

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	53
	

	
	23
	
	二十三、其他支出
	54
	8,003.10

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	55
	

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	56
	

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	57
	

	本年收入合计
	27
	37,738.19
	本年支出合计
	58
	38,981.40

	  使用非财政拨款结余（含专用结余）
	28
	1,353.40
	  结余分配                 
	59
	0.00

	  年初结转和结余
	29
	1,592.47
	  年末结转和结余                                
	60
	1,702.66

	
	30
	
	
	61
	

	总计
	31
	40,684.06
	总计
	62
	40,684.06

	注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

	    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

	公开02表

	编制单位:浮梁县卫生健康委员会
	2025年度
	金额单位：万元


	项    目
	本年收入合计
	财政拨款收入
	上级补助收入
	事业收入
	经营收入
	附属单位上缴收入
	其他收入

	支出功能分类科目编码
	科目名称
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	类
	款
	项
	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 

	
	
	
	合计
	37,738.19
	26,304.00
	0.00
	11,169.82
	0.00
	0.00
	264.37

	208
	社会保障和就业支出
	1,106.93
	1,106.93
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20805
	行政事业单位养老支出
	922.03
	922.03
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	605.91
	605.91
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2080506
	机关事业单位职业年金缴费支出
	316.12
	316.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20810
	社会福利
	184.90
	184.90
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2081001
	儿童福利
	184.90
	184.90
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	210
	卫生健康支出
	25,185.43
	13,751.24
	0.00
	11,169.82
	0.00
	0.00
	264.37

	21001
	卫生健康管理事务
	626.75
	590.95
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	35.80

	2100101
	行政运行
	498.61
	462.81
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	35.80

	2100199
	其他卫生健康管理事务支出
	128.14
	128.14
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21002
	公立医院
	12,148.79
	1,886.10
	0.00
	10,126.06
	0.00
	0.00
	136.63

	2100201
	综合医院
	9,201.17
	1,033.97
	0.00
	8,154.23
	0.00
	0.00
	12.97

	2100202
	中医（民族）医院
	237.09
	237.09
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2100206
	妇幼保健医院
	2,710.54
	615.04
	0.00
	1,971.83
	0.00
	0.00
	123.67

	21003
	基层医疗卫生机构
	4,468.71
	3,364.83
	0.00
	1,043.76
	0.00
	0.00
	60.12

	2100302
	乡镇卫生院
	4,375.29
	3,271.41
	0.00
	1,043.76
	0.00
	0.00
	60.12

	2100399
	其他基层医疗卫生机构支出
	93.42
	93.42
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21004
	公共卫生
	3,848.50
	3,816.67
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	31.82

	2100401
	疾病预防控制机构
	641.11
	609.29
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	31.82

	2100403
	妇幼保健机构
	66.50
	66.50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2100408
	基本公共卫生服务
	2,765.15
	2,765.15
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2100409
	重大公共卫生服务
	216.85
	216.85
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2100499
	其他公共卫生支出
	158.88
	158.88
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21007
	计划生育事务
	1,548.26
	1,548.26
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2100717
	计划生育服务
	1,091.49
	1,091.49
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2100799
	其他计划生育事务支出
	456.77
	456.77
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21011
	行政事业单位医疗
	134.74
	134.74
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101101
	行政单位医疗
	7.10
	7.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101102
	事业单位医疗
	121.60
	121.60
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101199
	其他行政事业单位医疗支出
	6.04
	6.04
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21017
	中医药事务
	36.30
	36.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101704
	中医（民族医）药专项
	0.52
	0.52
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101799
	其他中医药事务支出
	35.78
	35.78
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21019
	托育服务
	2,094.66
	2,094.66
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2101999
	其他托育服务支出
	2,094.66
	2,094.66
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21099
	其他卫生健康支出
	278.72
	278.72
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2109999
	其他卫生健康支出
	278.72
	278.72
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	212
	城乡社区支出
	3,066.18
	3,066.18
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21208
	国有土地使用权出让收入安排的支出
	176.78
	176.78
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120803
	城市建设支出
	42.43
	42.43
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120815
	农村社会事业支出
	50.35
	50.35
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2120899
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
	84.00
	84.00
	
	
	
	
	

	21216
	棚户区改造专项债券收入安排的支出
	2,889.40
	2,889.40
	
	
	
	
	

	2121699
	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
	2,889.40
	2,889.40
	
	
	
	
	

	221
	住房保障支出
	376.55
	376.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22102
	住房改革支出
	376.55
	376.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2210201
	住房公积金
	376.55
	376.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	229
	其他支出
	8,003.10
	8,003.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22904
	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
	8,003.10
	8,003.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2290402
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
	8,003.10
	8,003.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

	公开03表

	编制单位:浮梁县卫生健康委员会
	2025年度
	金额单位：万元


	项    目
	本年支出合计
	基本支出
	项目支出
	上缴上级支出
	经营支出
	对附属单位补助支出

	支出功能分类科目编码
	科目名称
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	类
	款
	项
	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	合计
	38,981.40
	7,339.63
	31,641.77
	
	
	0.00

	208
	社会保障和就业支出
	1,106.93
	922.03
	184.90
	
	
	

	20805
	行政事业单位养老支出
	922.03
	922.03
	
	
	
	

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	605.91
	605.91
	
	
	
	

	2080506
	机关事业单位职业年金缴费支出
	316.12
	316.12
	
	
	
	

	20810
	社会福利
	184.90
	
	184.90
	
	
	

	2081001
	儿童福利
	184.90
	
	184.90
	
	
	

	210
	卫生健康支出
	26,428.64
	6,041.05
	20,387.59
	
	
	0.00

	21001
	卫生健康管理事务
	614.14
	462.81
	151.33
	
	
	

	2100101
	行政运行
	486.00
	462.81
	23.19
	
	
	

	2100199
	其他卫生健康管理事务支出
	128.14
	
	128.14
	
	
	

	21002
	公立医院
	13,502.19
	1,661.21
	11,840.98
	
	
	

	2100201
	综合医院
	9,692.15
	997.85
	8,694.30
	
	
	

	2100202
	中医（民族）医院
	237.09
	145.12
	91.97
	
	
	

	2100206
	妇幼保健医院
	3,572.95
	518.25
	3,054.70
	
	
	

	21003
	基层医疗卫生机构
	4,377.25
	3,181.16
	1,196.08
	
	
	

	2100302
	乡镇卫生院
	4,283.83
	3,181.16
	1,102.66
	
	
	

	2100399
	其他基层医疗卫生机构支出
	93.42
	
	93.42
	
	
	

	21004
	公共卫生
	3,842.38
	601.12
	3,241.25
	
	
	0.00

	2100401
	疾病预防控制机构
	634.99
	534.62
	100.37
	
	
	0.00

	2100403
	妇幼保健机构
	66.50
	66.50
	
	
	
	

	2100408
	基本公共卫生服务
	2,765.15
	
	2,765.15
	
	
	

	2100409
	重大公共卫生服务
	216.85
	
	216.85
	
	
	

	2100499
	其他公共卫生支出
	158.88
	
	158.88
	
	
	

	21007
	计划生育事务
	1,548.26
	
	1,548.26
	
	
	

	2100717
	计划生育服务
	1,091.49
	
	1,091.49
	
	
	

	2100799
	其他计划生育事务支出
	456.77
	
	456.77
	
	
	

	21011
	行政事业单位医疗
	134.74
	134.74
	
	
	
	

	2101101
	行政单位医疗
	7.10
	7.10
	
	
	
	

	2101102
	事业单位医疗
	121.60
	121.60
	
	
	
	

	2101199
	其他行政事业单位医疗支出
	6.04
	6.04
	
	
	
	

	21017
	中医药事务
	36.30
	
	36.30
	
	
	

	2101704
	中医（民族医）药专项
	0.52
	
	0.52
	
	
	

	2101799
	其他中医药事务支出
	35.78
	
	35.78
	
	
	

	21019
	托育服务
	2,094.66
	
	2,094.66
	
	
	

	2101999
	其他托育服务支出
	2,094.66
	
	2,094.66
	
	
	

	21099
	其他卫生健康支出
	278.72
	
	278.72
	
	
	

	2109999
	其他卫生健康支出
	278.72
	
	278.72
	
	
	

	212
	城乡社区支出
	3,066.18
	
	3,066.18
	
	
	

	21208
	国有土地使用权出让收入安排的支出
	176.78
	
	176.78
	
	
	

	2120803
	城市建设支出
	42.43
	
	42.43
	
	
	

	2120815
	农村社会事业支出
	50.35
	
	50.35
	
	
	

	2120899
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
	84.00
	
	84.00
	
	
	

	21216
	棚户区改造专项债券收入安排的支出
	2,889.40
	
	2,889.40
	
	
	

	2121699
	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
	2,889.40
	
	2,889.40
	
	
	

	221
	住房保障支出
	376.55
	376.55
	
	
	
	

	22102
	住房改革支出
	376.55
	376.55
	
	
	
	

	2210201
	住房公积金
	376.55
	376.55
	
	
	
	

	229
	其他支出
	8,003.10
	
	8,003.10
	
	
	

	22904
	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
	8,003.10
	
	8,003.10
	
	
	

	2290402
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
	8,003.10
	
	8,003.10
	
	
	

	注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

	公开04表

	编制单位:浮梁县卫生健康委员会
	2025年度
	金额单位：万元


	收     入
	支     出

	项    目
	行次
	金额
	项目（按功能分类）
	行次
	金额

	
	
	
	
	
	小计
	一般公共预算财政拨款
	政府性基金预算财政拨款
	国有资本经营预算财政拨款

	栏    次
	
	3
	栏    次
	
	12
	13
	14
	15

	一、一般公共预算财政拨款
	1
	15,234.71
	一、一般公共服务支出
	33
	
	
	
	

	二、政府性基金预算财政拨款
	2
	11,069.28
	二、外交支出
	34
	
	
	
	

	三、国有资本经营预算财政拨款
	3
	
	三、国防支出
	35
	
	
	
	

	
	4
	
	四、公共安全支出
	36
	
	
	
	

	
	5
	
	五、教育支出
	37
	
	
	
	

	
	6
	
	六、科学技术支出
	38
	
	
	
	

	
	7
	
	七、文化旅游体育与传媒支出
	39
	
	
	
	

	
	8
	
	八、社会保障和就业支出
	40
	1,106.93
	1,106.93
	
	

	
	9
	
	九、卫生健康支出
	41
	13,751.24
	13,751.24
	
	

	
	10
	
	十、节能环保支出
	42
	
	
	
	

	
	11
	
	十一、城乡社区支出
	43
	3,066.18
	
	3,066.18
	

	
	12
	
	十二、农林水支出
	44
	
	
	
	

	
	13
	
	十三、交通运输支出
	45
	
	
	
	

	
	14
	
	十四、资源勘探工业信息等支出
	46
	
	
	
	

	
	15
	
	十五、商业服务业等支出
	47
	
	
	
	

	
	16
	
	十六、金融支出
	48
	
	
	
	

	
	17
	
	十七、援助其他地区支出
	49
	
	
	
	

	
	18
	
	十八、自然资源海洋气象等支出
	50
	
	
	
	

	
	19
	
	十九、住房保障支出
	51
	376.55
	376.55
	
	

	
	20
	
	二十、粮油物资储备支出
	52
	
	
	
	

	
	21
	
	二十一、国有资本经营预算支出
	53
	
	
	
	

	
	22
	
	二十二、灾害防治及应急管理支出
	54
	
	
	
	

	
	23
	
	二十三、其他支出
	55
	8,003.10
	
	8,003.10
	

	
	24
	
	二十四、债务还本支出
	56
	
	
	
	

	
	25
	
	二十五、债务付息支出
	57
	
	
	
	

	
	26
	
	二十六、抗疫特别国债安排的支出
	58
	
	
	
	

	本年收入合计
	27
	26,304.00
	本年支出合计
	59
	26,304.00
	15,234.71
	11,069.28
	0.00

	年初财政拨款结转和结余
	28
	
	年末财政拨款结转和结余
	60
	0.00
	0.00
	0.00
	

	一、一般公共预算财政拨款
	29
	
	
	61
	
	
	
	

	二、政府性基金预算财政拨款
	30
	
	
	62
	
	
	
	

	三、国有资本经营预算财政拨款
	31
	
	
	63
	
	
	
	

	总计
	32
	26,304.00
	总计
	64
	26,304.00
	15,234.71
	11,069.28
	0.00

	注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

	公开05表

	编制单位:浮梁县卫生健康委员会
	2025年度
	金额单位：万元


	项    目
	本年支出合计
	基本支出
	项目支出

	支出功能分类科目编码
	科目名称
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	类
	款
	项
	栏次
	1
	2
	3

	
	
	
	合计
	15,234.71
	7,339.63
	7,895.09

	208
	社会保障和就业支出
	1,106.93
	922.03
	184.90

	20805
	行政事业单位养老支出
	922.03
	922.03
	

	2080505
	机关事业单位基本养老保险缴费支出
	605.91
	605.91
	

	2080506
	机关事业单位职业年金缴费支出
	316.12
	316.12
	

	20810
	社会福利
	184.90
	
	184.90

	2081001
	儿童福利
	184.90
	
	184.90

	210
	卫生健康支出
	13,751.24
	6,041.05
	7,710.19

	21001
	卫生健康管理事务
	590.95
	462.81
	128.14

	2100101
	行政运行
	462.81
	462.81
	

	2100199
	其他卫生健康管理事务支出
	128.14
	
	128.14

	21002
	公立医院
	1,886.10
	1,661.21
	224.88

	2100201
	综合医院
	1,033.97
	997.85
	36.12

	2100202
	中医（民族）医院
	237.09
	145.12
	91.97

	2100206
	妇幼保健医院
	615.04
	518.25
	96.79

	21003
	基层医疗卫生机构
	3,364.83
	3,181.16
	183.66

	2100302
	乡镇卫生院
	3,271.41
	3,181.16
	90.24

	2100399
	其他基层医疗卫生机构支出
	93.42
	
	93.42

	21004
	公共卫生
	3,816.67
	601.12
	3,215.55

	2100401
	疾病预防控制机构
	609.29
	534.62
	74.67

	2100403
	妇幼保健机构
	66.50
	66.50
	

	2100408
	基本公共卫生服务
	2,765.15
	
	2,765.15

	2100409
	重大公共卫生服务
	216.85
	
	216.85

	2100499
	其他公共卫生支出
	158.88
	
	158.88

	21007
	计划生育事务
	1,548.26
	
	1,548.26

	2100717
	计划生育服务
	1,091.49
	
	1,091.49

	2100799
	其他计划生育事务支出
	456.77
	
	456.77

	21011
	行政事业单位医疗
	134.74
	134.74
	

	2101101
	行政单位医疗
	7.10
	7.10
	

	2101102
	事业单位医疗
	121.60
	121.60
	

	2101199
	其他行政事业单位医疗支出
	6.04
	6.04
	

	21017
	中医药事务
	36.30
	
	36.30

	2101704
	中医（民族医）药专项
	0.52
	
	0.52

	2101799
	其他中医药事务支出
	35.78
	
	35.78

	21019
	托育服务
	2,094.66
	
	2,094.66

	2101999
	其他托育服务支出
	2,094.66
	
	2,094.66

	21099
	其他卫生健康支出
	278.72
	
	278.72

	2109999
	其他卫生健康支出
	278.72
	
	278.72

	221
	住房保障支出
	376.55
	376.55
	

	22102
	住房改革支出
	376.55
	376.55
	

	2210201
	住房公积金
	376.55
	376.55
	

	注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	公开06表

	编制单位:浮梁县卫生健康委员会
	2025年度
	金额单位：万元


	人员经费
	公用经费

	经济分类科目编码
	科目名称
	金额
	经济分类科目编码
	科目名称
	金额
	经济分类科目编码
	科目名称
	金额

	301
	工资福利支出
	6,837.14
	302
	商品和服务支出
	287.00
	307
	债务利息及费用支出
	0.00

	30101
	  基本工资
	2,454.37
	30201
	  办公费
	6.10
	30701
	  国内债务付息
	0.00

	30102
	  津贴补贴
	385.04
	30202
	  印刷费
	7.10
	30702
	  国外债务付息
	0.00

	30103
	  奖金
	122.73
	30204
	  手续费
	0.00
	30703
	  国内债务发行费用
	0.00

	30106
	  伙食补助费
	162.24
	30205
	  水费
	0.41
	30704
	  国外债务发行费用
	0.00

	30107
	  绩效工资
	1,250.09
	30206
	  电费
	6.62
	310
	资本性支出
	0.14

	30108
	  机关事业单位基本养老保险缴费
	785.83
	30207
	  邮电费
	5.60
	31001
	  房屋建筑物购建
	0.00

	30109
	  职业年金缴费
	434.79
	30208
	  取暖费
	2.13
	31002
	  办公设备购置
	0.14

	30110
	  职工基本医疗保险缴费
	204.44
	30209
	  物业管理费
	0.00
	31003
	  专用设备购置
	0.00

	30111
	  公务员医疗补助缴费
	0.00
	30211
	  差旅费
	1.52
	31005
	  基础设施建设
	0.00

	30112
	  其他社会保障缴费
	49.37
	30212
	  因公出国（境）费用
	0.00
	31006
	  大型修缮
	0.00

	30113
	  住房公积金
	849.11
	30213
	  维修（护）费
	4.09
	31007
	  信息网络及软件购置更新
	0.00

	30114
	  医疗费
	0.00
	30214
	  租赁费
	0.00
	31008
	  物资储备
	0.00

	30199
	  其他工资福利支出
	139.13
	30215
	  会议费
	0.24
	31009
	  土地补偿
	0.00

	303
	对个人和家庭的补助
	215.34
	30216
	  培训费
	0.22
	31010
	  安置补助
	0.00

	30301
	  离休费
	0.00
	30217
	  公务接待费
	1.46
	31011
	  地上附着物和青苗补偿
	0.00

	30302
	  退休费
	28.64
	30218
	  专用材料费
	0.99
	31012
	  拆迁补偿
	0.00

	30303
	  退职（役）费
	0.00
	30224
	  被装购置费
	0.00
	31013
	  公务用车购置
	0.00

	30304
	  抚恤金
	6.16
	30225
	  专用燃料费
	0.00
	31019
	  其他交通工具购置
	0.00

	30305
	  生活补助
	147.08
	30226
	  劳务费
	5.45
	31021
	  文物和陈列品购置
	0.00

	30306
	  救济费
	0.00
	30227
	  委托业务费
	18.66
	31022
	  无形资产购置
	0.00

	30307
	  医疗费补助
	15.00
	30228
	  工会经费
	216.03
	31099
	  其他资本性支出
	0.00

	30308
	  助学金
	0.00
	30229
	  福利费
	0.00
	399
	其他支出
	0.00

	30309
	  奖励金
	7.40
	30231
	  公务用车运行维护费
	5.23
	39907
	  国家赔偿费用支出
	0.00

	30310
	  个人农业生产补贴
	0.00
	30239
	  其他交通费用
	5.07
	39908
	  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	0.00

	30311
	代缴社会保险费
	0.00
	30240
	  税金及附加费用
	0.00
	39909
	经常性赠与
	0.00

	30399
	  其他对个人和家庭的补助支出
	11.06
	30299
	  其他商品和服务支出
	0.09
	39910
	资本性赠与
	0.00

	
	
	
	
	
	
	39999
	  其他支出
	0.00

	人员经费合计
	7,052.49
	公用支出合计
	287.14

	注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	公开07表

	编制单位:浮梁县卫生健康委员会
	2025年度
	金额单位：万元


	项    目
	年初结转和结余
	本年收入
	本年支出
	年末结转和结余

	支出功能分类科目编码
	科目名称
	
	
	小计
	基本支出
	项目支出
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	类
	款
	项
	栏次
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	合计
	
	11,069.28
	11,069.28
	
	11,069.28
	0.00

	212
	城乡社区支出
	
	3,066.18
	3,066.18
	
	3,066.18
	0.00

	21208
	国有土地使用权出让收入安排的支出
	
	176.78
	176.78
	
	176.78
	0.00

	2120803
	城市建设支出
	
	42.43
	42.43
	
	42.43
	0.00

	2120815
	农村社会事业支出
	
	50.35
	50.35
	
	50.35
	0.00

	2120899
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
	
	84.00
	84.00
	
	84.00
	

	21216
	棚户区改造专项债券收入安排的支出
	
	2,889.40
	2,889.40
	
	2,889.40
	

	2121699
	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出
	
	2,889.40
	2,889.40
	
	2,889.40
	

	229
	其他支出
	
	8,003.10
	8,003.10
	
	8,003.10
	0.00

	22904
	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
	
	8,003.10
	8,003.10
	
	8,003.10
	0.00

	2290402
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
	
	8,003.10
	8,003.10
	
	8,003.10
	0.00

	注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

	    2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	公开08表

	编制单位:浮梁县卫生健康委员会
	2025年度
	金额单位：万元


	项    目
	合计
	基本支出
	项目支出

	支出功能分类科目编码
	科目名称
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	类
	款
	项
	栏次
	1
	2
	3

	
	
	
	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

	    2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。


财政拨款“三公”经费支出决算表

	公开09表

	编制单位:浮梁县卫生健康委员会
	2025年度
	金额单位：万元


	项目
	栏次
	年初预算数
	全年预算数
	决算数

	行次
	
	1
	2
	3

	一、“三公”经费支出
	1
	32.95
	19.09
	7.38

	  1.因公出国（境）费用
	2
	
	
	0.00

	  2.公务用车购置及运行维护费
	3
	14.45
	9.44
	5.88

	    （1）公务用车购置费
	4
	
	
	0.00

	    （2）公务用车运行维护费
	5
	14.45
	9.44
	5.88

	  3.公务接待费
	6
	18.50
	9.65
	1.50

	    （1）国内接待费
	7
	——
	——
	1.50

	         其中：外事接待费
	8
	——
	——
	

	    （2）国（境）外接待费
	9
	——
	——
	

	二、相关统计数
	10
	——
	——
	——

	  1.因公出国（境）团组数（个）
	11
	——
	——
	

	  2.因公出国（境）人次数（人）
	12
	——
	——
	

	  3.公务用车购置数（辆）
	13
	——
	——
	

	  4.公务用车保有量（辆）
	14
	——
	——
	5

	  5.国内公务接待批次（个）
	15
	——
	——
	17

	    其中：外事接待批次（个）
	16
	——
	——
	

	  6.国内公务接待人次（人）
	17
	——
	——
	216

	    其中：外事接待人次（人）
	18
	——
	——
	

	  7.国（境）外公务接待批次（个）
	19
	——
	——
	

	  8.国（境）外公务接待人次（人）
	20
	——
	——
	

	注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

	    2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。


国有资产占用情况表

	公开10表

	编制单位：浮梁县卫生健康委员会
	2025年度
	单位：台、辆、套

	项  目
	栏次
	决算数

	一、车辆(台、辆)
	1
	17

	  1.副部（省）级及以上领导用车
	2
	0

	  2.主要负责人用车
	3
	0

	  3.机要通信用车
	4
	0

	  4.应急保障用车
	5
	0

	  5.执法执勤用车
	6
	0

	  6.特种专业技术用车
	7
	14

	  7.离退休干部服务用车
	8
	0

	  8.其他用车
	9
	3

	二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)
	10
	2

	注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
    2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。


第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计40684.06万元，其中年初结转和结余1592.47万元，比上年增加688.02万元，增长76.07%；使用非财政拨款结余（含专用结余）1353.40万元，比上年增加1353.40万元；本年收入合计37738.19万元，比上年增加4806.64万元，增长14.60%，主要原因：2025年较2024年增加了“育儿补贴”、县人民医院和蛟潭人民医院整体搬迁款项较上年度增加，导致与上年度形成增减变动。

本年收入的具体构成：财政拨款收入26304.00万元，占69.70%；事业收入11169.82万元，占29.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入264.37万元，占0.70%。  

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计40684.06万元，其中本年支出合计38981.40万元，比上年增加6474.91万元，增长19.92%，主要原因：2025年较2024年增加了“育儿补贴”、县人民医院和蛟潭人民医院整体搬迁款项较上年度增加，导致与上年度形成增减变动；结余分配0.00万元，比上年减少376.88万元，下降100.00%；年末结转和结余1702.66万元，比上年增加750.02万元，增长78.73%，主要原因：各医疗卫生单位经营性结余结转使用。
本年支出的具体构成：基本支出7339.63万元，占18.83%；项目支出31641.77万元，占81.17%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数8828.62万元，决算数26304.00万元，完成年初预算的297.94%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数916.62万元，决算数1106.93万元，完成年初预算的120.76%。预决算差异主要原因：年中追加了社保缴费拨款支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数7460.75万元，决算数13751.24万元，完成年初预算的184.31%。预决算差异主要原因：2025年较2024年增加了“育儿补贴”2064.66万；追加基本公共服务资金两千多万；公立医院改革补助、基药补助、入托补助等计生资金。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3066.18万元，预决算差异主要原因：蛟潭人民医院整体搬迁专项款及妇幼托育综合大楼款项。

（五）住房保障支出（类）年初预算数376.55万元，决算数376.55万元，完成年初预算的100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数74.70万元，决算数8003.10万元，完成年初预算的10713.65%。预决算差异主要原因：年中下达了县人民医院整体搬迁专项款。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“民生”等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，“育儿补贴”、“计划生育奖扶特扶”等计划生育支出、“基本公共卫生服务”、“县人民医院和蛟潭人民医院整体搬迁款”方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2100408、2100717、2100799、2100199、2121699、2290402、2120899、2121699科目，2025年度决算数为17384.57万元，占财政拨款支出总额的66.09%，主要用于“育儿补贴”、“计划生育奖扶特扶”等计生补助发放、县人民医院蛟潭人民医院整体搬迁专项款及妇幼托育综合大楼款项等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出7339.63万元，其中：

工资福利支出6837.14万元，比上年增加335.46万元，增长5.16%，主要原因：上年度退休人员专项绩效工资在对个人和家庭补助科目中支付，2025年预算安排指标在工资支出绩效工资安排，导致与上年度增减变动。

（二）商品和服务支出287.00万元，比上年增加113.37万元，增长65.29%，主要原因：公用性质支出较上年度增加。

（三）对个人和家庭补助支出215.34万元，比上年减少89.80万元，下降29.43%，主要原因：上年度退休人员专项绩效工资在对个人和家庭补助科目中支付，2025年预算安排指标在工资支出绩效工资安排，导致与上年度增减变动。

（四）资本性支出0.14万元，比上年减少7.17万元，下降98.15%，主要原因：年初预算时对科目分类进行了调整。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.09万元，决算数7.38万元，完成全年预算的38.65%；决算数比上年减少4.65万元，下降38.68%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.44万元，决算数5.88万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.44万元，决算数5.88万元，完成全年预算的62.28%，主要原因：医疗机构120用车及疾控中心执法用车加油和保险开支。决算数比上年减少1.32万元，下降18.31%,主要原因：节约了开展。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。
（三）公务接待费全年预算数9.65万元，决算数1.50万元，完成全年预算的15.54%，主要原因：公务接待紧，缩减了接待开支。决算数比上年减少3.34万元，下降68.99%,主要原因：公务接待紧，缩减了接待开支。全年国内公务接待17批，累计接待216人次，主要是：公务接待紧，缩减了接待开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出44.53万元，决算数比上年减少15.58万元，下降25.92%，主要原因：财政相对上年度缩减了单位公用开支安排。
七、政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆17辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目193个全面开展绩效自评，共涉及资金49142.33万元，占项目支出总额的100%。其中，146 个项目评价结果为“优”，37个项目评价结果为“良”，10 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。   

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：计划生育事业项目补助、全国部分农村计划生育家庭奖励扶助、全国计划生育特别扶助补助。涉及一般公共预算支出743.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，      。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15234.71万元，政府性基金预算支出11069.28万元，评价结果为“  优 ”。从评价情况看，效果良好 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。


[image: image1.emf]2025年度浮梁县卫生健康委员会（部门）项目支出绩效自评表.zip


（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分  名词解释
一、收入科目

财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入:

上年结转和结余:填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金:
二、支出科目

卫生健康支出：含公卫服务、中医诊疗、重大公共卫生防治等。

计划生育支出：为只有一个子女或两个女孩的农村部分计划生育家庭夫妇发放奖励扶助金；为符合条件的计划生育特殊家庭夫妇和三级以上计划生育手术并发症人员提供特别扶助金。

基本公共卫生服务：提高基本公共卫生项目均等化，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展等各项人员工资、专用材料等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件
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2025 年度浮梁县卫健委部门整体支出


绩效自评报告


为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算


绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高


资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根


据《江西省财政厅关于做好 2025 年省级预算绩效管理工作


的通知》（赣财绩〔2025〕1 号）、《景德镇市财政局关于


做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕1


号）、《浮梁县财政局关于做好 2024 年县级预算绩效管理


工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2 号）等文件要求，现就 2025


年度组织实施的部门整体支出绩效自评情况报告如下：


一、部门概况


（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等


基本情况。


1、主要职责职能


景德镇市浮梁县卫生健康委员会主要职责职能：


1.贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发


展的规划和政策措施，负责起草我县卫生和计划生育、中医药
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事业发展规划和政策措施，组织制定有关标准和技术规范。负


责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计


划生育服务资源配置。


2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重


危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫


生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评


估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公


共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发


公共卫生事件应急处置信息。


3.贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学


校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措


施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治


监督。组织开展食品安全风险监测、评估。


4.组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规


划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务


体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基


层运行新机制和乡村医生管理制度。


5.贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及


其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构


管理的规范、标准，组织实施医疗机构执业许可证制度和医务


人员执业许可证制度，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技







5


术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则


和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。


6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核


和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价


格政策的建议。


7.贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和基本药物采购、


配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，


执行国家基本药物目录。


8.贯彻落实国家计划生育政策，负责完善生育政策措施，组织


实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发


展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划


生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生


人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进


计划，降低出生缺陷人口数量。


9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和


促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众


团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政


策的衔接机制，提出长期稳定低生育水平政策措施。


10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立


流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。


11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计


划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培
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养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实


施。


12.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计


划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教


育。


13.指导乡（镇）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，


规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查


处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。


14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建


设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。


15.制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划


生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。


16.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动


的医疗卫生保障。


17.承担县人民政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工


作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和


科研监测工作。


18.承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制


改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工


作。


19.完成县委、县政府交办的其他任务。


2、组织框架
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县卫健委为县政府工作部门，正科级，本级内设 9 个行


政办公室：党政办公室、财务审计股、 政策法规与宣传股、


疾病预防控制股、医政医管股、基层卫 生管理股、人口监测


与家庭发展股、老龄股以及爱国卫生运动委员会办公室。


浮梁县卫健委下属二级医疗卫生单位 19 家，包括：浮


梁县中医院、浮梁县疾病预防控制中心、浮梁县妇幼保健计划


生育服务中心、浮梁县 寿安镇卫生院、浮梁县黄坛乡卫生院、


浮梁县鹅湖镇中心卫生院、浮梁县蛟潭镇中心卫生院、浮梁县


经公桥中心卫生院、浮梁县浮梁镇卫生院、浮梁县湘湖镇中心


卫生院、浮梁县勒功乡卫生院、浮梁县西湖乡卫生院、浮梁县


三龙镇卫生院、浮梁县江村乡卫生院、浮梁县峙滩镇卫生院、


浮梁县兴田乡卫生院、浮梁县瑶里镇卫生院、浮梁县王港乡卫


生院、浮梁县庄湾乡卫生院。


3、人员及资产情况


浮梁县卫健委编制人数 455 人，其中行政编制 12 人、全额


补助 443 人。在职人数 1027 人，其中行政人员 12 人、全


额补助 443 人，聘用人数 572 人。离退休人员 229 人。


（二）当年部门履职总体目标、工作任务。


1、总体目标


高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁


主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、


科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。
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全面贯彻党的教育方针，完善医疗体制改革。


2、工作任务


目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。


目标 2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，


为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点


地方病防治措施全落实。开展职业病监测，最大限度地保护放


射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼生、健康


素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等


方面工作。


目标 3：保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，


推进综合改革顺利进行。


目标 4：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持


国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。


目标 5：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子


女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 。


目标 6：实施计划生育家庭特别扶助制度缓解计划生育困难家


庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生


促进社会和谐稳定。


目标 7：用于城镇居民独生子女父母奖励、特殊家庭一次性抚


慰金，缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的


特殊困难，保障和改善民生促进社会和谐稳定。


目标 8：用于计生事业发展，提高落实计生政策。
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目标 9：根据县委县政府及县新冠肺炎防控应急指挥部统一部


署全力做好疫情防控物资保障、医疗服务能力保障及疫情防控


集中隔离等工作。


目标 10：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制


度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，


提高医疗卫生服务质量。


目标 11：进一步加强和完善基层卫生人才队伍建设


目标 12:减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋


病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和


死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。


目标 13:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其


相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛査、登记报告和


随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫


困病者筛查登记和随访管理。


（三）部门整体支出绩效目标


浮梁县卫生健康委员会 2025 年度部门整体绩效目标围


绕部门职能及 2025 年度工作计划设置，与单位职责履行年


度工作任务数相符。


1.产出目标


2.效果目标
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（四）部门预算绩效管理开展情况。


1、成立绩效评价工作小组


根据《江西省财政厅关于做好 2025 年省级预算绩效


管理工作的通知》（赣财绩〔2025〕1 号）、《景德镇市财


政局关于做好 2025 年预算绩效管理工作的通知》（景财监


〔2024〕1 号）、《浮梁县财政局关于做好 2024 年县级预算


绩效管理工作的通知》（浮财绩字〔2024〕2 号）等文件要


求，浮梁县卫健委成立了 2025 年度财政整体支出及项目支


出绩效评价小组，由评价小组制定绩效评价实施方案。


2、确定绩效评价目的、对象和范围。


本次绩效评价的对象为浮梁县卫健委 2025年财政预算


和整体支出的绩效，具体评价范围是浮梁县卫健委 2025 年
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度支出总计 38981.4 万元。其中基本支出 7339.62 万元、项


目支出 31641.77 万元。评价时间阶段为 2025年 1 月 1 日


至 2025 年 12 月 31 日。


在借鉴国内外经验和财政部等相关规定和指导意见的


基础上，本着科学、可操作的原则，在明确评价范围、部门


目标、评价方法的基础上，探索制定科学的绩效评价指标体


系，依托绩效评价指标体系，力求从绩效角度对浮梁县卫健


委部门整体支出状况进行合理、客观的评价。


（五）当年部门预算及执行情况。


浮梁县卫健委部门预算表显示：2025 年初财政批复浮梁


县部门收入预算 38958.62 万元，其中一般公共预算财政拨


款预算收入 7574.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0


万元。年内调增预算指标 0 万元 ，其中一般公共预算财政


拨款收入调增 0 万元，政府性基金预算财政拨款收入调增 0


万元。年初结转结 余 0 万元。全年财政拨款预算收入总计


7574.56 万元。


1、收入情况


全年决算数与年初预算数对比表


（金额：万元）


项目 收入决算数 年初预算数 调整数


1、本年收入合计： 40684 38958.62 -1725.38
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其中：一般公共预算财政拨款 15234.71 7574.56 7660.15


政府性基金预算财政拨


款收入 11069.28 0 11069.28


2、年初结转和结余 1592.47 1254 338.47


3.单位账户资金 11434.19 30130 -18695.81


合计
40684 38958.62 -1725.38


2、支出情况


全年决算数与年初预算数对比表


（金额：万元）


项目 支出决算数 年初预算数 调整数


1、基本支出 7339.62 6262.05 1077.57


（1）人员经费 7052.48 6197.95 854.53


（2）日常公用经费 287.14 64.1 223.04


2、项目支出 31641.77 32696.56 -1054.79


合计 40684 38958.62 1725.38


二、部门整体支出绩效实现情况


通过对 2025 年度浮梁县卫健委部门整体支出绩效进行


评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，2025 年度浮梁


县卫健委部门整体支出绩效评价综合得分 92.95 分，绩效评
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价等级为“优”。评价得分如下表：


评价得分如下表：


评价指
标


权重
评级


分值


评价


得分
得分率


得分


等级


管理指
标


30 30 28.95 96.65 28.95


履职完
成情况


25 25 22 88 22


履职效
果情况


35 35 32 91.42 32


社会满
意度


10 10 10 100 10


合计 100 100 95 95 92.95


具体详见附件： 浮梁县卫健委部门整体支出绩效自评表


三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施


（一）主要问题及原因分析


1.部门规划计划编报不完整


预算计划编制不准确。2025 年，一般公共预算财政拨款预算


数 7574.56 万元，决算数 15234.71 万元；事业收入财政预算


批 15380 ，决算数为 11169.82 万 元 ，政府基金年初预算数


0 万元，决算数 11069.28 万元，预算计划偏差率较大，预算计


划编制不准确。


7.资金支付管理不到位


（1）部分支出已于 12 月底前形成支出，但由于财政年


底资金压力大，未审核。导致部分项目资金未真正形成支出，
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无法确定为当年拨款收入。


（二）改进的方向和具体措施


1.提高部门规划计划编报的完整性


年度工作计划应针对部门全部职能的履行进行计划安


排，明确规划了各个股室的职责，为部门各股室制定了具体


的工作计划及工作内容。这可以确保各股室在工作时不会出


现重复和遗漏，避免资源的浪费和效率的降低。同时明确工


作内容有助于各个股室之间的协调与合作，有助于提高部门


整体的运行效率。


7.加强资金支出进度管理


（1）进一步加强与上级对接，确保资金准时提前下达，


在落实资金支出上提前做好安排。


四、绩效自评结果拟应用和公开情况


将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适


当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规


划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、


绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与


预算编制、执行、监督的有效衔接。并将本次绩效自评结果


在浮梁县人民政府官网进行公开。


四、其他需要说明的问题


暂无


附件：浮梁县卫健委部门整体支出绩效自评表







16





		2025年度浮梁县卫健委部门整体支出        绩效自评报告




_1234567892/�ƻ�������������Ŀ��Ч���۱��棨��������-��Ŀ֧����.pdf






目 录


一、基本情况


（一）项目概况


（二）项目绩效目标


二、绩效评价工作开展情况


（一）绩效评价目的、对象和范围


（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评


价标准


（三）绩效评价工作过程


三、综合评价情况及评价结论


四、绩效评价指标分析


（一）项目决策情况


（二）项目过程情况


（三）项目产出情况


（四）项目效益情况


五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析


六、有关建议


七、其他需要说明的问题







浮梁县卫生健康委员会计划生育服务补助资金项目支


出绩效评价报告


为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算


绩效管理的意见》，进一步强化预算支出责任和效率，提高


资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根


据《江西省财政厅关于做好2025年省级预算绩效管理工作的


通知》（赣财绩〔2025〕1号）、《景德镇市财政局关于做


好2025年预算绩效管理工作的通知》（景财监〔2024〕1号


）、《浮梁县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作


的通知》（浮财绩字〔2024〕2号）等文件要求，浮梁县卫


生健康委员会对2025年计划生育补助经费进行了绩效自评，


现将绩效自评情况报告如下：


一、基本情况


（一）项目概况


1.项目背景、主要内容及实施情况


（1）项目背景


浮梁县位于江西省东北部，地处赣、皖二省交界处，浮


梁县域面积 2851平方公里，下辖 18个乡镇（含昌南新区的


洪源镇和罗家桥乡），总人口 28万多人。2025年中央、省、


市转移支付地方计划生育服务项目，由县卫生健康委、乡政


府卫计办负责具体实施。服务范围覆盖 18 个乡镇，受益人


群 6800 多人。项目内容为：农村部分计划生育奖励扶助政


策、计划生育家庭特别扶助政策、关爱女孩阳光助学制度三


项。我县严格按照上级实施计划生育服务项目并取得了积极







成效。


（2）主要内容


为规范和加强计划生育奖励扶助和特别扶助项目专项资金


的管理，保障专项资金安全，提高资金使用效率，更好地为计划


生育家庭服务，根据《农村部分生育家庭奖励扶助制度试点方案


（试行）的通知）》；《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试


点方案的通知》；《国家人口计生委财政部关于将符合规定的“


半边户”农村一方纳入农村部分生育家庭奖励扶助制度的通知》


；《国家人口计生委财政部关于将三级以上计划生育手术并发症


人员纳入计划生育特别扶助制度的通知》等。加上省、市《关于


印发〈关于进一步完善计划生育利益导向机制的规定〉的通


知》（赣财教[2012]91号）；省人民政府办公厅《关于印发


江西省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改


革实施方案的通知》（赣府厅字[2019]54号）；《江西省卫


生健康委员会 江西省财政厅关于调整计划生育家庭特别扶


助金标准的通知》（赣卫人口字[2022]８号）；《景德镇市


人口计生委景德镇市财政局关于提高农村计划生育家庭奖


励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》（景人口字〔


2014〕47号）等，对“浮梁县2025年计划生育奖励扶助和特别


扶助项目”进行事前绩效评估，其重点是评估项目的资金管理，


主要解决的是专项资金必须按照统筹规划、合理分配、专款专用


、追踪问效的原则，实行项目管理的问题。







（3）实施情况


2023年开始计划生育奖励扶助、特别扶助和城镇独生子女父


母奖励项目由县卫生健康委负责具体实施并通过“一卡通发


放”。服务范围覆盖18个乡镇（含洪源镇和罗家桥乡），受


益人群6435人。项目内容为：农村部分计划生育奖励扶助政


策；计划生育家庭特别扶助政策，分别是独生子女伤残、40


－48岁独生子女死亡、49－59岁独生子女死亡、60岁以上独生子


女死亡、四项手术并发症一级、二级、三级等七种类型；阳关助


学；城镇独生子女父母奖励等。


2025年计划生育奖励扶助项目、特别扶助项目预、阳光助学


、城镇独生子女父母奖励、出生缺陷、HPV接种、托育等，四级


配套合计1184万元。


2.资金投入和使用情况


（1）资金投入情况


2025年计划生育奖励扶助项目、特别扶助项目预、阳光助学


、城镇独生子女父母奖励、出生缺陷、HPV接种、托育等，四级


配套合计1184万元。


（2）资金使用情况


“一卡通”补助已按时足额发放至老百姓，其他项目收到资


金30个工作日已拨付项目单位，卫健委本级支出率100%。







（二）项目绩效目标


1.总体目标


将2025年计划生育奖扶、特扶补助资金足额发放到每一


位符合政策的个人手中，同时落实其他计生项目的实施。


2.阶段性目标


为更好完成计划生育扶助项目绩效自主评，我县卫


健委、财政局及18个乡镇均认真组织开展自评。实行三个确


保，即确保地方配套资金财政预算落实到位，确保资格审查


准确无误，确保资金及时发放到位。计划生育利导政策纳入


年度计划生育重点督查工作。组织财政、审计开展资金预算


到位率，资格审核准确率，资金发放及时率，执行标准符合


率的自评。并将2025年度项目资金分配与2024年度计划生育


扶助项目绩效评价结果挂钩，完成情况不好的在资金分配上


相应酌减。


二、绩效评价工作开展情况


（一）绩效评价目的、对象和范围。


1.绩效评价目的


按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成


本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程


、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用


”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和


绩效意识，提高资金使用效益。







卫健委2025年计划生育服务项目绩效评价工作，是为了


加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项


目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，


积累经验，提高项目绩效管理水平。


2.项目评价的对象和范围


浮梁县卫生健康委员会2025年计划生育服务项目的资


金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评


价。


（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价


标准


1、绩效评价遵循以下基本原则


本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹


兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。







2、绩效评价指标体系


本次绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出和效益


4个一级指标、12个二级指标、38个三级指标。依据财政部


《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预


〔2020〕10号），绩效评价结果评定将采取评分与评级相结


合的形式，总分设置为100分，绩效评价等级划分标准为分


值范围100分至90分，项目等级为优；分值范围89分至80分


，项目等级为良；分值范围79分至60分，项目等级为中；分


值范围59分至0分，项目等级为差。


3、评价方法和标准


评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目


标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度


调查等形式开展绩效评价。


绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度


的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑


了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财


务管理等文件。


（三）绩效评价工作过程。


1、成立评价小组


根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提


质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）文件要求


文件要求，浮梁县卫生健康委员会成立了2025项目绩效评价


小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。







三、综合评价情况及评价结论


通过对2025年计划生育服务项目项目进行绩效评价，评


价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目


产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩


效指标值完成情况，计划生育服务项目评价得分100分，绩


效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）


四、绩效评价指标分析


（一）项目决策情况


1、项目立项


（1）立项依据充分性


为规范和加强计划生育项目专项资金的管理，保障专项资金


安全，提高资金使用效率，更好地为计划生育家庭服务，根据《


国家人口计生委财政部关于将符合规定的“半边户”农村一方纳


入农村部分生育家庭奖励扶助制度的通知》；省、市《关于印


发〈关于进一步完善计划生育利益导向机制的规定〉的通知


》（赣财教[2012]91号）；省人民政府办公厅《关于印发江


西省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革


实施方案的通知》（赣府厅字[2019]54号）；《江西省卫生


健康委员会 江西省财政厅关于调整计划生育家庭特别扶助


金标准的通知》（赣卫人口字[2022]８号），对“浮梁县2025


年计划生育奖励扶助和特别扶助项目”进行事前绩效评估，其重


点是评估项目的资金管理，主要解决的是专项资金必须按照统筹







规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，实行项目管理的


问题。


（2）立项程序规范性


2025年，浮梁县卫生健康委员会按照浮梁县财政局的要


求提交了立项文件及相关材料申请了项目入库，立项程序规


范。


2、绩效目标


（1）绩效目标合理性


依据上级下达计划生育服务补助资金项目绩效目标申


报表，其绩效目标与上级文件规定的绩效目标基本一致，与


实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业


绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。


2、绩效指标明确性


（１）农村部分计划生育奖励扶助政策：本人及配偶为农业


户口或界定为农村居民户口的夫妇双方或半边户（一方为农村居


民、一方为城镇居民的夫妇），1933年1月1日以后出生，当年满


60周岁，且未没有违反计划生育行为，现存一个子女或两个女孩


对象。每人每年补助1560元。


（２）计划生育特别扶助政策类型一：独生子女伤残，1933


年1 月1日以后出生，女方年满49周岁，只生育一个子女或合法


收养一个子女，且子女被依法鉴定为残疾，伤病残达到三级（含


三级）以上。每人每年补助7320元。


（３）计划生育特别扶助政策类型二：独生子女死亡，1933


年1 月1日以后出生，女方年满40周岁，只生育一个子女或合法







收养一个子女，子女死亡现无存活子女。分三个档次补助40-48


岁每人每年5520元；49-59岁每人每年8520元；60岁及以上每人


每年10440元。


（４）计划生育特别扶助政策类型二：计划生育手术并发症


：实施了计划生育手术、按规定鉴定为三级以上并发症，且并发


症尚未治愈或尚未康复的。我县目前只有并发症三级的，每人每


年补助3840元。


（5）城镇独生子女父母奖励1200元/人/年


3、资金投入


（1）预算编制科学性


2025年，县卫健委根据上年度计划生育补助资金包括中


央补助、省内补助和地方配套三部分，主要为中央和省级财


政转移支付资金。进行预计，后期结算。


（3）资金分配合理性


2025 年，县卫健委根据上年度计划生育补助补助资金采


用因素法分配，主要考虑地区享受政策人口数进行分配，分


配依据充分，与当地实际相适应。


（二）项目过程情况


1、资金管理


（1）资金到位率


2025年计划生育奖励扶助项目、特别扶助项目预、阳光助学


、城镇独生子女父母奖励、出生缺陷、HPV接种、托育等，四级


配套合计1180万元，所有资金全部到位，







（2）预算执行率


2025年计划生育奖励扶助项目、特别扶助项目预、阳光助学


、城镇独生子女父母奖励、出生缺陷、HPV接种、托育等，四级


配套合计1180万元。已全部发放到位，预算执行率为100%。


（3）资金使用合规性


为规范和加强计划生育项目专项资金的管理，保障专项资金


安全，提高资金使用效率，更好地为计划生育家庭服务，《国家


人口计生委财政部关于将符合规定的“半边户”农村一方纳入农


村部分生育家庭奖励扶助制度的通知》；省、市《关于印发〈


关于进一步完善计划生育利益导向机制的规定〉的通知》（


赣财教[2012]91号）；省人民政府办公厅《关于印发江西省


医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施


方案的通知》（赣府厅字[2019]54号）等，对“浮梁县2025


年计划生育阳光助学、城镇独生子女父母奖励等项目”进行事前


绩效评估，其重点是评估项目的资金管理，主要解决的是专项资


金必须按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，


实行项目管理的问题。


2、组织实施


（1）管理制度健全性


组织实施情况主要评价“管理制度健全性”和“制度执


行有效性”两方面。


（2）制度执行有效性


项目支付凭证较为齐全，我们未发现存在截留、挤占、


挪用等资金使用不合规及不符合财务管理内部控制制度的







情况。而通过查阅相关工作台账，我们亦未发现严重不符合


制度规定的情形。


（三）项目产出情况


1、产出数量


2、产出质量


3、产出时效


4、产出成本


（四）项目效益情况


1、社会效益


2、可持续影响


3、服务满意度


（一）产出分析。一是 2025 年度农村部分计划生育家


庭奖励扶助目标人数 4127 人，实际发放人数 4127 人，发放


标准为每人每年 1560 元，2025 年 11 月全部足额发放到位。


二是计划生育特别扶助目标人数 222 人（其中计划生育独生


子女伤残家庭 64 人；独生子死亡女家庭 40-48 周岁 5 人，


49-59 周岁 51 人，60 周岁以上 100 人；计划生育手术并发


症三级 2 人），实际发放人数 222 人，发放标准为独生子女


伤残家庭每人每年 7320 元；独生子死亡女家庭 40-48 周岁


为每人每年 5520 元、49-59 周岁为每人每年 8520 元、60 周


岁以上为每人每年 10440 元，手术并发症三级为每人每年


3840 元，2025 年 11 月全部足额发放到位。三是农村关爱女


孩阳光助学扶助目标人数 438 人，实际发放人数 438 人，扶


助标准每人每年 1000 元，2025 年 12 月全部足额发入到位







（二）有效性分析。2025年度我县奖励扶助、特别扶助


、阳光助学三项政策完成了预期目标，年底前全部资金都发


放到位，有643多人得到资金帮扶，有效缓解对象的困难和


压力，保障了基层计划生育工作能够更好的开展的全面三孩


政策的贯彻落实。


（三）社会性分析。计划生育利导项目的实施，是对计


划生育家庭的肯定，有利于计划生育工作的深入开展；强化


利导政策，稳步推进家庭发展，也是三孩配套政策的一部分，


完善生育养育制度，有利于构建生育友好氛围，也是对计划


生育特殊家庭的资金帮扶和精神慰藉，有利于增进党群、干


群关系，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定，群众对政府的


满意度进一步提升。


五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析


（一）主要经验及做法


1.高位推动，领导重视有保障。县委、县政府从保障民


生工程的高度给与强力推动，把落实计划生育利导工作作为


重要议题，要求财政部门做到早预算、早安排、早落实。


2.宣传主导，公开公正有保障。县、乡、村三级强化了


奖扶、特扶等利导政策的宣传力度，印发了宣传册，张贴了


宣传栏，把政策交给群众，做到家喻户晓。


3.严格把关，工作质量有保障。我县采取分级负责、层


层培训的办法，提高基层干部政策水平。各级严格资格审批


程序，严格审核资格条件，确保资格确认在阳光下规范运作。







（二）存在的问题及原因分析


县（市、区）利导资金筹措压力巨大。按现行分级支付


政策，县级承担资金压力增大。


六、有关建议


建议提高中央、省级资金分担比例，减少县级负担。


七、其他需要说明的问题


县级部门及所属单位和县级财政部门根据国家和省市有关


规定，结合财政运行状况及部门和行业相关发展规划等政策内容


，运用科学、合理的评估方法，从立项必要性、投入经济性、绩


效目标合理性、筹资合规性、实施可行性和可持续性等方面，对


浮梁县2025年计划生育阳光助学、城镇独生子女父母奖励等项


目进行客观、公正的评估。事前绩效评估报告适用于浮梁县财政


局县本级支出政策和项目决策。
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[360222253188880000942][401007016-浮梁县勒功乡卫生院/[360222253188880000942][2025年基本药物制度补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_202610121534000.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县勒功乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			5.759			5.759			10			100			10			


			政府预算资金			0			5.758746			5.758746			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			全年预算数57587.46元，全年执行数57587.46元，执行率100%，已全部完成全年目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤14万元			5.7			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村			＝10个			10			10			10						


			质量指标			目录药品质量合格率			＝100%			100			10			10						


			卫生院实施基本药物制度覆盖率			≥100%			100			5			5						


			卫生室实施基本药物制度覆盖率			≥80%			80			10			10						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日			基本达成目标			5			4			由于财政支付压力大，指标下达较晚。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			15			15						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			5			4			医务人才欠缺，设备不足，导致医疗服务差距较大。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222253188880010745][401007016-浮梁县勒功乡卫生院/[360222253188880010745][2025年乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_202610121534001.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县勒功乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			1.885			1.885			10			100			10			


			政府预算资金			0			1.885124			1.885124			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			全年预算数54000元，全年执行数18851.24元，执行率35%，部分完成目标。具体原因：指标下达较晚，部分用于乡聘村用人员的支出使用了其他指标支付，导致执行率较低。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用人员岗位补助标准			≤54000元/人/年			18851.24			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			乡聘村用乡村医生服务人口数			≥800人			800			5			5						


			乡聘村用乡村医生人数			＝1人			1			10			10						


			质量指标			医疗卫生服务覆盖率			≥95%			80			5			3.03			由于人才和设备欠缺，有些检查无法开展。			


			公共卫生事件报告率			≥95%			100			10			10						


			乡村医生考核通过率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			岗位补贴发放时间			每月底前			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			10			8			由于地方偏远，目前只招聘一位乡聘村用人员。			


			乡聘村用乡村医生待遇水平、养老等			不断提升			基本达成目标			10			8			乡聘村用人员已购买养老保险，但购买基数较低。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			辖区群众对乡医服务工作的满意度			≥90%			70			10			4.44			由于人才和设备欠缺，有些检查无法开展。			


			总分			100			88.47						


						












[360222243188880004370][401007016-浮梁县勒功乡卫生院/[360222243188880004370][基本药物补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_202610121534002.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县勒功乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			8.698			8.698			8.698			10			100			10			


			政府预算资金			8.697849			8.697849			8.697849			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县一本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行			全年预算数86978.49元，全年执行数86978.49元，执行率100%，已全部完成全年目标。基药目录品种不全，无法满足群众刚需，只能采购非基药补充；医疗人才及设备不足，有限检查无法完成，造成城乡居民服务差距较大，部分完成指标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤86978.49元			86978.49			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝10个			10			10			10						


			质量指标			村卫生室实施基本药物制度覆盖率			＞80%			80			5			5						


			卫生院实施基本药物制度覆盖率			＝100%			80			10			5			基药目录品种不全，无法满足群众刚需，只能采购非基药补充。			


			目录药品质量合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			10			8			由于财政支付压力较大，指标下达较晚。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			医疗人才及设备不足，有限检查无法完成，造成城乡居民服务差距较大。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众满意度			≥90%			80			10			7.22			由于部门药品卫生院无权限采购，无法满足来就诊的人员。			


			总分			100			88.22						


						












[360222243188880004963][401004-浮梁县疾病预防控制中心/[360222243188880004963][规划免疫接种补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_202610121534003.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			规划免疫接种补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县疾病预防控制中心			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			13.89			6.19			6.19			10			100			10			


			政府预算资金			13.89			6.19			6.19			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			1.根据本辖区需求量，做好与中标供应商疫苗供给对接工作，按照中标价格和数量及时付款2.做好14岁以下女生人乳头瘤疫苗接种工作			已完成全年疫苗的接受及接种工作。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			平均每剂人乳头瘤疫苗价格			≤196元			196			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			疫苗采购数量			≥6900剂			6900			10			10						


			质量指标			疫苗验收合格率			＝100%			100			10			10						


			疫苗接种合格率			≥90%			90			10			10						


			时效指标			疫苗接种及时率			≥90%			90			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			女性接种后患宫颈癌率			逐步下降			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			接种对象满意度			≥80%			70			10			6.88			无法满足所有接种对象对时间的安排/加强接种力度			


			总分			100			96.88						


						












[360222243188880033122][401004-浮梁县疾病预防控制中心/[360222243188880033122][2024年传染病监测预警与应急能力提升]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_202610121534004.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2024年传染病监测预警与应急能力提升			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县疾病预防控制中心			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			6.3			6.3			6.3			10			100			10			


			政府预算资金			6.3			6.3			6.3			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			传染病智能监测预警前置软件部署实施完成，提高监测数据报告及时性和准确性			已完成全年传染病智能监测预警前置软件部署，已提高监测数据报告及时性和准确性。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			传染病监测预警能力提升总体支出			≤63000元			63000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			智能监测预警软件部署实施完成率			≥90%			90			15			15						


			质量指标			技术升级和业务保障能力提升			逐步提升			基本达成目标			15			15						


			时效指标			项目及时完成率			≥90%			90			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			传染病疫情报告网络安全防护条件			完成升级			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			监测预警软件使用人员满意度			逐步提升			基本达成目标			10			8			软件更新个别人员无法及时掌握使用程序/积极满足使用人员疑问			


			总分			100			98						


						












[360222253188880001124][401007014-浮梁县江村乡卫生院/[360222253188880001124][2025年基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_202610121534005.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县江村乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			3.389			3.389			10			100			10			


			政府预算资金			0			3.389443			3.389443			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			目标基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤110000元			33894.43			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝7个			7			10			10						


			质量指标			村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率			≥95%			95			5			5						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			10			10						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			10			10						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差额销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥95%			90			10			8.68			部分药品医保报销较低。			


			总分			100			98.68						


						












[360222253188880000864][401007012-浮梁县峙滩镇卫生院/[360222253188880000864][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_202610121534006.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县峙滩镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			21.86			86.954			86.954			10			100			10			


			政府预算资金			21.86			86.954149			86.954149			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范基本公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2025年度基本公共卫生服务各个项目、任务指标。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤1160910元			869541.49			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			区域内基本公共卫生服务管理人口数			＝12899人			12899			2			2						


			区域内基本公共卫生签约人数			≥6585人			6585			2			2						


			Ⅱ型糖尿病患者管理人数			≥218人			220			1			1						


			高血压患者管理人数			≥738人			740			1			1						


			老年人管理人数			≥1435人			1435			2			2						


			0-6岁儿童管理人数			≥650人			480			2			0.69			由于乡镇儿童数减少。			


			精神病管理人数			≥65人			65			2			2						


			孕产妇管理人数			≥69人			69			2			2						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			＝100%			100			2			2						


			肺结核患者管理率			≥80%			100			2			2						


			严重精神病患者规范管理率			≥80%			100			2			2						


			Ⅱ型糖尿病患者规范管理率			≥60%			65			2			2						


			高血压患者规范管理率			≥60%			65			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥60%			65			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥60%			65			1			1						


			0-6岁儿童健康管理率			≥60%			50			1			0.58			由于乡镇儿童数减少。			


			居民电子健康档案建档率			≥70%			70			2			2						


			老年人健康管理率			≥70%			70			1			1						


			孕产妇健康管理率			≥60%			65			1			1						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥80%			85			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			2			2						


			突发公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			2			2						


			年度基本公共卫生完成情况			2025年12月前			基本达成目标			2			2						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			还需继续缩小			


			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			90			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			96.27						


						












[360222243188880013783][401007012-浮梁县峙滩镇卫生院/[360222243188880013783][乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_202610121534007.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县峙滩镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			3			3			3			10			100			10			


			政府预算资金			3			3			3			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用人员岗位补助			≤54000元			30000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			地方病防治工作任务完成率			≥95%			100			2			2						


			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率			≥90%			100			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥260人			274			2			2						


			实际发放乡聘村用医生人数			＝1人			1			2			2						


			适龄儿童国家免疫规范疫苗接种率			≥90%			90			5			5						


			7岁以下儿童健康管理率			≥85%			70			5			2.79			由于乡镇儿童数减少。			


			孕产妇系统管理率			≥90%			90			2			2						


			高血压患者管理人数			≥280人			282			2			2						


			地方病核心指标完成率			≥90%			100			2			2						


			肺结核患者管理率			≥90%			100			2			2						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			100			2			2						


			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			≥75%			75			2			2						


			2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥61%			65			2			2						


			高血压患者基层规范管理服务率			≥61%			65			2			2						


			居民规范化电子健康档案覆盖率			≥61%			65			2			2						


			时效指标			项目完成时限			12月底前			基本达成目标			4			4						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康素养水平			不断提高			基本达成目标			5			5						


			生态效益指标			基本公共卫生服务水平			不断提高			基本达成目标			5			5						


			满意度指标			服务对象满意度			辖区常住城乡居民对乡村医生服务的满意度			≥90%			100			10			10						


			总分			100			97.79						


						












[360222253188880000902][401007012-浮梁县峙滩镇卫生院/[360222253188880000902][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_202610121534018.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县峙滩镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			80			41.099			41.099			10			100			10			


			单位资金			80			41.099343			41.099343			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保障医疗业务顺利开展。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本			≤80万元			41			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人数			≥3500人			4520			15			15						


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			15			15						


			时效指标			医疗服务提升资金支出			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			20			16			能力还需继续提升			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			95			5			5						


			就医患者满意度			≥90%			95			5			5						


			总分			100			96						


						












[360222243188880004463][401007012-浮梁县峙滩镇卫生院/[360222243188880004463][基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_202610121534019.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县峙滩镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			6.488			6.236			6.236			10			100			10			


			政府预算资金			6.48841			6.23561			6.23561			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进我县2024年基本药物制度综合改革顺利进行。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≥130000元			62356.10			20			0			已调整预算数，实际完成62356.10元。			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝11个			11			10			10						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			80			10			10						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			10			10						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			资金拨付时间			12月底前			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			80						


						












[360222253188880001122][401007014-浮梁县江村乡卫生院/[360222253188880001122][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340110.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县江村乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			16.76			75.999			75.999			10			100			10			


			政府预算资金			16.76			75.998759			75.998759			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公卫服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2025年度基本公共卫生服务各项任务指标。			目标已基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤890100元			759897.59			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			2型糖尿病患者管理人数			≥173人			177			2			2						


			高血压患者管理人数			≥600人			776			2			2						


			区域内基本公共卫生服务管辖人口数			≥9890人			9749			5			4.82			服务人口数减少。			


			孕产妇管理人数			≥30人			25			2			1.17			孕产妇减少。			


			老年人管理人数			≥896人			1480			2			2						


			区域内基本公共卫生签约人数			≥5271人			5843			2			2						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			2			2						


			肺结核患者管理率			≥70%			70			2			2						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥96%			96			2			2						


			高血压患者规范管理率			≥95%			95			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥19%			19			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥78%			78			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥50%			50			2			2						


			居民电子健康档案建档率			≥95%			95			2			2						


			老年人健康管理率			≥76%			76			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥75%			75			2			2						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			2			2						


			时效指标			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			2			2						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			98.99						


						












[360222243188880004702][401007012-浮梁县峙滩镇卫生院/[360222243188880004702][基本公共卫生服务补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340111.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县峙滩镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			23.145			23.145			23.145			10			100			10			


			政府预算资金			23.145266			23.145266			23.145266			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务服务项目开展，全面完成我县2024年度基本公共卫生服务各个项目、任务指标。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≥1006000元			231452.66			20			0			已调整预算数，实际完成231452.66元。			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			孕产妇管理人数			≥94人			94			2			2						


			区域内基本公共卫生服务管理人口数			＝12575人			12575			2			2						


			区域内基本公共卫生签约人数			≥6585人			6585			2			2						


			Ⅱ型糖尿病患者管理人数			≥218人			220			2			2						


			高血压患者管理人数			≥738人			740			2			2						


			精神病管理人数			≥65人			65			2			2						


			老年人管理人数			≥1435人			1435			2			2						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			＝100%			100			2			2						


			肺结核患者管理率			≥80%			100			2			2						


			严重精神病患者规范管理率			≥80%			100			2			2						


			Ⅱ型糖尿病患者规范管理率			≥60%			65			2			2						


			高血压患者规范管理率			≥60%			65			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥60%			65			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥60%			65			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥60%			65			1			1						


			居民电子健康档案建档率			≥70%			70			1			1						


			老年人健康管理率			≥70%			70			1			1						


			孕产妇系统管理率			≥60%			65			1			1						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥85%			90			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			2			2						


			突发公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			2			2						


			年度基本公共卫生完成时间			12月底前			基本达成目标			2			2						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			90			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			80						


						












[360222253188880000882][401007012-浮梁县峙滩镇卫生院/[360222253188880000882][2025年基本药物制度补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340112.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县峙滩镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			4.79			4.79			10			100			10			


			政府预算资金			0			4.789817			4.789817			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进我县2025年度基本药物制度综合改革顺利进行。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤130000元			47898.17			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝11个			11			10			10						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			80			5			5						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			10			10						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			资金拨付时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			还需继续缩小			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222243188880013845][401007014-浮梁县江村乡卫生院/[360222243188880013845][乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340113.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县江村乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			6			6			6			10			100			10			


			政府预算资金			6			6			6			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			基本完成目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用岗位补助标准			≤30000元/人			30000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			收益乡村医生服务人口数			≥6000人			2756			10			0			服务人口数减少。			


			实际发放乡村医生人数			＝2人			2			10			10						


			质量指标			乡村医生考核通过率			≥100%			100			5			5						


			医疗卫生服务覆盖率			≥95%			95			5			5						


			公共卫生事件报告率			≥95%			95			5			5						


			时效指标			资金支付时效			每月底前			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			10			10						


			服务能力明显提升，能为农村居民提供较好的基本医疗服务			不断提高			基本达成目标			5			5						


			待遇水平、养老			不断提高			基本达成目标			5			5						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			收益对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			90						


						












[360222243188880004704][401007014-浮梁县江村乡卫生院/[360222243188880004704][基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340114.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县江村乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			6.182			6.182			6.182			10			100			10			


			政府预算资金			6.181933			6.181933			6.181933			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			基本完成目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≥61819.33元			61819.33			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝7个			7			10			10						


			质量指标			村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率			≥95%			95			10			10						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			10			10						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差额销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥95%			90			10			8.68			部分药品医保报销比例较低，导致患者满意度减少。			


			总分			100			98.68						


						












[360222243188880039582][401007003-浮梁县臧湾乡卫生院/[360222243188880039582][中医药事业传承与发展专项资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340115.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			中医药事业传承与发展专项资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县臧湾乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0.2			0.2			0.2			10			100			10			


			政府预算资金			0.2			0.2			0.2			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			按时完成中医岗培训，提升中医医疗水平，更好的为人民服务。			按时完成中医岗培训，提升中医医疗水平，更好的为人民服务。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			中医药事业传承与发展成本			≤0.2万元			0.2			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			转岗培训人数			≥1人			1			20			20						


			质量指标			转岗医生符合政策条件率			＝100%			100			10			10						


			时效指标			转岗培训完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对区域居民医疗服务能力情况			逐步提升			基本达成目标			20			17			中医适宜技术推广不足，服务项目单一			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务患者满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			97						


						












[360222253188880001203][401007014-浮梁县江村乡卫生院/[360222253188880001203][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340116.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县江村乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			60			28.458			28.458			10			100			10			


			单位资金			60			28.45767			28.45767			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保障医疗业务顺利开展。			目标基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本费用			≤600000元			284676.7			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人数			≥3342人			3142			20			17.01			门诊人数减少，提高医保使用率。			


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			医疗服务提升资金支出完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			90			5			5						


			就医患者满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			97.01						


						












[360222253188880010763][401007012-浮梁县峙滩镇卫生院/[360222253188880010763][2025年乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340117.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县峙滩镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			2.4			2.4			10			100			10			


			政府预算资金			0			2.4			2.4			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用岗位补助标准			≤54000元/人/年			24000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			乡聘村用乡村医生服务人口数			≥1000人			1126			5			5						


			乡聘村用乡村医生人数			＝1人			1			10			10						


			质量指标			公共卫生事件报告率			≥95%			96			10			10						


			乡村医生考核通过率			＝100%			100			10			10						


			时效指标			岗位补贴发放时间			每月底前			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡聘村用乡村医生待遇水平、养老等			不断提高			基本达成目标			10			8			还需不断提高			


			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			10			8			还需不断改善			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			辖区群众对乡医服务工作的满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			96						


						












[360222243188880004685][401007014-浮梁县江村乡卫生院/[360222243188880004685][基本公共卫生项目补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340118.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生项目补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县江村乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			18.18			18.18			18.18			10			100			10			


			政府预算资金			18.179744			18.179744			18.179744			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公卫服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2024年度基本公共卫生服务各项任务指标。			目标基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≥181797.44元			181797.44			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			区域内基本公共卫生签约人数			≥5271人			5271			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥173人			173			2			2						


			高血压患者管理人数			≥600人			600			2			2						


			区域内基本公共卫生服务管辖人口数			≥9890人			9890			5			5						


			老年人管理人数			≥896人			896			1			1						


			精神病管理人数			≥47人			47			1			1						


			孕产妇管理人数			≥30人			15			2			0			孕妇人数减少。			


			质量指标			高血压患者规范管理率			≥95%			95			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥19%			19			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥78%			78			2			2						


			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			2			2						


			肺结核患者管理率			≥70%			70			2			2						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥96%			96			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥50%			50			2			2						


			居民电子健康档案建档率			≥95%			95			2			2						


			老年人健康管理率			≥76%			76			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥75%			75			2			2						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			2			2						


			时效指标			年度基本公共卫生完成时间			12月底前			基本达成目标			2			2						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222253188880010743][401007014-浮梁县江村乡卫生院/[360222253188880010743][2025年乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340119.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县江村乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			4.8			4.8			10			100			10			


			政府预算资金			0			4.8			4.8			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			基本完成目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用岗位补助标准			≤54000元/人/年			24000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			乡聘村用乡村医生服务人口数			≥4000人			2756			10			2.23			服务人口数减少。			


			乡聘村用乡村医生人数			＝2人			2			10			10						


			质量指标			乡村医生考核通过率			≥95%			95			5			5						


			医疗卫生服务覆盖率			≥95%			95			5			5						


			公共卫生事件报告率			≥95%			95			5			5						


			时效指标			岗位补贴发放时间			每月底前			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			10			10						


			服务能力明显提升，能为农村居民提供较好的基本医疗服务			不断提高			基本达成目标			5			5						


			待遇水平、养老等			不断提升			基本达成目标			5			5						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			辖区群众对乡医服务工作的满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			92.23						


						












[360222253188880000883][401007006-浮梁县寿安卫生院/[360222253188880000883][2025年基本药物制度补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340120.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县寿安卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			5.1			5.1			10			100			10			


			政府预算资金			0			5.1			5.1			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			根据进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			我院全面贯彻实施国家基本药物制度，保障群众基本用药安全，减轻医药费用负担，切实维护群众健康权益。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤170000元			51000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝8个			8			8			8						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度覆盖率			＝100%			100			8			8						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			8			8						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			部分实现目标			8			6			因为要等待村卫生室分配资金方案，所以拨付时间秒稍晚啦。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222243188880004242][401007015-浮梁县经公桥中心卫生院/[360222243188880004242][基本公共卫生补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340221.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县经公桥中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			17.03			17.03			17.03			10			100			10			


			政府预算资金			17.030329			17.030329			17.030329			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平。规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2024年度基本公共卫生服务各项任务指标			全年目标完成情况较好，无绩效目标偏差。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤170303.29元			170303.29			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			老年人管理人数			≥280人			280			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥269人			269			1			1						


			精神病管理人数			≥120人			120			1			1						


			孕妇管理人数			≥40人			38			1			0.88			辖区人口流动比较大，长期居住在外地的孕产妇不在本辖区内建档。			


			区域内基本公共卫生签约人数			≥7000人			7000			2			2						


			高血压管理人数			≥996人			910			2			1.57			辖区人口流动比较大，长期居住在外地的高血压患者不在本辖区内建档。			


			辖区内基本公共卫生服务管辖人口数			＝144人			144			2			2						


			质量指标			高血压规范管理率			≥90%			90			2			2						


			适龄儿童国家免疫规划免疫接种率			≥90%			90			2			2						


			肺结核患者规范管理率			≥90%			90			2			2						


			老年人健康管理率			≥80%			75			2			1.69			辖区人口流动比较大，长期居住在外地的老年人不在本辖区内建档。			


			老年人中医药健康管理率			≥70%			65			2			1.64			辖区人口流动比较大，长期居住在外地的老年人不在本辖区内建档。			


			居民电子档案建档率			≥95%			95			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥60%			50			2			1.17			辖区人口流动比较大，长期居住在外地的孕产妇不在本辖区内建档。			


			儿童中医药健康管理率			≥60%			50			2			1.17			辖区内儿童出生率下降			


			0-6岁儿童健康管理率			≥60%			50			1			0.58			辖区内儿童出生率下降			


			2型糖尿病规范管理率			≥95%			95			2			2						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥90%			90			2			2						


			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥90%			90			2			2						


			时效指标			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			2			2						


			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			2			2						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			2			2						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			整体差距缩小，但人才队伍和服务能力上仍有差距。			


			基本公共卫生事业促使群众身体健康			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			94.7						


						












[360222253188880000943][401007005-浮梁县湘湖镇中心卫生院/[360222253188880000943][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340222.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县湘湖镇中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			46.15			168.713			168.713			10			100			10			


			政府预算资金			46.15			168.712772			168.712772			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成25年度基本公共卫生服务各项任务指标。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生支出费用			≤246万元			246			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			2型糖尿病患者管理人数			≥543人			543			1			1						


			高血压患者管理人数			≥1752人			1752			1			1						


			区域内基本公共卫生管理人数			≥15451人			15451			1			1						


			区域内基本公共卫生服务人数			≥27239人			27239			1			1						


			老年人管理人数			≥2244人			2244			1			1						


			严重精神障碍管理人数			≥126人			126			1			1						


			孕产妇管理人数			≥134人			134			1			1						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥100%			100			1			1						


			肺结核患者管理率			≥100%			100			1			1						


			严重精神障碍患者管理率			≥80%			80			2			2						


			2型糖尿病患者健康管理率			≥69%			69			2			2						


			高血压患者健康管理率			≥68%			68			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥57%			43			2			0.77			儿童管理率未达标			


			老年人中医药健康管理率			≥74%			74			2			2						


			居民电子健康档案建档率			≥93%			93			3			3						


			老年人建档率			≥65%			65			2			2						


			孕产妇管理率			≥91%			80			2			1.4			孕产妇管理率未达标			


			适龄儿童免疫规划率			≥90%			90			2			2						


			0-6岁儿童建档率			≥77%			77			2			2						


			时效指标			突发基本公共卫生应急处理事件报告及时率			＝100%			100			5			5						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			85			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生服务满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			98.17						


						












[360222243188880008972][401007005-浮梁县湘湖镇中心卫生院/[360222243188880008972][基层医务人员进修、培训等补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340223.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基层医务人员进修、培训等补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县湘湖镇中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0.671			0.671			0.671			10			100			10			


			政府预算资金			0.671			0.671			0.671			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为进一步加强我镇基层卫生人才队伍建设提升区域内医疗质量管理和医疗机构服务能力，对选派外出培训骨干医生培训所产生的费用及相关医疗服务能力建设与补助			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基层医务人员进修培训支出费用			≤6710元			6710			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			医疗设备购置数量			＝1台			1			8			8						


			职工培训补助人数			≤30人			26			8			8			个别职工未参加业务培训			


			质量指标			职工医生参训合格率			＝100%			90			8			6			个别职工未参加业务培训			


			设备验收合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			费用支出时间			12月底前			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域内医疗服务水平			不断提高			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥95%			95			5			5						


			参训对象满意度			≥95%			95			5			5						


			总分			100			98						


						












[360222253188880015770][401007007-浮梁县浮梁镇卫生院/[360222253188880015770][精神卫生服务补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340224.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			精神卫生服务补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县浮梁镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			0.3			0.3			10			100			10			


			政府预算资金			0			0.3			0.3			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			根据上级要求，对2025年辖区内严重减少障碍人员进行筛查管理，提供精神卫生服务，提高公众对精神卫生问题的认识，推动精神卫生治理体系的建设			较好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			精神卫生管理成本支出			≤6000元			3000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内严重精神病管理人数			≥99人			109			20			20						


			质量指标			精神障碍筛查任务完成率			≥65%			100			10			10						


			时效指标			年度筛查完成时间			2025年12月底			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对辖区内精神病管理患者对社会造成不良影响情况			有效控制			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			精神卫生服务对象满意度			≥95%			90			10			8.68			某些患者不能及时提供满意服务条件			


			总分			100			98.68						


						












[360222243188880039928][401007007-浮梁县浮梁镇卫生院/[360222243188880039928][2024年中医药事业发展资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340225.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2024年中医药事业发展资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县浮梁镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			1			0.985			0.985			10			100			10			


			政府预算资金			1			0.985			0.985			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			总体 绩效目标按时完成，中医转岗培训12月底完成提升中医医疗水平，改善中医治疗环境对区域居民服务能力提升			较好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			中医转岗培训费用			＝10000元			9850			20			19.25			培训资金部分用了单位资金支付			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			中医转岗培训人数			≥1人			1			20			20						


			质量指标			转岗医生符合政策条件率			＝100%			100			10			10						


			时效指标			转岗医生培训完成时间			2025年12底前完成			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对区域居民医疗服务能力情况			逐步提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务患者满意度			≥92%			92			10			10						


			总分			100			99.25						


						












[360222253188880001162][401007007-浮梁县浮梁镇卫生院/[360222253188880001162][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340226.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县浮梁镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			150			62.036			61.973			10			99.9			7			


			单位资金			150			62.035897			61.972967			—			99.9			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			总体目标	医疗服务水平提升，保障医疗卫生事业顺利开展			住院病人没有完成，			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			提升医疗服务水平成本			≤1500000元			619729.67			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门诊人次			≥1500人次			4135			10			10						


			住院人次			≥12人次			0			10			0			由于本院离县城太近，加上医疗设备与医疗技术跟不上附件医院			


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			医疗服务提升资金支出			12月底前			基本达成目标			10			10			没有购买大型医疗设备及住院环境改善，培训人员不够，医疗提升服务支出减少			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者对医疗服务满意			≥90%			90			10			10						


			医护人员对服务满意			≥90%			90			10			10						


			总分			100			87						


						












[360222253188880015771][401007013-浮梁县兴田乡卫生院/[360222253188880015771][精神卫生补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340227.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			精神卫生补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县兴田乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			0.65			0.65			10			100			10			


			政府预算资金			0			0.65			0.65			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			根据上级要求，对2025年辖区内严重精神障碍人员进行筛查管理， 提供精神卫生服务，提高公众对精神卫生问题的认识，推动精神卫生治理体系的建设。			已基本完成项目目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			精神卫生管理成本支出			≤6500元			6500			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内严重精神障碍患者管理人数			≥66人			66			10			10						


			质量指标			精神障碍患者筛查任务完成率			≥95%			95			15			15						


			时效指标			年度筛查完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			15			15						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对辖区内严重精神障碍患者对社会造成不良影响情况			有效控制			基本达成目标			20			18			精神障碍患者管理不规范			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			精神卫生服务对象满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222253188880001004][401007013-浮梁县兴田乡卫生院/[360222253188880001004][2025基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340228.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县兴田乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			5.705			5.705			10			100			10			


			政府预算资金			0			5.705			5.705			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一歩完善和推进我乡基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			已基本完成全年目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤130000元			57050			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝7个			7			8			8						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			80			8			8						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			8			8						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			8			7			资金拨付未及时。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差额销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			医疗服务水平有待进一步提升。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			97						


						












[360222243188880004445][401007013-浮梁县兴田乡卫生院/[360222243188880004445][基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340229.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县兴田乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			6.597			6.597			6.597			10			100			10			


			政府预算资金			6.596825			6.596825			6.596825			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一歩完善和推进我乡基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			已基本完成全年目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤150000元			65968.25			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝7个			7			8			8						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			80			8			8						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			8			8						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差额销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			医疗服务水平有待进一步提升。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222243188880004262][401007013-浮梁县兴田乡卫生院/[360222243188880004262][基本公共卫生服务项目补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340230.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务项目补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县兴田乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			15.991			15.991			15.991			10			100			10			


			政府预算资金			15.990823			15.990823			15.990823			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2024年基本公共卫生服务各项任务指标。			已基本完成全年目标			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤75896元			159908.23			20			0			预算调整数为159908.23元。			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			区域内基本公共卫生签约人数			＝4750人			4750			2			2						


			高血压患者管理人数			≥640人			640			2			2						


			精神病管理人数			＝50%			50			2			2						


			老年人管理人数			＝780人			780			2			2						


			孕产妇管理人数			＝55人			55			2			2						


			区域内基本公共卫生服务管辖人口数			≥8730人			8730			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥170人			170			2			2						


			质量指标			居民健康档案建档率			≥90%			90			2			2						


			传染病及突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			2			2						


			肺结核患者管理率			≥90%			90			2			2						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥80%			80			2			2						


			老年人健康管理率			≥70%			70			2			2						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥60%			60			2			2						


			高血压患者规范管理率			≥60%			60			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥65%			65			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥65%			65			2			2						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥90%			90			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			1			1						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			2			2						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			85			10			10						


			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			80						


						












[360222243188880004402][401007015-浮梁县经公桥中心卫生院/[360222243188880004402][基本药物补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340231.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县经公桥中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			8.297			8.297			8.297			10			100			10			


			政府预算资金			8.296541			8.296541			8.296541			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进我县2024年基本药物制度综合改革顺利进行。			全年目标完成情况较好，无绩效目标偏差。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤82965.41元			82965.41			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝12个			12			8			8						


			质量指标			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率			≥80%			80			8			8						


			卫生院实施国家基本药物覆盖率			＝100%			100			8			8						


			目录药品合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			8			6.4			单位拨付给乡医基本药物补助不及时。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			城乡居民报销比例较低，基层医疗能力不足，加重经济和时间成本。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医疗服务对象满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			96.4						


						












[360222253188880001183][401007007-浮梁县浮梁镇卫生院/[360222253188880001183][2025年基本药物补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340232.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县浮梁镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			2.346			2.346			10			100			10			


			政府预算资金			0			2.346424			2.346424			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			年度目标	进一步完善和推进我县一本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行			较好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤300000元			23464.24			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝9个			9			10			10						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			80			10			10						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			10			10						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			资金拨付时效			≤60日			90			5			2.5			单位都是半年一次根据 村卫生室工作量考核后支付			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众对基药制度实施的满意度			≥90%			88			10			9.44			群总对医院某些药物缺乏不满意			


			总分			100			96.94						


						












[360222253188880001042][401007005-浮梁县湘湖镇中心卫生院/[360222253188880001042][2025年基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340233.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县湘湖镇中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			10.1			10.1			10			100			10			


			政府预算资金			0			10.1			10.1			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物改革成本支出			≤24万元			10			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基药			＝18个			16			8			5.78			2家村卫生室只做公共卫生服务未做医疗业务			


			质量指标			村卫生室实施国家基本药物			≥80%			80			8			8						


			卫生院实施国家基本药物			＝100%			100			8			8						


			目录药物质量合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			97.78						


						












[360222243188880004502][401007007-浮梁县浮梁镇卫生院/[360222243188880004502][基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340234.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县浮梁镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			22.427			8.634			8.634			10			100			10			


			政府预算资金			22.4269			8.634307			8.634307			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			一步完善和推进我镇基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			较好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≥58000元			86343.6			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			≥9个			9			10			10						


			质量指标			目录药品质量合格率			≥90%			100			10			10						


			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥100%			100			10			10						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			资金拨付时效			≤60日			60			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众对基药制度实施的满意度			≥100%			95			10			8.75			个别对就医所需药品缺乏不满意			


			总分			100			98.75						


						












[360222243188880004446][401007006-浮梁县寿安卫生院/[360222243188880004446][基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340235.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县寿安卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			6.728			6.728			6.728			10			100			10			


			政府预算资金			6.7278			6.7278			6.7278			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			我院全面贯彻实施国家基本药物制度，保障群众基本用药安全，减轻医药费用负担，切实维护群众健康权益。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			＝67278元			67278			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝8个			8			8			8						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度覆盖率			＞80%			85			8			8						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			8			8						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			部分实现目标			8			6			因为要等待村卫生室分配资金方案，所以拨付时间秒稍晚啦。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222253188880015769][401007015-浮梁县经公桥中心卫生院/[360222253188880015769][精神卫生服务补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340236.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			精神卫生服务补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县经公桥中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			0.53			0.53			10			100			10			


			政府预算资金			0			0.53			0.53			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			根据上级文件要求，对2025年辖区内严重精神障碍人员进行筛查管理，提供精神卫生服务，提高公众对精神卫生问题的认识，推动精神卫生治理体系的建设。			全年目标完成情况较好，无绩效目标偏差。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			精神卫生管理成本			≤5300元			5300			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内严重精神病管理人数			≥83人			83			15			15						


			质量指标			精神障碍筛查任务完成率			≥95%			90			10			8.68			辖区内人口流动较大，对精神障碍患者筛查完成不完整，不及时。			


			时效指标			年度筛查完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			15			13			辖区内人口流动大，任务重，导致筛查工作完成不及时。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对辖区内严重精神病患者对社会造成不良影响情况			有效控制			基本达成目标			20			18			由于精神障碍患者自身有不确定因素，导致不能及时有效控制其对社会造成不良影响。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			精神卫生服务对象满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			94.68						


						












[360222253188880000982][401007015-浮梁县经公桥中心卫生院/[360222253188880000982][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340237.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县经公桥中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			26.2			129.361			129.361			10			100			10			


			政府预算资金			26.2			129.360828			129.360828			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成基本公共卫生服务各项指标			全年目标完成情况较好，无绩效目标偏差。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤1391670元			1293608.28			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			2型糖尿病患者管理人数			≥260人			260			2			2						


			孕妇管理人数			≥40人			38			1			0.88			辖区人口流动比较大，长期居住在外地的孕产妇不在本辖区内建档。			


			老年人管理人数			≥280人			280			2			2						


			辖区内基本公共卫生服务管理人口数			≥15400人			15400			2			2						


			高血压管理人数			≥990人			910			1			0.8			辖区人口流动比较大，长期居住在外地的高血压患者不在本辖区内建档。			


			精神病管理人数			≥120人			120			2			2						


			区域内基本公共卫生签约人数			≥7000人			7000			2			2						


			质量指标			儿童中医药健康管理率			≥60%			50			2			1.17			辖区内儿童出生率下降。			


			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥90%			90			2			2						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥90%			90			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥60%			50			2			1.17			辖区人口流动比较大，长期居住在外地的老年人不在本辖区内建档。			


			居民电子档案建档率			≥90%			90			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥60%			50			2			1.17			辖区人口流动比较大，长期居住在外地的孕产妇不在本辖区内建档。			


			2型糖尿病规范管理率			≥95%			95			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥60%			50			2			1.17			辖区内儿童出生率下降。			


			肺结核患者规范管理率			≥90%			90			2			2						


			适龄儿童国家免疫规划接种率			≥90%			90			2			2						


			老年人健康管理率			≥80%			70			2			1.38			辖区人口流动比较大，长期居住在外地的老年人不在本辖区内建档。			


			时效指标			突发基本公共卫生应急事件报告及时率			＝100%			100			2			2						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			2			2						


			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			2			1.8			单位对各村卫生室基本公共卫生督导工作完成不及时。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本公共卫生事业促使群众身体健康			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			整体差距缩小，但人才队伍和服务能力上仍有差距。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			93.54						


						












[360222253188880001005][401007005-浮梁县湘湖镇中心卫生院/[360222253188880001005][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340238.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县湘湖镇中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			150			113.074			113.074			10			100			10			


			单位资金			150			113.074004			113.074004			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保障医疗业务顺利开展			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本			≤150万元			113			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门诊人数			≥11000人			17819			10			10						


			住院人数			≥51人			3			10			0			住院人数减少			


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			医疗服务提升能力资金支出			12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域内医疗服务能力提升			逐步提高			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			90			5			5						


			就医患者满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			90						


						












[360222253188880001182][401007007-浮梁县浮梁镇卫生院/[360222253188880001182][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340239.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县浮梁镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			30.83			106.248			106.248			10			100			10			


			政府预算资金			30.83			106.248171			106.248171			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			总体目标	提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2025年基本公共卫生服务各项任务指标			较好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤1637550元			1062481.71			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			区域内基本公共卫生签约人数			＝14538人			10195			2			0.51			任务数定高了，有些百姓不常居住在家里，在外就业			


			老年人管理人数			＝2009人			1968			2			1.9			没有完成任务，家里长期居住人偏少，很多老年人随子女居住外地			


			2型糖尿病患者管理人数			≥336人			538			2			2						


			高血压患者管理人数			≥1147人			1447			2			2						


			区域内基本公共卫生服务管辖人口数			≥18195人			17936			2			1.93			开始定的管理人数与实际管理人数有所增多			


			孕产妇管理人数			＝99人			80			2			1.04			孕妇任务开始是按偏高定的，实际辖区管理人数市17936			


			质量指标			传染病及突发公共卫生事件报告率			≥80%			100			3			3						


			肺结核患者管理率			≥90%			100			2			2						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥80%			83.64			2			2						


			高血压患者规范管理率			≥90%			77.90			2			1.33			实际任务管理人数市17936			


			老年人中医药健康管理率			≥80%			76.1			2			1.76			定的任务偏高			


			0-6岁儿童健康管理率			≥90%			83.82			2			1.66			儿童管理没有完成 任务，现在出生率下降			


			孕产妇系统管理率			≥90%			89.48			2			1.97			孕妇管理没有完成任务（孕妇减少）还有很多孕妇不居住在本管辖内			


			老年人健康管理率			≥70%			68.98			2			1.93			没有完成任务，乡村医生管理有问题存在			


			居民健康档案率			≥90%			88.25			2			1.9			没有完成任务，乡村医生管理叶有 部分问题存在			


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			3			3						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			≥100%			100			3			3						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			3			3						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康			≥85%			90			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			95.93						


						












[360222253188880000983][401007015-浮梁县经公桥中心卫生院/[360222253188880000983][2025年基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340240.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县经公桥中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			13.218			13.218			10			100			10			


			政府预算资金			0			13.218			13.218			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进我县基本药物制度综合改革顺利进行。			全年目标完成情况较好，无绩效目标偏差。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤160000元			132180			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝12个			12			8			8						


			质量指标			目录药品合格率			＝100%			100			8			8						


			卫生院实施国家基本药物覆盖率			＝100%			100			8			8						


			村卫生室实施 国家基本药物 制度 覆盖率			≥80%			80			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			8			6.4			单位拨付给乡医基本药物补助不及时。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗 服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			城乡居民报销比例较低，基层医疗能力不足，加重居民经济和时间成本。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医疗服务对象满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			96.4						


						












[360222253188880001023][401007006-浮梁县寿安卫生院/[360222253188880001023][2025年度医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340241.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年度医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县寿安卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			50			13.495			13.331			10			98.79			7			


			单位资金			50			13.495108			13.331308			—			98.79			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务能力水平，保障医疗业务顺利开展。			努力提升基层卫生院医疗服务水平，保障本卫生院医疗业务顺利开展。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本支出费用			≤500000元			134951.08			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人数			≥1200人			1399			15			15						


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			15			15						


			时效指标			医疗服务提升资金支出时间			12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			90			5			5						


			就医患者满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			97						


						












[360222243188880004705][401007005-浮梁县湘湖镇中心卫生院/[360222243188880004705][基本公共卫生服务补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340342.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县湘湖镇中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			99.197			99.197			99.197			10			100			10			


			政府预算资金			99.197235			99.197235			99.197235			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2024年度基本公共卫生服务各项指标。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生支出费用			≤99.2万元			99.2			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			老年人管理人数			≥2234人			2234			2			2						


			高血压患者管理人数			≥1803人			1803			2			2						


			孕产妇管理人数			≥174人			112			2			0.22			孕产妇人数减少			


			区域内基本公共卫生服务人口数			≥27239人			27239			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥557人			557			2			2						


			区域内基本公共卫生管理人口数			≥26899人			26899			2			2						


			严重精神障碍患者管理人数			≥129人			129			2			2						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			2			2						


			肺结核患者管理率			≥90%			90			2			2						


			严重精神障碍患者管理率			≥90%			90			2			2						


			2型糖尿病健康管理率			≥64%			64			2			2						


			高血压患者健康管理率			≥64%			64			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥84%			84			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥74%			74			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥90%			85			1			0.86			0-6岁儿童健康管理率未达标			


			居民电子健康档案建档率			≥64%			64			2			2						


			老年人健康管理率			≥64%			64			2			2						


			孕产妇管理率			≥90%			85			2			1.72			孕产妇管理率未达标			


			适龄儿童国家免疫规划管理率			≥90%			90			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度			基本达成目标			1			1						


			突发基本公共卫生应急处理事件报告时效			＝100%			100			1			1						


			年度基本公卫完成情况			12月底前			基本达成目标			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			85			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公卫服务满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			97.8						


						












[360222253188880000862][401007006-浮梁县寿安卫生院/[360222253188880000862][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340343.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县寿安卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			33.67			167.263			167.263			10			100			10			


			政府预算资金			33.67			167.262908			167.262908			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2025年度基本公共卫生服务各个项目、任务指标。			按绩效目标完成本年度基本公共卫生服务工作。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生支出费用			≤1788570元			1672629.08			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			老年人管理人数			≥1400人			1597			2			2						


			高血压患者管理人数			≥900人			1279			2			2			此数据为公卫科提供数据			


			孕产妇管理人数			≥70人			54			2			0.86			整体生育率下降			


			区域内基本公共服务管理人口数			＝19873人			19873			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥260人			376			2			2			此数据为公卫科提供数据			


			区域内基本公共卫生签约人数			≥9000人			14302			2			2			此数据为公卫科提供数据			


			精神病管理人数			≥80人			91			2			2						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			2			2						


			肺结核患者管理率			≥90%			100			2			2						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥80%			98			2			2			此数据为公卫科提供数据			


			2型糖尿病患者管理率			≥64%			65			2			2						


			高血压患者规范管理率			≥64%			65			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥84%			84			1			1						


			老年人中医药健康管理率			≥74%			74			1			1						


			0-6岁儿童健康管理率			≥90%			90			1			1						


			居民电子健康档案建档率			≥64%			85			2			2			此数据为公卫科提供数据			


			老年人健康管理率			≥64%			65			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥90%			90			2			2						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			1			1						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			2			2						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			2			2						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			2			2						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98.86						


						












[360222243188880039466][401007005-浮梁县湘湖镇中心卫生院/[360222243188880039466][中医药事业传承与发展]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340344.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			中医药事业传承与发展			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县湘湖镇中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0.2			0.2			0.2			10			100			10			


			政府预算资金			0.2			0.2			0.2			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			按时完成中医转岗培训，提升中医医疗水平，更好地为人民群众的健康服务。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			中医药事业支出成本			≤2000元			2000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			转岗培训人数			≥1人			1			20			20						


			质量指标			转岗医生符合政策条件率			＝100%			90			10			7.5			转岗医生培训时间暂未到期			


			时效指标			转岗培训完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对区域居民医疗服务能力情况			逐步提高			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务患者满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			97.5						


						












[360222253188880001063][401007013-浮梁县兴田乡卫生院/[360222253188880001063][2025医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340345.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县兴田乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			40			14.516			14.516			10			100			10			


			单位资金			40			14.515589			14.515589			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保障医疗业务顺利开展。			已基本完成全年目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本			≤400000元			145155.89			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人数			≥2000人			2022			20			20						


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			医疗服务提升资金支出			12月底前			基本达成目标			10			8			项目资金支付不够及时。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			10			8			医疗服务水平有待进一步提升。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			90			10			10						


			就医患者满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			96						


						












[360222253188880001062][401007013-浮梁县兴田乡卫生院/[360222253188880001062][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340346.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县兴田乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			14.8			71.082			71.082			10			100			10			


			政府预算资金			14.8			71.081553			71.081553			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2025年基本公共卫生服务各项任务指标。			已基本完成全年目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤786330元			710815.53			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			精神病管理人数			＝50人			50			2			2						


			孕产妇管理人数			＝55人			55			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥170人			170			2			2						


			高血压患者管理人数			≥640人			640			2			2						


			区域内基本公共卫生服务管辖人口数			≥8730人			8730			2			2						


			区域内基本公共卫生签约人数			＝4750人			4750			2			2						


			老年人管理人数			＝780人			780			2			2						


			质量指标			老年人中医药健康管理率			≥65%			65			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥65%			65			2			2						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥90%			90			2			2						


			高血压患者规范管理率			≥60%			60			2			2						


			传染病及突发公共卫生事件报告率			≥85%			85			2			2						


			肺结核患者管理率			≥90%			90			2			2						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥80%			80			2			2						


			老年人健康管理率			≥70%			70			2			2						


			居民健康档案建档率			≥90%			90			2			2						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥60%			60			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			1			1						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			2			2						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			85			10			10						


			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			公共卫生服务质量有待进一步提升。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222243188880039724][401007015-浮梁县经公桥中心卫生院/[360222243188880039724][中医药事业传承与发展]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340347.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			中医药事业传承与发展			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县经公桥中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			1			1			1			10			100			10			


			政府预算资金			1			1			1			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步提升基层医疗卫生机构的中医服务质量和效率，促进居民健康，人才培养，医疗设备更新等医疗服务能力建设给予补助。			全年目标完成情况较好，无绩效目标偏差。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			中医药事业传承与发展支出成本			≤10000元			10000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			特岗培训人数			≥1人			1			15			15						


			质量指标			特岗医生符合政策条件率			＝100%			100			15			15						


			时效指标			特岗培训完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对区域居民医疗服务能力情况			逐步提升			基本达成目标			20			16			乡镇卫生院中医医师占比低，基层中医服务项目目前多停留在较简单的诊疗层面，未能形成全周期闭环。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务患者满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			96						


						












[360222253188880001382][401007015-浮梁县经公桥中心卫生院/[360222253188880001382][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340348.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县经公桥中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			195			160.915			143.632			10			89.26			7			


			单位资金			195			160.91533			143.632334			—			89.26			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保障医疗业务顺利开展。			全年目标完成情况较好，无绩效目标偏差。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本支出费用			≤195万元			144			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人数			≥9000人			9000			10			10						


			住院人数			≥600人			600			10			10						


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			医疗服务提升资金支出时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			20			18			基层医疗设备陈旧，信息化滞后，优秀人才不断流失，难以开展精准诊疗。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥90%			95			5			5						


			医护人员满意度			≥90%			95			5			5						


			总分			100			95						


						












[360222243188880004197][401007006-浮梁县寿安卫生院/[360222243188880004197][基本公共卫生项目补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340349.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生项目补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县寿安卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0.367			0.367			0.367			10			100			10			


			政府预算资金			0.366629			0.366629			0.366629			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生服务各个项目、任务指标。			按绩效目标全面完成本年度基本公共卫生服务工作。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生支出费用			≤3666.29元			3666.29			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			2型糖尿病患者管理人数			≥20人			17			8			5			按公卫科提供数据填写			


			高血压患者管理人数			≥20人			21			8			8						


			质量指标			2型糖尿病患者管理率			＝65%			65			7			7						


			高血压患者规范管理率			＝65%			65			7			7						


			时效指标			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			5			5						


			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作			≥90%			90			10			10						


			总分			100			97						


						












[360222243188880004462][401007005-浮梁县湘湖镇中心卫生院/[360222243188880004462][基本药物制度补助资金项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340350.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县湘湖镇中心卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			10.459			10.459			10.459			10			100			10			


			政府预算资金			10.4588			10.4588			10.4588			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，，推进综合改革顺利进行。			已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物改革成本支出			≤104588元			104588			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基药个数			＝18个			16			8			5.78			2家村卫生室只做公共卫生服务未做医疗业务			


			质量指标			村卫生室实施国家基本药物			≥80%			80			8			8						


			卫生院实施国家基本药物			＝100%			100			8			8						


			目录药物质量合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			97.78						


						












[360222253188880001082][401007004-浮梁县王港乡卫生院/[360222253188880001082][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340351.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县王港乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			17.75			82.751			82.751			10			100			10			


			政府预算资金			17.75			82.750519			82.750519			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进今年公共卫生服务项目开展，全面完成2025年度基本公共卫生服务各项任务指标。			全年目标完成情况较好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤942840元			942840			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			孕产妇管理人数			≥15人			15			1.5			1.5						


			区域内基本公共卫生服务管辖人口数			≥10400人			10327			4			3.93			辖区服务人口数因人口老龄化、人口流出，导致的自然负增长。			


			区域内基本公共卫生签约人数			≥3000人			3000			1.5			1.5						


			2型糖尿病患者管理人数			≥210人			210			1.5			1.5						


			高血压患者管理人数			≥700人			700			1.5			1.5						


			精神病管理人数			≥60人			60			1.5			1.5						


			老年人管理人数			≥620人			620			1.5			1.5						


			质量指标			儿童中医药健康管理率			≥60%			60			1.5			1.5						


			传染病及突发公共卫生事件报告率			≥90%			90			1.5			1.5						


			肺结核患者管理率			≥90%			90			1.5			1.5						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥80%			80			1.5			1.5						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥60%			60			1.5			1.5						


			高血压患者规范管理率			≥60%			60			1.5			1.5						


			老年人中医药健康管理率			≥60%			60			1.5			1.5						


			0-6岁儿童健康管理率			≥60%			60			1.5			1.5						


			居民健康档案建档率			≥75%			75			1.5			1.5						


			老年人健康管理率			≥50%			50			1.5			1.5						


			孕产妇系统管理率			≥40%			40			1.5			1.5						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			1.5			1.5						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			3			3						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			3			3						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			3			3						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			85			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			99.93						


						












[360222253188880001202][401007004-浮梁县王港乡卫生院/[360222253188880001202][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340352.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县王港乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			40			23.674			23.544			10			99.45			7			


			单位资金			40			23.674452			23.544452			—			99.45			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保障医疗业务顺利开展			全年目标完成情况良好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升			≤40万元			23.5			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人数			≥800人			800			15			15						


			质量指标			就医患者健康率			≥90%			90			15			15						


			时效指标			医疗服务提升资金支出			12月底前			部分实现目标			10			6			为确保培训和服务升级实效，放缓了验收付款节奏，强化了过程监管从而拉长了支付周期。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥95%			95			5			5						


			就医患者满意度			≥95%			95			5			5						


			总分			100			93						


						












[360222243188880004542][401007004-浮梁县王港乡卫生院/[360222243188880004542][基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340353.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县王港乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			5.852			3.846			3.846			10			100			10			


			政府预算资金			5.8519			3.846404			3.846404			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			全年目标完成情况较好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≥120000元			120000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝8个			8			5			5						


			质量指标			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率			≥80%			80			10			10						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			10			10						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			10			10						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			部分实现目标			5			3			资金拨付时序影响，部分基药资金下达较晚，年内无法形成实际支出。项目整体正按计划稳步推进，资金结转后将优先使用			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就诊患者满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222253188880001103][401007004-浮梁县王港乡卫生院/[360222253188880001103][2025年基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340354.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县王港乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			5.157			5.157			10			100			10			


			政府预算资金			0			5.156686			5.156686			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，保证政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			全年目标完成情况较好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤140000元			140000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝8个			8			5			5						


			质量指标			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率			≥90%			90			10			10						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			≥95%			95			10			10						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			10			10						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			部分实现目标			5			3			资金拨付时序影响，部分基药资金下达较晚，年内无法形成实际支出。项目整体正按计划稳步推进，资金结转后将优先使用			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222243188880004602][401007004-浮梁县王港乡卫生院/[360222243188880004602][基本公共卫生补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340355.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县王港乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			20.031			19.915			19.915			10			100			10			


			政府预算资金			20.03096			19.9153			19.9153			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进今年公共卫生服务项目开展，全面完成2024年度基本公共卫生服务各项任务指标。			全年目标完成情况较好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≥838080元			836905			20			19.93			因公卫资金由多笔指标分流而成，单位在使用资金时造成小额资金无法完成支付，导致小额资金沉淀。后续会改善资金使用情况，待一笔指标使用率为100%时再继续使用下一笔指标。			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			孕产妇管理人数			≥65人			65			1.5			1.5						


			区域内基本公共卫生服务管辖人口数			≥10476人			10327			2			1.93			辖区服务人口数因人口老龄化、人口流出，导致的自然负增长。			


			区域内基本公共卫生签约人数			≥2915人			2915			1.5			1.5						


			2型糖尿病患者管理人数			≥219人			219			1.5			1.5						


			高血压患者管理人数			≥704人			704			1.5			1.5						


			精神病管理人数			≥63人			63			1.5			1.5						


			老年人管理人数			＞630人			630			1.5			1.5						


			质量指标			儿童中医药健康管理率			≥65%			65			1.5			1.5						


			传染病及突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			1.5			1.5						


			肺结核患者管理率			≥90%			90			1.5			1.5						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥80%			80			1.5			1.5						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥60%			60			1.5			1.5						


			高血压患者规范管理率			≥60%			60			1.5			1.5						


			老年人中医药健康管理率			≥75%			75			1.5			1.5						


			0-6岁儿童健康管理率			≥90%			90			1.5			1.5						


			居民健康档案建档率			≥70%			70			1.5			1.5						


			老年人健康管理率			≥60%			60			1.5			1.5						


			孕产妇系统管理率			≥60%			60			1.5			1.5						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥80%			80			1.5			1.5						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			4			4						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			3			3						


			年度基本公共卫生完成时间			12月底前			基本达成目标			4			4						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			85			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			99.86						


						












[360222243188880013583][401007001-浮梁县瑶里镇卫生院/[360222243188880013583][基层医务人员进修培训项目等补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340356.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基层医务人员进修培训项目等补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县瑶里镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			1.101			1.101			1.101			10			100			10			


			政府预算资金			1.10055			1.10055			1.10055			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为进一步加强我县基层卫生人才队伍建设，提升县城医疗质量管理和公立医疗机构服务能力，对选派外出培训骨干医生培训所产生的费用及相关医疗服务能力建设给予补助			一般			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基层医务人员进修培训费用			＝18560元			11005.50			20			0			资金拨付较晚			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			医疗设备购置数量			≥1台			1			5			5						


			骨干医生参训人数			≥1人			1			5			5						


			质量指标			骨干医生参训合格率			＝100%			100			5			5						


			设备验收合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			费用支出时间			12月底之前			基本达成目标			20			20						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域内医疗服务水平			不断提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥95%			95			5			5						


			参训对象满意度			≥95%			95			5			5						


			总分			100			80						


						












[360222253188880001222][401007001-浮梁县瑶里镇卫生院/[360222253188880001222][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340357.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县瑶里镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			22.01			89.312			89.312			10			100			10			


			政府预算资金			22.01			89.31209			89.31209			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务能力，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2025年度基本公共卫生服务各个项目、任务指标。			良好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤1169010元			893120.90			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			区域内基本公共服务管辖人口数			≥12989人			12804			2			1.93			人口减少			


			区域内基本公共卫生签约人数			≥7236人			8264			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥240人			245			2			2						


			高血压患者管理人数			≥819人			990			2			2						


			老年人管理人数			≥1628人			1239			2			0.81			老年人减少			


			精神病管理人数			≥76人			86			2			2						


			0-6岁儿童管理人数			≥995人			561			2			0			流动儿童较多			


			孕产妇管理人数			≥70人			73			2			2						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			100			1			1						


			肺结核患者管理率			≥90%			100			1			1						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥90%			100			1			1						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥64%			72.27			1			1						


			高血压患者规范管理率			≥64%			70.87			1			1						


			儿童中医药健康管理率			≥84%			86.78			1			1						


			老年人中医药健康管理率			≥74%			80.65			1			1						


			0-6岁健康管理率			≥90%			79.69			1			0.71			流动儿童较多			


			居民电子健康档案建档率			≥90%			104.70			1			1						


			老年人健康管理率			≥64%			74.46			1			1						


			孕产妇系统管理率			≥90%			100			1			1						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			95			1			1						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			4			4						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			4			4						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			4			4						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			90			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			96.45						


						












[360222253188880001223][401007001-浮梁县瑶里镇卫生院/[360222253188880001223][2025年基本药物制度补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340358.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县瑶里镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			2.294			2.294			10			100			10			


			政府预算资金			0			2.294036			2.294036			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			良好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤150000元			22940.36			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝11个			11			10			10						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥90%			95			7			7						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			6			6						


			目录药物治疗合格率			＝100%			100			7			7						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差价销售率			＝100%			100			10			10						


			是城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务对象满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			100						


						












[360222253188880001242][401007001-浮梁县瑶里镇卫生院/[360222253188880001242][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340359.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县瑶里镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			50			10.338			10.338			10			100			10			


			单位资金			50			10.337901			10.337901			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保障医疗业务顺利开展。			良好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本支出			≤500000元			103379.01			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人数			≥1200人			1200			10			10						


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			医疗服务提升资金支出			12月底前			基本达成目标			20			20						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			95			5			5						


			就医患者满意度			≥90%			95			5			5						


			总分			100			100						


						












[360222243188880004826][401007001-浮梁县瑶里镇卫生院/[360222243188880004826][基本药物制度补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340460.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县瑶里镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			6.475			6.45			6.45			10			100			10			


			政府预算资金			6.47522			6.449665			6.449665			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			一般			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≥15万元			6			20			0			资金拨付较晚			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝11个			11			10			10						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥90%			90			7			7						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			6			6						


			目录药物治疗合格率			＝100%			100			7			7						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差价销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			80						


						












[360222253188880013942][401007001-浮梁县瑶里镇卫生院/[360222253188880013942][卫生院（含中医馆）房屋设施维修维护资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340461.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			卫生院（含中医馆）房屋设施维修维护资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县瑶里镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			2.839			2.839			10			100			10			


			政府预算资金			0			2.8387			2.8387			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			对医院内房屋外墙、屋顶等进行维修维护			良好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本次财力支持医院内部维修维护成本支出			≤40000元			28387			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			医院墙面粉刷面积			≥200平方米			200			10			10						


			医院屋顶维修面积			≥100平方米			100			10			10						


			质量指标			维修维护验收合格率			＝100%			100			10			10						


			时效指标			完成修复欠款支付时间			2025年8月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标																					


			生态效益指标			院内环境影响情况			有效提升			基本达成目标			20			20						


			满意度指标			服务对象满意度			就诊患者及医院职工满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			100						


						












[360222243188880015964][401007001-浮梁县瑶里镇卫生院/[360222243188880015964][乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340462.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县瑶里镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			3.969			2.411			2.411			10			100			10			


			政府预算资金			3.968633			2.4109			2.4109			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			向当地居民提供基本医疗、公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益。			良好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			其他相关补助			≤30000元			0			10			10						


			乡聘村用人员岗位补助资金			≥24000元			24109			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			受益乡村医生服务人口数			≥1000人			1000			5			5						


			实际发放乡村医生人数			＝1人			1			5			5						


			质量指标			公共卫生事件报告率			≥95%			95			4			4						


			医疗卫生服务覆盖率			≥95%			95			3			3						


			乡村医生考核通过率			＝100%			100			3			3						


			时效指标			基本公卫服务任务完成			12月底前			基本达成目标			20			20						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			服务能力明显改善，能为当地居民提供较好的基本医疗服务			不断提高			基本达成目标			10			10						


			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			村民对村医工作的满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			100						


						












[360222253188880010782][401007001-浮梁县瑶里镇卫生院/[360222253188880010782][乡聘村用人员岗位补助经费]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340463.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			乡聘村用人员岗位补助经费			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县瑶里镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			0.629			0.629			10			100			10			


			政府预算资金			0			0.62945			0.62945			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			向当地居民提供基本医疗、公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益。			良好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用人员岗位补助标准			≤54000元/人/年			6294.5			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			受益乡村医生服务人口数			≥1000人			1200			5			5						


			实际发放乡村医生人数			＝1人			1			5			5						


			质量指标			医疗卫生服务覆盖率			≥90%			95			3			3						


			公共卫生事件报告率			≥90%			95			4			4						


			乡村医生考核通过率			＝100%			100			3			3						


			时效指标			岗位补贴发放时间			每月底前			基本达成目标			20			20						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			10			10						


			服务能力明显改善，能为当地居民提供较好的基本医疗服务			不断提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			村民对村医工作的满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			100						


						












[360222243188880004846][401007001-浮梁县瑶里镇卫生院/[360222243188880004846][基本公共卫生服务补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340464.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县瑶里镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			35.515			35.515			35.515			10			100			10			


			政府预算资金			35.514566			35.514566			35.514566			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务能力，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2024年度基本公共卫生服务各个项目、任务指标。			一般			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≥99.91万元			35			20			0			资金继续执行中			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			老年人管理人数			≥1483人			1239			2			1.18			老年人减少			


			高血压患者管理人数			≥757人			990			2			2						


			孕产妇管理人数			≥80人			73			2			1.56			孕产妇减少			


			区域内基本公共卫生签约人数			≥7649人			8264			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥218人			245			2			2						


			区域内基本公共服务管辖人口数			＝12489人			12804			2			2						


			精神病管理人数			≥134人			86			2			0.21			重精人数减少			


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			100			1			1						


			肺结核患者管理率			≥90%			100			1			1						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥90%			100.00			1			1						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥90%			70.87			1			0.47			老年人减少			


			高血压患者规范管理率			≥90%			70.87			1			0.47			老年人减少			


			儿童中医药健康管理率			≥90%			86.78			1			0.91			流动儿童较多			


			老年人中医药健康管理率			≥90%			80.65			1			0.74			老年人减少			


			0-6岁健康管理率			≥90%			79.69			1			0.71			流动儿童较多			


			居民电子健康档案建档率			≥90%			104.70			1			1						


			老年人健康管理率			≥90%			74.46			1			0.57			老年人减少			


			孕产妇系统管理率			≥90%			100			1			1						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			95			1			1						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			4			4						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			4			4						


			年度基本公共卫生完成时间			12月前			基本达成目标			6			6						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			95			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			74.82						


						












[360222243188880014302][401007002-浮梁县鹅湖人民医院/[360222243188880014302][乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340465.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县鹅湖人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			12			10.264			10.264			10			100			10			


			政府预算资金			12			10.263504			10.263504			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			向城乡居民提供基本医疗、公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益。			全年目标完成情况较好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用人员资金			≤54000元			54000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			受益乡村医生服务人口数			≥5474人			5474			10			10						


			实际发放乡村医生人数			＝4人			4			10			10						


			质量指标			医疗卫生服务覆盖率			≥95%			95			5			5						


			公共卫生事件报告率			≥95%			95			5			5						


			乡村医生考核通过率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			资金支付实效			每月底前			部分实现目标			5			3.5			资金拨付时序影响，部分资金下达较晚，导致年内无法形成实际支出			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			10			10						


			待遇水平、养老			不断提高			基本达成目标			5			5						


			生态效益指标			服务能力明显提升，能为农村居民提供较好的基本医疗服务			不断提高			基本达成目标			5			5						


			满意度指标			服务对象满意度			辖区群众对乡医服务工作的满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98.5						


						












[360222243188880004504][401007003-浮梁县臧湾乡卫生院/[360222243188880004504][基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340466.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县臧湾乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			6.172			6.172			6.172			10			100			10			


			政府预算资金			6.1716			6.1716			6.1716			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。推进综合改革顺利进行。			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。推进综合改革顺利进行。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本药物制度补助资金			≥61716元			61716			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度的行政村个数			＝8个			8			10			10						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			80			5			5						


			卫生院国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			10			10						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			10			8			资金拨付不及时			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断减小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222253188880010762][401007003-浮梁县臧湾乡卫生院/[360222253188880010762][2025年乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340467.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县臧湾乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			4.8			4.8			10			100			10			


			政府预算资金			0			4.8			4.8			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用岗位补助标准			≤54000元/人/年			48000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			乡聘村用乡村医生服务人口数			≥1600人			2278			5			5						


			乡聘村用乡村医生人数			＝2人			2			5			5						


			质量指标			公共卫生事件报告率			≥95%			95			5			5						


			乡村医生考核通过率			＝100%			85			5			3.13			未通过执业资格考试			


			时效指标			岗位补贴发放时间			每月底前			基本达成目标			20			20						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡村医生待遇水平、养老等			不断提高			基本达成目标			10			10						


			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			辖区常住城乡居民对乡村医生服务的满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			98.13						


						












[360222253188880001422][401007002-浮梁县鹅湖人民医院/[360222253188880001422][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340468.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县鹅湖人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			42.77			199.045			199.045			10			100			10			


			政府预算资金			42.77			199.044903			199.044903			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			全年完成情况较好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生服务费用			≤2271870元			2271870			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			职业健康检查服务覆盖率			≥90%			90			1.5			1.5						


			卫生监督协管各专业年巡查2次完成率			≥90%			90			1.5			1.5						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			5			5						


			0-6岁儿童健康管理率			≥90%			85			1.5			1.29			.辖区服务人口数因人口老年化、人口流出.。			


			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率			≥90%			90			1.5			1.5						


			孕产妇管理率			≥90%			90			2			2						


			3岁以下儿童系统管理率			≥85%			85			2			2						


			高血压患者管理人数			＝1950人			1950			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			＝580人			580			2			2						


			慢阻肺疾病管理人数			＝120人			120			1.5			1.5						


			肺结核患者管理率			≥90%			90			1.5			1.5						


			社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率			≥80%			80			1.5			1.5						


			儿童中医药健康管理率			≥80%			80			1.5			1.5						


			地方病防治完成率			≥95%			95			1.5			1.5						


			宫颈管、乳腺癌筛查目标人群覆盖率			较上年提高			基本达成目标			1.5			1.5						


			老年人中医药健康管理率			≥70%			70			1.5			1.5						


			贫困地区儿童营养改善项目重点县覆盖率			＝100%			100			1.5			1.5						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			1.5			1.5						


			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			≥65%			65			1.5			1.5						


			2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥65%			65			1.5			1.5						


			高血压患者基层规范管理服务率			≥65%			65			1.5			1.5						


			居民规范化电子健康档案覆盖率			≥65%			65			1.5			1.5						


			时效指标			基本公共卫生完成时间			2025年12底前			基本达成目标			1.5			1.5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民获得基本公共卫生服务差距			较上年缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康素养水平			较上年提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			基本公共卫生服务重点人群调查满意度			≥85%			85			10			10						


			总分			100			99.79						


						












[360222253188880001563][401007002-浮梁县鹅湖人民医院/[360222253188880001563][2025年医疗卫生事业发展支出资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340469.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县鹅湖人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			500			294.636			292.568			10			99.3			7			


			单位资金			500			294.636079			292.567958			—			99.3			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高医疗服务水平，服务就医患者，保障医疗业务顺利开展。			全年完成情况较好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本支出			≤500万元			292			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			设备购置数			＞3台			3			3			3						


			门急诊人次数			≥31000人			32820			10			10						


			住院人数			≥1300人			318			2			0			医保控费及规范：医保严格管控住院指针、住院天数，重复住院，杜绝过度住院			


			检验试剂采购数量			≥38000人份			38000			4			4						


			质量指标			就医患者健康出院率			≥95%			95			5			5						


			试剂验收合格率			＝100%			100			5			5						


			设备验收合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			医疗服务提升资金支出			12月底前			基本达成目标			3			3						


			患者就医等待时间			≤30分钟			30			3			3						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			患者就医便利程度			有效提升			基本达成目标			10			10						


			区域内医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥90%			90			5			5						


			医护人员满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			95						


						












[360222253188880011163][401007002-浮梁县鹅湖人民医院/[360222253188880011163][2025年乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340470.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县鹅湖人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			4.438			4.438			10			100			10			


			政府预算资金			0			4.437572			4.437572			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			向城乡居民提供基本医疗公共卫生服务 保障患者和公众健康权益 为了更好地为人民服务			全年完成情况较好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用人员成本支出			≤54000元/人/年			54000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			乡聘村用乡村医生服务人口数			≥5400人			5400			8			8						


			乡聘村用乡村医生人数			＝4人			4			8			8						


			质量指标			公共卫生事件报告率			≥95%			95			8			8						


			乡村医生考核通过率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			资金支付实效			2025年12月底前			部分实现目标			8			6			资金下达较晚，年内无法形成实际支出			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡村医生待遇水平、养老等			不断提高			基本达成目标			10			10						


			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			辖区群众对乡医服务工作的满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222243188880004698][401007003-浮梁县臧湾乡卫生院/[360222243188880004698][基本公共卫生项目补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340471.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生项目补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县臧湾乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			13.505			13.505			13.505			10			100			10			


			政府预算资金			13.504974			13.504974			13.504974			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2024年度基本公共卫生服务各个项目，任务指标。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2024年度基本公共卫生服务各个项目，任务指标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目补助资金			≤135049.74元			135049.74			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			老年人中医药管理人数			＝1300人			1300			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			＝283人			283			2			2						


			孕妇管理人数			＝60人			60			2			2						


			老年人管理人数			＝1150人			1150			2			2						


			区域内基本公共服务管辖人口数			＝14774人			14774			2			2						


			高血压管理人数			＝941人			941			2			2						


			精神病管理人数			＝69人			69			2			2						


			辖区内家庭医生签约人数			＝7500人			7500			2			2						


			儿童中医管理人数			＝1041人			1041			2			2						


			0-6岁儿童管理人数			＝1019人			1019			2			2						


			质量指标			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			100			1			1						


			传染病及突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			1			1						


			严重精神病障碍患者规范管理率			＝100%			100			1			1						


			儿童中医药管理率			≥84%			65.43			2			0.89			未做中医辨识			


			老年人中医药健康管理率			≥74%			67.25			2			1.54			未做中医辨识			


			0-6岁儿童健康管理率			≥90%			71.24			2			0.96			健康体检人数不够			


			孕产妇系统管理率			≥90%			69.36			2			0.85			没有孕产妇，早孕率低			


			2型糖尿病患者规范管理率			≥64%			68.72			2			2						


			居民电子健康档案建档率			≥90%			67.38			2			0.74			辖区居民常驻县区			


			高血压患者规范管理率			≥64%			69.65			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			1			1						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			1			1						


			33			2025年12月前			基本达成目标			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本公共卫生事业促使群众身体健康			逐步改善			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			94.98						


						












[360222253188880001022][401007016-浮梁县勒功乡卫生院/[360222253188880001022][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340472.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县勒功乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			60			24.166			22.056			10			91.27			7			


			单位资金			60			24.166203			22.056269			—			91.27			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保障医疗业务顺利开展。			年初预算数600000元，全年执行数220562.69元，执行率37%；部分完成全年目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本			≤60万元			22			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人数			≥2000人			4419			20			20						


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			90			10			8.68			严重病情人员已转至上级医疗机构。			


			时效指标			医疗服务提升资金支出			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			90			5			5						


			就医患者满意率			≥90%			90			5			5						


			总分			100			95.68						


						












[360222243188880013785][401007016-浮梁县勒功乡卫生院/[360222243188880013785][乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340473.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县勒功乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			3			0.767			0.767			10			100			10			


			政府预算资金			3			0.766651			0.766651			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			年初预算数30000元，全年执行数7666.51元，执行率26%,部分实现目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用人员岗位补助			＝30000元			7666.51			20			0			由于财政支付压力大，指标下达较晚；部分账目未结账。			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			老年人中医药健康管理率			≥82%			82			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥72%			72			2			2						


			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率			≥85%			85			2			2						


			地方病核心指标完成率			≥80%			80			2			2						


			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率			≥78%			78			2			2						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			2			2						


			7岁以下儿童健康管理率			≥78%			78			2			2						


			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率			≥80%			80			1			1						


			孕产妇系统管理率			≥62%			60			1			0.92			人口流动较大，多数人在外地。			


			3岁以下儿童系统管理率			≥65%			55			1			0.62			人口流动较大，多数儿童随父母在外地。			


			高血压患者管理人数			≥465人			470			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥155人			156			2			2						


			卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率			≥90%			90			2			2						


			职业健康检查服务覆盖率			≥85%			85			2			2						


			肺结核患者管理率			≥90%			95			2			2						


			地方病防治工作任务完成率			≥82%			82			2			2						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥90%			90			2			2						


			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			≥78%			78			2			2						


			2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥87%			87			2			2						


			高血压患者基层规范管理服务率			≥68%			68			2			2						


			居民规范化电子健康档案覆盖率			≥72%			72			2			2						


			时效指标			项目完成时限			2025年12月底前			基本达成目标			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康素养水平			不断缩小			基本达成目标			5			5						


			基本公共卫生服务水平			逐步提高			基本达成目标			5			5						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			辖区常住城乡居民对乡村医生服务的满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			79.54						


						












[360222243188880004199][401007016-浮梁县勒功乡卫生院/[360222243188880004199][基本公共卫生项目补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340474.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生项目补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县勒功乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			6.494			6.494			6.494			10			100			10			


			政府预算资金			6.49377			6.49377			6.49377			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公卫服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2024年度基本公共卫生服务各个项目，任务指标。			年初预算数64937.7元，全年执行数64937.7元，执行率100%；由于专业人才短缺及设备设施不够先进，有些检查没法开展，部分完成目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标																					


			社会成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤64937.7元			64937.7			20			20						


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			区域内基本公共服务管辖人口数			≥7796人			7685			2			1.93			年初公卫服务人口数有所减少。			


			高血压患者管理人数			≥598人			598			2			2						


			孕产妇管理人数			≥43人			40			2			1.65			人口流动较大，辖区内孕产妇在外务工、陪读，长期在外地生活，未在卫生院建档。			


			2型糖尿病患者管理人数			≥155人			156			2			2						


			精神病管理人数			≥53人			53			2			2						


			老年人管理人数			≥539人			539			2			2						


			区域内基本公共卫生签约人数			≥4055人			4055			2			2						


			质量指标			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥80%			53			2			0.31			人口流动较大，辖区内儿童随父母长期在外地生活。			


			高血压患者规范管理率			≥65%			65			2			2						


			肺结核管理率			≥95%			95			2			2						


			传染病和突发公共卫生时间报告率			≥100%			100			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥60%			53			2			1.42			人口流动较大，随父母在外地。			


			2型糖尿病患者规范管理率			≥70%			70			2			2						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥90%			90			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥60%			53			1			0.71			人口流动较大，随父母在外地。			


			居民电子健康档案建档率			≥72%			78			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥65%			65			2			2						


			老年人健康管理率			≥56%			72			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥72%			46			1			0.1			人口流动较大，辖区内孕产妇在外务工、陪读，长期在外地生活，未在卫生院建档。			


			时效指标			突发基本公共卫生应急事件报告及时率			＝100%			100			2			2						


			年度基本公共卫生完成时间			12月底前			基本达成目标			1			1						


			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			由于专业人才短缺及设备设施不够先进，有些检查没法开展。			


			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			85			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			75			10			5.83			由于专业人才短缺及设备设施不够先进，有些检查没法开展。			


			总分			100			89.95						


						












[360222253188880000863][401007016-浮梁县勒功乡卫生院/[360222253188880000863][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340475.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县勒功乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			13.21			57.594			57.594			10			100			10			


			政府预算资金			13.21			57.594093			57.594093			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公卫服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2024年度基本公共卫生服务各个项目，任务指标。			1.年初预算数575940.93元，执行数575940.93元，执行率100%，基本实现全年目标。2.孕产妇及儿童管理人数，由于人口流动大，管理情况待加强。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标																					


			社会成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤70.2万元			58			20			20						


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			精神病管理人数			≥53人			55			2			2						


			区域内基本公共卫生签约人数			≥4055人			4055			2			2						


			老年人管理人数			≥539人			540			2			2						


			高血压患者管理人数			≥598人			598			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥155人			155			2			2						


			区域内基本公共服务管辖人口数			≥7796人			7796			2			2						


			孕产妇管理人数			≥43人			26			1			0.01			人口流动较大，辖区内育龄妇女外出务工、陪读较多，长期在外地。			


			质量指标			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥80%			50			2			0.13			人口流动较大，辖区内儿童随父母长期在外地。			


			高血压患者规范管理率			≥65%			65			2			2						


			肺结核管理率			≥95%			95			2			2						


			传染病和突发公共卫生时间报告率			≥100%			100			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥60%			50			1			0.58			人口流动较大，辖区内儿童随父母长期在外地。			


			2型糖尿病患者规范管理率			≥70%			70			2			2						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥90%			90			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥60%			40			3			0.5			人口流动较大，辖区内儿童随父母长期在外地。			


			居民电子健康档案建档率			≥72%			72			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥65%			70			1			1						


			老年人健康管理率			≥56%			70			1			1						


			孕产妇系统管理率			≥72%			46			3			0.29			人口流动较大，辖区内育龄妇女外出务工、陪读较多，长期在外地。			


			时效指标			突发基本公共卫生应急事件报告及时率			＝100%			100			2			2						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			1			1						


			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			15			12			医疗人才欠缺及医疗设备不足，目前城乡差距较大。			


			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			85			5			5						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			88.51						


						












[360222243188880039929][401007010-浮梁县黄坛乡卫生院/[360222243188880039929][2024年中医药事业发展资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340476.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2024年中医药事业发展资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县黄坛乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			1			1			1			10			100			10			


			政府预算资金			1			0.999945			0.999945			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			完成全科医生转岗培训1人及以上			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			转岗培训费用支出			≤10000元			9999.45			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			转岗培训人数			≥1人			1			15			15						


			质量指标			转岗医生符合政策条件			＝100%			100			15			15						


			时效指标			转岗培训完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对区域村民医疗服务能力情况			逐步提升			基本达成目标			20			16			偏差原因：医疗资源不足，医务人员积极性有待提高。改进措施:建立培训考核制度，改善就医环境。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务患者满意度			≥90%			94			10			10						


			总分			100			96						


						












[360222253188880002943][401007010-浮梁县黄坛乡卫生院/[360222253188880002943][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340477.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县黄坛乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			100			23.899			22.518			10			94.22			7			


			单位资金			100			23.898988			22.518228			—			94.22			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保障医疗业务顺利开展。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本			≤100万元			22.5			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人次数			≥1500人			2898			17			17						


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			13			13						


			时效指标			医疗服务提升资金支出			2025年12月底前			基本达成目标			10			8			偏差原因：资金使用规划不足。改进措施：调整资金使用计划，进一步提升医疗服务质量。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			20			16			偏差原因：医疗资源不足。改进措施：提升医疗服务质量，改善就医环境。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			92			10			10						


			总分			100			91						


						












[360222243188880004701][401007009-浮梁县三龙镇卫生院/[360222243188880004701][基本公共卫生服务补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340478.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县三龙镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			15.698			15.698			15.698			10			100			10			


			政府预算资金			15.697938			15.697938			15.697938			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生项目均等化水平，规范公共卫生服务能力，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2024年度基本公共卫生服务各项任务指标			全年目标已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤156979.38元			156979.38			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			孕产妇管理人数			≥63个			49			1			0.44			孕产妇摸排不全面，全面摸排核查，精准务实管理底数			


			辖区内基本公共卫生签约人数			≥9211个			9211			1			1						


			辖区服务人口数			＝15272个			15272			1			1						


			2型糖尿病患者管理人数			≥336个			336			1			1						


			高血压患者管理人数			≥1077个			1051			1			0.94			高血压控制率底，要加强随访力度，提高控制满意率			


			重度精神障碍管理人数			≥59个			52			1			0.7			家属配合率低，康复管理协同性差。加强家属宣教，提升照护配合度			


			老年人管理人数			≥1321个			1321			1			1						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			＝100%			100			2			2						


			结核病患者规范管理率			≥95%			95			2			2						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥88%			88			2			2						


			适龄儿童国家规划免疫疫苗接种率			≥95%			95			2			2						


			老年人健康管理率			≥64.53%			64.53			2			2						


			居民电子健康档案建档率			≥94.35%			94.35			2			2						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥77.31%			77.31			2			2						


			高血压患者规范管理率			≥71.77%			71.77			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥80.25%			80.25			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥80%			80			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥74.24%			74.24			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥60.94%			60.94			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			3			3						


			年度基本公共卫生工作完成时间			12月底前			基本达成目标			3			3						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			3			3						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			85			10			10						


			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			99.08						


						












[360222243188880004284][401007007-浮梁县浮梁镇卫生院/[360222243188880004284][基本公共卫生服务补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340479.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县浮梁镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			92.238			46.49			46.49			10			100			10			


			政府预算资金			92.237557			46.489798			46.489798			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			2025年先将这笔资金用于提高公共卫生均等化水平上，用于公共卫生管理事业发展			较好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			922375.57			≥922375.57元			464891.98			20			0			后面预算执行有所调整			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			2型糖尿病患者管理人数			≥336人			538			2			2						


			孕产妇管理人数			＝99人			80			2			1.04			部分村医任务完成较差，加强督导			


			高血压患者管理人数			≥1147人			1447			2			2						


			区域内基本公共卫生服务管理人口数			≥18195人			17936			3			2.89			实际任务数17936			


			老年人管理人数			＝2009人			1968			2			1.9			部分村医任务完成较差，加强督导			


			区域内基本公共卫生签约人数			＝14538人			10195			2			0.51			部分村医任务完成较差，加强督导			


			质量指标			居民健康档案绿			≥90%			88.25			3			2.85			部分村医任务完成较差，加强督导			


			2型糖尿病患者规范管理率			≥90%			77.19			2			1.29			部分村医任务完成较差，加强督导			


			高血压患者规范健康管理率			≥80%			76.1			2			1.76			部分村医任务完成较差，加强督导			


			0-6岁儿童健康管理率			≥90%			83.82			2			1.66			部分村医任务完成较差，加强督导			


			孕产妇系统管理率			≥90%			89.48			2			1.97			部分村医任务完成较差，加强督导			


			老年人健康管理率			≥70%			68.98			2			1.93			部分村医任务完成较差，加强督导			


			传染病及突发公共卫生事件报告率			≥100%			100			3			3						


			肺结核患者管理率			≥98%			100			2			2						


			时效指标			突发基本公共卫生应急事件报告时效			≥100%			100			3			3						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月底之前			基本达成目标			3			3						


			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			3			3						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			居民健康保健意识和健康			≥85%			90			10			10						


			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生服务工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			75.8						


						












[360222243188880009550][401007007-浮梁县浮梁镇卫生院/[360222243188880009550][基层医务人员进修培训补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340480.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基层医务人员进修培训补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县浮梁镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			1			0.043			0.043			10			100			10			


			政府预算资金			1			0.0431			0.0431			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为进一步加强我县基层卫生人才队伍建设，提升县医疗质量管理和公立医疗机构服务能力，对选外派培训骨干医生培训所产生的费用及相关医疗服务能力建设给与补助			较好			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基层医务人员进修培训补助资金			＝10000元			431			20			0			进修培训经费，住宿与餐费都是对方支出，本单位只是支出了路费			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			用于中医科骨干医生培训			≥2人			2			10			10						


			质量指标			中医科业务水平提高培训率			≥100%			100			10			10						


			时效指标			中医骨干业务培训完成时效			2025年12月底			基本达成目标			20			20						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			中医业务水平提高			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对卫生院中医服务态度满意度			≥95%			95			20			20						


			总分			100			80						


						












[360222253188880000865][401007009-浮梁县三龙镇卫生院/[360222253188880000865][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340481.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县三龙镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			25.88			102.136			102.136			10			100			10			


			政府预算资金			25.88			102.135697			102.135697			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生项目均等化水平，规范公共卫生服务能力，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2025年度基本公共卫生服务各项任务指标。			已完成全年目标			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤1374480元			1021356.97			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			孕产妇管理人数			≥55个			49			2			1.45			孕产妇摸排不全面，全面摸排核查，精准务实管理底数			


			辖区内基本公共卫生签约人数			≥8443个			8443			2			2						


			辖区服务人口数			＝15272个			15272			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥339个			339			2			2						


			高血压患者管理人数			≥1060个			1051			2			1.96			高血压控制率底，要加强随访力度，提高控制满意率			


			重度精神障碍管理人数			≥60个			52			2			1.33			家属配合率低，康复管理协同性差。加强家属宣教，提升照护配合度			


			老年人管理人数			≥1315个			1315			2			2						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			＝100%			100			2			2						


			结核病患者规范管理率			≥100%			100			2			2						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥83.3%			83.3			2			2						


			适龄儿童国家规划免疫疫苗接种率			≥95%			95			2			2						


			老年人健康管理率			≥68.08%			68.08			2			2						


			居民电子健康档案建档率			≥92.57%			92.57			2			2						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥67.26%			67.26			1			1						


			高血压患者规范管理率			≥68.87%			68.87			1			1						


			0-6岁儿童健康管理率			≥75.3%			75.3			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥67.07%			67.07			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥68.34%			68.34			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥51.79%			51.79			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			1			1						


			年度基本公共卫生工作完成时间			2025年12月前			基本达成目标			1			1						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			2			2						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			居民健康保健意识和健康知晓率			≥85%			85			10			10						


			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98.74						


						












[360222253188880001003][401007009-浮梁县三龙镇卫生院/[360222253188880001003][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340482.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县三龙镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			105			72.79			72.351			10			99.4			7			


			单位资金			105			72.790426			72.351226			—			99.4			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保障医疗业务顺利开展			全年目标完成723512.26元			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本			≤1050000元			723512.26			20			20			1.各项医疗事业发展支出均减少、2.预算编制过程中没有合理考虑实际需求及掌握发展动态			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人数			≥9800人次			9901			13			13						


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			14			14						


			时效指标			医疗服务提升资金支出			12月底前			基本达成目标			13			13						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提高			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			90			5			5						


			就医患者满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			97						


						












[360222243188880013782][401007009-浮梁县三龙镇卫生院/[360222243188880013782][乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340583.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县三龙镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			3			3			3			10			100			10			


			政府预算资金			3			3			3			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			向城乡居民提供基本医疗、公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益			已完成全年目标			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用人员岗位补助金额			≤30000元			30000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			受益乡村医生服务人口数			＝1990人			1990			6			6						


			实际发放乡村医生人数			＝1人			1			6			6						


			质量指标			乡村医生考核通过率			＝100%			100			7			7						


			医疗卫生服务覆盖率			≥95%			85			7			5.16			特殊人群失联，独居老人、行动不便残障人士及流动人口底数摸排不够精准。要精准摸排，建立“一人一档”			


			公共卫生事件报告率			≥95%			95			7			7						


			时效指标			资金支付实效			每月底前			基本达成目标			7			7						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			7			7						


			服务能力明显提升，能为农村居民提供较好的基本医疗服务			不断提高			基本达成目标			6			6						


			待遇水平、养老			不断提高			基本达成目标			7			7						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			辖区群众对乡医服务工作的满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98.16						


						












[360222253188880010765][401007009-浮梁县三龙镇卫生院/[360222253188880010765][乡聘村用人员岗位补助经费]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340584.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			乡聘村用人员岗位补助经费			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县三龙镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			2.4			2.4			10			100			10			


			政府预算资金			0			2.4			2.4			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			全年目标完成24000元			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用人员岗位补助金额			≤54000元/人/年			24000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			受益乡村医生服务人口数			≥1950人			1950			6			6						


			实际发放乡村医生人数			＝1人			1			6			6						


			质量指标			乡村医生考核通过率			＝100%			100			6			6						


			医疗卫生服务覆盖率			≥95%			85			7			5.16			特殊人群失联，独居老人、行动不便残障人士及流动人口底数摸排不够精准。要精准摸排，建立“一人一档”			


			公共卫生事件报告率			≥95%			95			7			7						


			时效指标			资金支付实效			每月底前			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			7			7						


			服务能力明显提升，能为农村居民提供较好的基本医疗服务			不断提高			基本达成目标			6			6						


			待遇水平、养老			不断提高			基本达成目标			7			7						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			辖区群众对乡医服务工作的满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98.16						


						












[360222253188880000922][401007009-浮梁县三龙镇卫生院/[360222253188880000922][2025年基本药物制度补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340585.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县三龙镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			5.9			5.9			10			100			10			


			政府预算资金			0			5.9			5.9			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			保证所以政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行			已完成全年目标			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤170000元			59000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝5个			5			8			8						


			质量指标			村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率			＝100%			100			8			8						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			8			8						


			目录药品质量合格率			＝100%			90			8			6			对入库药品的贮藏条件和特殊性掌握不够精确。加强人员培训与考核，落实人人质控			


			时效指标			资金拨付时间			30个工作日			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差额销售率			≥100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			＞90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222243188880004371][401007009-浮梁县三龙镇卫生院/[360222243188880004371][基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340586.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县三龙镇卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			7.278			7.278			7.278			10			100			10			


			政府预算资金			7.2782			7.2782			7.2782			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			保证所以政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行			全年目标完成72782元			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤72782元			72782			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝5个			5			8			8						


			质量指标			村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率			＝100%			100			8			8						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			8			8						


			目录药品质量合格率			＝100%			90			8			6			对入库药品的贮藏条件和特殊性掌握不够精确。加强人员培训与考核，落实人人质控			


			时效指标			资金拨付时间			30个工作日			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差额销售率			≥100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			＞90%			90			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222243188880023422][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222243188880023422][重大公共卫生监督监测资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340587.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			重大公共卫生监督监测资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			54.156			54.156			54.156			10			100			10			


			政府预算资金			54.156133			54.156133			54.156133			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			顺利开展重点传染病监督监测工作			项目已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			监督监测管理成本支出			≤57万元			57			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			精神病在册患者登记管理人数			≥1400人			1400			8			8						


			扩大哨点医院监测个数			＝18个			18			6			6						


			重点传染病监督监测点设置个数			＝1个			1			6			6						


			质量指标			监测结果报告率			≥90%			90			5			5						


			时效指标			严重精神病障碍患者登记任务完成率			≥95%			95			5			5						


			年度健康监测质量控制完成率			＝100%			100			5			5						


			年度项目完成时间			12月底前			部分实现目标			5			3			在拨付时间上还需要加强			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			重点传染病防控			有效防控			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			哨点医院对重大公卫监督指导工作的满意度			≥90%			90			5			5						


			监测对象满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			98						


						












[360222243188880011502][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222243188880011502][浮梁县蛟潭镇人民医院整体搬迁建设项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340588.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			浮梁县蛟潭镇人民医院整体搬迁建设项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			48.3			1,021.9			1,021.9			10			100			10			


			政府预算资金			48.3			1021.9			1021.9			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			本项目占地面积32.68亩，拟按“二甲”医院规模设计，主要建设门诊楼、住院楼、医技楼、公共卫生服务楼、食堂、后勤保障用房及发热病门诊，总建筑面积约为15000平方米，设计编制床位120张。建设内部道路及停车场5320平方米，购置医疗设备及化验室其它检测设备等。配套建设给排水、供电、消防、污水处理等相关设施。			项目还在建设中			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			项目投资政府专项债总额			＝6500万元			4200			20			2.31			项目还在建设中			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			设计图纸			＝1张			1			6			6						


			项目占地面积			≥32.68亩			32.68			6			6						


			总建筑面积			≥15000平方米			15000			6			6						


			建设内部道路及停车场面积			≥5320平方米			5320			6			6						


			设计编制床位			≥12张			12			6			6						


			质量指标			项目验收			合格			部分实现目标			5			3			项目正在建设中			


			时效指标			项目预计完成时间			预计2024年12月底前			实现目标程度较低			5			0			项目正在建设中			


			效益指标			经济效益指标			建成后对浮梁县蛟潭人民医院医疗总收入影响			进一步提升			基本达成目标			10			10						


			社会效益指标			对我县医疗服务能力影响			有效提升			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医疗服务对象满意度			≥90%			90			5			5						


			医护人员满意度			≥95%			95			5			5						


			总分			100			75.31						


						












[360222253188880012722][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880012722][人工智能辅助智慧医疗系统推广补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340589.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			人工智能辅助智慧医疗系统推广补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			1.092			1.092			10			100			10			


			政府预算资金			0			1.092			1.092			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			根据上级文件要求完成13个村卫生室人工智能辅助智慧医疗系统推广建设			项目已全部完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			智医系统建设成本			≤840元/个			840			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			村卫生室人工智能智医系统建设个数			＝13个			13			15			15						


			质量指标			项目验收合格率			＝100%			100			15			15						


			时效指标			建设完成时间			2025年6月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对建设村卫生室服务能力提升情况			有效提升			部分实现目标			20			12			还需进一步提升医疗服务能力			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			使用者满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			92						


						












[360222253188880021827][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880021827][浮梁县域医共体资源共享中心建设项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340590.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			浮梁县域医共体资源共享中心建设项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			900			29.88			10			3.32			0			


			政府预算资金			0			900			29.88			—			3.32			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			通过浮梁县紧密型县域医疗卫生共同体，实施区域内集体化运行管理，充分发挥牵头医院引领带动作用，着力提高乡、村两级医疗服务能力，优化区域内医疗卫生资源配置和使用效率。推动区域医疗卫生资源合理配置和纵向流动，促进优质医疗资源下沉，提高人民群众就医获得感，逐步健全县、乡、村三级联动体系和“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分工协作机制，为患者提供更优质的医疗服务，使就医秩序更加合理规范，为基层群众提供安全、高效、优质、方便的公共卫生和基本医疗服务，实现“小病不出乡，大病不出县，预防和康复在基层”的目标。			项目还在建设中			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			项目建设总投资金额			≤8300万元			96			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			机房改造面积			≤6465平方米			6465			8			8						


			中心药房改造面积			≤2410平方米			2410			8			8						


			改造资源共享中心面积			≤41620平方米			41620			8			8						


			质量指标			项目验收合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			预计项目完成时间			2026年12月底前			部分实现目标			8			4.8			还在建设中			


			效益指标			经济效益指标			提高工作效率、促进改革			逐步提升			基本达成目标			5			5						


			降低医疗费用、提高健康水平			有效提升			基本达成目标			5			5						


			社会效益指标			提高医疗卫生、计生服务医疗资源的可及时性和合理性			有效提升			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			86.8						


						












[360222238888030001062][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222238888030001062][2023年计划生育事务补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340591.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2023年计划生育事务补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			20.07			20.07			20.07			10			100			10			


			政府预算资金			20.07			20.07			20.07			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			改革和完善计划生育服务管理，加强人口变动情况调查，科学预测出生人口变动趋势，推进优生优育全程服务，平衡人口性别结构，基本满足群众生育意识，促进家庭幸福与社会和谐			项目已全部完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			当年返还额度指标值			＝20.07万元			20.07			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			奖扶特扶人员保险购买人数			≥180人			180			8			8						


			四项手术费报销人数			≥50人			50			8			8						


			质量指标			特殊家庭及奖扶特扶人员保险购买政策符合度			＝100%			100			8			8						


			四项手术报销人员符合率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			年度计划生育工作完成时间			当年12月底前			部分实现目标			8			4.8			项目资金2025年完成支付			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			计生困难家庭生活			不断提高			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			计生服务对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			96.8						


						












[360222243188880015083][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222243188880015083][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340592.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			36.32			289.322			289.322			10			100			10			


			政府预算资金			36.32			289.322282			289.322282			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公卫服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2023年度基本公共卫生服务各个项目、任务指标。			项目已基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤285万元			285			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			区域内基本公共卫生签约人数			≥22.48万人			22.48			6			6						


			昌南新区上级资金拨付人口			≥2.53万人			2.53			6			6						


			区域内基本公共服务管辖人口数			≥28.04万人			28.04			6			6						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥98%			98			5			5						


			居民电子健康档案建档率			≥90%			90			5			5						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			部分实现目标			6			3.6			由于资金支付压力大，部分资金未及时支付			


			年度基本公共卫生完成时间			12月底前			部分实现目标			6			3.6			由于资金支付压力大，部分资金未及时支付			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			95.2						


						












[360222253188880020987][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880020987][医共体信息平台应用软件开发及系统接口改造费]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340593.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			医共体信息平台应用软件开发及系统接口改造费			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			158			0			10			0			0			


			政府预算资金			0			158			0			—			0			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为贯彻落实《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》建设标准统一，信息互通，业务互联的医共体信息平台，实现统一管理，推动跨区域跨机构医疗服务协同。			项目正在建设中			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医共体信息平台应用软件开发及系统接口改造成本支出			≤158万元			0			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			信息化系统开发数量			＝1套			1			10			10						


			接口改造使用单位数			＝2个			2			10			10						


			质量指标			系统验收合格率			＝100%			100			10			10						


			时效指标			软件开发及接口改造完成时间			2025年12月底前			部分实现目标			10			6			项目还在建设中			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域内医疗服务能力影响情况			有效提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			使用者满意度			≥85%			85			10			10						


			总分			100			86						


						












[360222253188880002643][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880002643][2025年其他计划生育补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340594.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年其他计划生育补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			268			500.78			500.78			10			100			10			


			政府预算资金			268			500.78			500.78			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			发放2025年城镇独生子女父母奖励、金秋阳光助学、0-14周岁光荣父母奖励、四项手术费、计划生育特殊家庭保险等，改革和完善计划生育服务管理，加强人口变动情况调查，科学预测出生人口变动趋势，推进优生优育全程服务，平衡人口性别结构，基本满足群众生育意识，促进家庭幸福与社会和谐			补贴已全部完成发放			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			四项手术费报销费用			≤35万元			35			5			5						


			城镇居民独生子女父母奖励发放标准			＝1200元/人/年			1200			5			5						


			农村部分计划生育家庭阳光助学发放标准			≤1560元/人/年			1560			5			5						


			奖扶特扶人员保险购买标准			≤15万元			15			5			5						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			农村部分计划生育家庭阳光助学人数			≥450人			450			5			5						


			奖扶特扶人员保险购买人数			≥180人			180			6			6						


			四项手术费报销人数			≥800人			800			6			6						


			城镇居民独生子女父母奖励人数			≥2000人			2000			5			5						


			质量指标			足额兑现率			＝100%			100			6			6						


			待遇发放（报销）政策符合度			≥98%			98			6			6						


			时效指标			计划生育对象待遇兑现时间			2025年12月底前			基本达成目标			6			6						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			生育服务水平			不断提升			基本达成目标			10			10						


			计生困难家庭生活			有效保障			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			计生服务对象满意度			≥90%			90			5			5						


			计生工作对象满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			100						


						












[360222243188880003945][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222243188880003945][0-3岁儿童入托补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340595.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			0-3岁儿童入托补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			15			15			10.183			10			67.89			5			


			政府预算资金			15			15			10.183194			—			67.89			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			响应国家号召，缓解0-3岁儿童入托压力，提高幼儿托育标准。			项目已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			享受对象补助标准			＝300元/人/月			300			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			享受对象人数			≥250人			250			15			15						


			质量指标			享受对象政策符合率			＝100%			100			15			15						


			时效指标			资金拨付时间			12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对缓解幼儿无人看管，提升家庭社会工作效率			有效提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			受益对象对托育补助工作的满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			95						


						












[360222243188880039462][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222243188880039462][中医药事业传承与发展]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340596.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			中医药事业传承与发展			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			1			1			1			10			100			10			


			政府预算资金			1			1			1			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			完善中医全科医生转岗培训			项目已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			中医全科医生转岗培训成本			≤1万元			1			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			转岗培训人数			≥1人			1			15			15						


			质量指标			转岗医生符合政策条件率			＝100%			100			15			15						


			时效指标			转岗培训完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对区域居民医疗服务能力情况			逐步提升			部分实现目标			20			12			医疗服务能力还需进一步提升			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			转岗培训人员满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			92						


						












[360222243188880003944][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222243188880003944][乡村医生养老及岗位补贴等]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340597.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			乡村医生养老及岗位补贴等			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			4.9			4.9			4.9			10			100			10			


			政府预算资金			4.9			4.9			4.9			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			发放2024年乡村医生防疫补助、养老补助、岗位补助及边远乡村医生补助等			已完成全部发放			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡村医生生活补助标准			＝3600元/人/年			3600			4			4						


			乡村医生养老补助标准（自愿退出）			＝3600元/人/年			3600			4			4						


			乡村医生养老补助标准（不愿退出）			＝960元/人/年			960			4			4						


			乡村医生防疫补助标准			＝400元/人/年			400			4			4						


			乡村医生岗位补助标准			＝1800元/人/年			3600			4			4						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			乡村医生防疫补助人数			≥144人			144			5			5						


			乡村医生养老补助（不愿退出）人数			≥80人			80			5			5						


			乡村医生岗位补助人数			≥272人			272			6			6						


			乡村医生生活补助人数			≥90人			90			6			6						


			乡村医生养老补助（自愿退出）人数			≥112人			112			6			6						


			质量指标			享受对象符合政策率			＝100%			100			6			6						


			时效指标			发放时间			12月底前			基本达成目标			6			6						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡医生活水平			有效提升			部分实现目标			20			12			还需进一步加强资金落实			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			受益乡村医生满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			92						


						












[360222243188880039342][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222243188880039342][常态长效巩固国家卫生县相关经费]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340598.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			常态长效巩固国家卫生县相关经费			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			120			72.109			10			60.09			5			


			政府预算资金			0			120			72.109124			—			60.09			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			巩固国家卫生县城成果			项目已基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			相关经费支出成本			≤60万元			60			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			相关宣传册印刷数量			≥2000册			2000			8			8						


			病媒生物药具投放数量			≥1000份			1000			8			8						


			组织相关会议次数			≥3次			3			8			8						


			质量指标			高质量完成复审线上评估情况			评估合格			基本达成目标			8			8						


			时效指标			年度项目完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标																					


			生态效益指标			对县域卫生环境影响			逐步提升			部分实现目标			20			12			还需进一步加强管理			


			满意度指标			服务对象满意度			创卫群众调查满意度			≥92%			92			10			10						


			总分			100			87						


						












[360222253188880015787][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880015787][普惠托育服务体系建设]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_2026101215340599.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			普惠托育服务体系建设			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			62			42			10			67.74			5			


			政府预算资金			0			62			42			—			67.74			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			全面贯彻落实党的二十届三中全会精神以及国务院办公厅《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》部署要求，加快完善普惠托育服务有机嵌入社区，大力发展社区嵌入式托育服务，为群众提供家门口的托育服务。			项目已基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			机构建设所需成本支出			≤42万元			42			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			嵌入式社区托育机构任务数			≥2个			2			15			15						


			质量指标			嵌入式社区托育机构验收合格率			＝100%			100			15			15						


			时效指标			项目完成时间			2025年12底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			托育服务能力			逐步提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			受益对象满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			95						


						












[360222253188880022127][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880022127][育儿补贴]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153405100.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			育儿补贴			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			2,094.66			2,094.66			10			100			10			


			政府预算资金			0			2094.66			2094.66			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为符合条件的婴幼儿发放育儿补贴，确保按时、足额发放到位。			2025年目标已全部发放到位			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			对符合政策人员发放育儿补贴成本支出			＝300元/人/月			300			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			统计符合政策统计人数			≥5500人			6805			15			15						


			质量指标			发放对象符合政策率			＝100%			100			15			15						


			时效指标			补贴发放时效			每年12月底前发放到位			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对提升育儿家庭辛福感影响			有效提升			部分实现目标			20			12			根据发放对象心声，还需进一步提高发放标准			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			信息采集、验证、发放相关工作人员满意度			≥85%			90			10			10						


			总分			100			92						


						












[360222253188880009525][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880009525][托育综合服务中心建设项目办证费用]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406101.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			托育综合服务中心建设项目办证费用			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			84			84			10			100			10			


			政府预算资金			0			84			84			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			在规定时间内办理相关证件手续			项目还在建设中			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			办理相关证件成本支出			≤1440000元			840000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			建高用地规划许可证			＝1本			1			5			5						


			土地征收			＝1宗			1			5			5						


			设计图纸			＝1套			1			5			5						


			可行性报告			＝1份			1			5			5						


			土地污染评估报告			＝1份			1			5			5						


			质量指标			项目验收合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			办理完成时间			2025年4月底前完成			部分实现目标			10			6			项目还在建设中			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			婴幼儿照护能力			指标提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			婴幼儿监护人员满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			96						


						












[360222253188880002522][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880002522][农村部分计划生育家庭奖扶补助_计划生育补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406102.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			农村部分计划生育家庭奖扶补助_计划生育补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			140			531.4			531.4			10			100			10			


			政府预算资金			140			531.4			531.4			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			2025年12月前完成发放，通过奖扶资金发放，落实计生奖扶政策，保障群众利益。			补贴已全部发放到位			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准			＝1560元/人			1560			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数			≥3350人			4127			15			15						


			质量指标			奖扶特扶对象待遇发放政策符合度			＝100%			100			15			15						


			时效指标			计划生育对象待遇兑现时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			符合计生政策家庭生活水平			逐步提升			基本达成目标			10			10						


			计生奖扶政策			有效落实			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			奖励扶助对象满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			100						


						












[360222253188880002523][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880002523][全国计划生育特别扶助制度_计划生育补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406103.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			全国计划生育特别扶助制度_计划生育补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			52			184.8			184.8			10			100			10			


			政府预算资金			52			184.8			184.8			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			2025年12月底前将计划生育特别扶助资金发放到位，确保计生特扶政策落实。			补贴已全部发放到位			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			扶助独生子女死亡家庭发放标准			≤10440元/人/年			5520			7			7						


			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级发放标准			＝3840元/人/年			3840			7			7						


			扶助独生子女伤残家庭发放标准			＝7320元/人/年			7320			6			6						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			扶助独生子女伤残家庭人数			≥60人			64			8			8						


			扶助独生子女死亡家庭人数			≥142人			156			8			8						


			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数			≥2人			2			8			8						


			质量指标			特殊家庭及奖扶特扶人员待遇享受政策符合度			＝100%			100			8			8						


			时效指标			计划生育对象特扶待遇兑现时间			2025年12月底前			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			计生特扶政策			有效落实			基本达成目标			10			10						


			计生困难家庭生活			有效保障			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			计生特扶对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			100						


						












[360222253188880025027][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880025027][托育服务消费券]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406104.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			托育服务消费券			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			8.8			0			10			0			0			


			政府预算资金			0			8.8			0			—			0			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			落实发放惠普托育服务政策内人员补助			项目已完成，资金于2026年1月份完成支付			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			领取消费券单张面额			≤200元/张			200			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			预计发放消费券数量			≥430张			510			15			15						


			质量指标			领取人员符合政策率			＝100%			100			15			15						


			时效指标			消费券领取时间			每月30日前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对托育服务事业发展			有效促进			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			发放对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			90						


						












[360222253188880002519][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880002519][2025年乡村医生养老及岗位补贴等]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406105.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年乡村医生养老及岗位补贴等			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			76			138.6			130.234			10			93.96			7			


			政府预算资金			76			138.6			130.2344			—			93.96			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			发放2025年乡村医生防疫补助、养老补助、岗位补助及边远乡村医生补助等			资金已全部完成发放			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡村医生养老补助标准（自愿退出）			＝3600元/人/年			3600			4			4						


			乡村医生生活补助标准			＝3600元/人/年			3600			4			4						


			乡村医生养老补助标准（不愿退出）			＝960元/人/年			960			4			4						


			乡村医生防疫补助标准			＝400元/人/年			400			4			4						


			乡村医生岗位补助标准			＝1800元/人/年			1800			4			4						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			乡村医生养老补助（不愿退出）人数			≥80人			83			5			5						


			乡村医生防疫补助人数			≥144人			174			5			5						


			乡村医生养老补助（自愿退出）人数			≥112人			120			5			5						


			乡村医生岗位补助人数			≥272人			282			5			5						


			乡村医生生活补助人数			≥90人			85			5			4.31			根据人员实际填报，中途有过世人员			


			质量指标			享受对象符合政策率			＝100%			100			5			5						


			资金发放足额率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			发放时间			2025年12月底前			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡医生活水平			有效提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			受益乡村医生满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			96.31						


						












[360222253188880002723][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880002723][2025年卫生健康管理事务补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406106.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年卫生健康管理事务补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			137.95			137.95			94.386			10			68.42			5			


			政府预算资金			137.95			137.95			94.385804			—			68.42			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			根据上级各项文件要求，做好2025年县域病媒生物防治、紧密型医共体建设、基层人工智能辅助智慧医疗系统建设、健康江西行动、中医药示范县、计划生育等工作			项目已基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			统筹安排计生工作经费预算支出			≤10万元			10			3			3						


			统筹安排中医专项预算支出			≤15万元			10			3			3						


			统筹安排健康江西行动预算支出			≤15万元			15			3			3						


			统筹安排基层人工智能辅助智慧医疗系统建设预算支出			≤26万元			6			3			3						


			统筹安排医共体建设资金预算支出			≤60万元			60			4			4						


			统筹安排病媒生物防治预算支出			≤20万元			20			4			4						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			数据库服务个数			≥1个			1			2			2						


			开展计生例会次数			≥6次			6			2			2						


			中医药适宜技术培训次数			≥3次			3			2			2						


			印刷中医知识宣传手册册数			≥500册			500			2			2						


			开展健康江西行动宣传活动			≥3次			3			2			2						


			云备份数量			≥5000份			5000			2			2						


			县域医共体成员单位个数			＝18家			18			2			2						


			三害饵料投放量			≥500份			500			2			2						


			病媒消杀面积			≥1200万平方米			1200			2			2						


			质量指标			县域医共体验收合格率			＝100%			100			2.4			2.4						


			病媒生物防治工作消除病媒生物孳生、巩固创卫、创文成果			通过验收			部分实现目标			2.8			1.68			还需进一步加强管理			


			乡镇卫生院设置中医馆达标率			＝100%			100			2.8			2.8						


			满足基层医疗卫生管理信息系统正常使用			充分保障			部分实现目标			2.8			1.68			还需进一步加强管理			


			基本健康知识知晓率			≥70%			70			3.6			3.6						


			时效指标			信息化平台维护响应时间			30分钟内			基本达成目标			2.8			2.8						


			完成各项重点工作接受上级考核时间			2025年2月底前			基本达成目标			2			2						


			完成县域公共外环境防治工作			2025年12月份前			基本达成目标			2.8			2.8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			医疗卫生服务能力			逐步提升			部分实现目标			8			4.8			还需进一步加强管理			


			群众对中医药健康知识掌握情况			逐步提升			部分实现目标			6			3.6			还需进一步加强管理			


			群众健康意识和健康知识			有所提升			部分实现目标			6			3.6			还需进一步加强管理			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			区域内群众对疫媒生物防治工作满意度			≥90%			90			3			3						


			基层医务人员对系统运行满意度			≥90%			90			3			3						


			群众对中医就诊工作的满意度			≥90%			90			4			4						


			总分			100			84.76						


						












[360222253188880002743][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880002743][2025年基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406107.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			18.459			18.459			10			100			10			


			政府预算资金			0			18.459			18.459			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县一本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进综合改革顺利进行。			项目已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			转拨昌南新区洪源及工业园区卫生院上级基药数			≤12万元			12			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			转拨基药卫生院个数			＝2个			2			10			10						


			质量指标			卫生院施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			10			10						


			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			80			10			10						


			时效指标			资金拨付时效			2025年12月底前			部分实现目标			10			6			资金支付，由于财政压力审核不够及时			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			受益对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			96						


						












[360222253188880002516][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880002516][2025年0-3岁儿童入托补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406108.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年0-3岁儿童入托补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			30			61.67			9.833			10			15.94			0			


			政府预算资金			30			61.67			9.832791			—			15.94			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			响应国家号召，缓解0-3岁儿童入托压力，提高幼儿托育标准。			项目已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			享受对象补助标准			＝300元/人/月			300			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			享受对象人数			≥250人			250			15			15						


			质量指标			享受对象政策符合率			＝100%			100			15			15						


			时效指标			拨付受益对象完成时间			2025年12月底前			部分实现目标			10			6			当年未发放到位，2026年1月份支付完成			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对缓解幼儿无人看管，提升家庭社会工作效率			有效提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			受益对象对托育补助工作的满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			86						


						












[360222233188880010022][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222233188880010022][浮梁县人民医院整体搬迁项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406109.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			浮梁县人民医院整体搬迁项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			26.4			8,870.6			8,870.6			10			100			10			


			政府预算资金			26.4			8870.6			8870.6			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			本项目为浮梁县人民医院整体搬迁项目，项目建成后浮梁县人民医院总床位为560张。项目规划总用地面积110.86亩，总建筑面积64400平方米，包括拟建门急诊综合大楼12000平方米、住院大楼30000平方米、医技大楼8000平方米、后勤保障等用房7500平方米、其它辅助设施建设6900平方米。			项目还在建设中			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本次专项债投入总金额			＝16000万元			8870.6			20			0			项目还在建设中			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			医技大楼			≥8000平方米			8000			4			4						


			占地面积			≥110亩			110			4			4						


			其它辅助设施建设			≥6900平方米			6900			4			4						


			门急诊综合大楼			≥12000平方米			12000			4			4						


			项目总建筑面积			≥64400平方米			64400			4			4						


			项目建成后 总床位数			≥560张			560			4			4						


			后勤保障等用房			＝7500平方米			7500			4			4						


			住院大楼			≥30000平方米			30000			4			4						


			质量指标			项目验收合格率			合格			部分实现目标			4			2.4			项目还在建设中			


			时效指标			项目完成时间			2024年10月底			部分实现目标			4			2.4			项目还在建设中			


			效益指标			经济效益指标			建成后对县人民医院医疗总收入影响			进一步提升			基本达成目标			10			10						


			社会效益指标			对我县医疗服务能力影响			有效提升			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医疗服务对象满意度			≥90%			90			5			5						


			医护人员满意度			≥95%			95			5			5						


			总分			100			76.8						


						












[360222253188880024648][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880024648][浮梁县托育综合服务中心建设项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406110.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			浮梁县托育综合服务中心建设项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			1,000			1,000			10			100			10			


			政府预算资金			0			1000			1000			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			建设浮梁县首个公办综合性托育服务中心，实现“普惠托育+妇幼保健”一体化服务，推进托育服务“便捷化、标准化、专业化”。可有效填补公办托育资源缺口，推动托育服务与妇幼保健深度融合，切实落实“安心托幼”民生工程要求。			项目正在建设中			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			建设资金总额			≤1000万元			1000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			新增普惠托位数			≥190个			190			8			8						


			建设总面积			≥6600平方米			6600			8			8						


			占地面积			≥5900平方米			5900			8			8						


			质量指标			项目验收合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			项目主体完工时间			预计2026年6月底前			部分实现目标			8			4.8			项目正在建设中			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			婴幼儿健康管理能力			逐年提高			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			婴幼儿托养家长满意度			≥85%			85			10			10						


			总分			100			96.8						


						












[360222253188880002762][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880002762][2025年卫生健康事业发展资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406111.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年卫生健康事业发展资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			50			50			23.189			10			46.38			0			


			单位资金			50			50			23.188896			—			46.38			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗卫生健康事业发展			单位资金根据实际情况予以支付			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			预算外卫生健康支出额			≤50万元			23			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			县域服务人口数			≥28.04万人			28.04			10			10						


			辖区内公益医疗卫生健康机构数			＝19个			19			10			10						


			质量指标			卫生健康任务指标完成率			＝100%			100			10			10						


			时效指标			事业支出时效			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域内卫生健康服务能力			不断提升			部分实现目标			20			12			还需进一步提升群众知晓率			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			卫健行业服务对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			82						


						












[360222243188880011302][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222243188880011302][常态长效巩固国家卫生县相关工作经费（返）]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406112.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			常态长效巩固国家卫生县相关工作经费（返）			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			15.56			15.56			15.56			10			100			10			


			政府预算资金			15.560438			15.560438			15.560438			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			解决我县健康教育和健康促进、病媒生物防治、疾病防控与医疗卫生服务、八小行业整治等工作开支，确保常态长效巩固国家卫生县通过复审。			项目已基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			创卫指挥部日常活动成本支出			≥50万元			50			7			7						


			社会成本指标			县域“健康细胞“”建设及八小行业指导等成本支出			≥50万元			50			7			7						


			生态环境成本指标			公共外环境及小区病媒生物防治成本支出			≥48.3万元			48.3			6			6						


			产出指标			数量指标			宣传册及广告牌制作数量			≥25000册			25000			7			7						


			县域病媒消杀投放诱饵、诱饵盒、监测数量			≥10000次			10000			7			7						


			健康主题公园、健康小屋、健康社区、健康步道、健康学校等建设个数			≥3个			3			7			7						


			指挥长会议次数			≥15次			15			7			7						


			质量指标			国家卫生城镇评审、复审通过率			＝100%			100			6			6						


			时效指标			项目结束时限			12月底前			基本达成目标			6			6						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			群众卫生健康意识			有效提升			部分实现目标			6			3.6			还需进一步提升群众知晓率			


			县域卫生环境			有效改善			部分实现目标			7			4.2			县域卫生环境还需进不加强			


			生态效益指标			通过县域病媒消杀对我县卫生环境影响			有效提升			部分实现目标			7			4.2			县域卫生环境还需进不加强			


			满意度指标			服务对象满意度			群众对巩卫工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			92						


						












[360222253188880024830][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880024830][重点人群肺癌筛查]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406113.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			重点人群肺癌筛查			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			1.242			1.242			10			100			10			


			政府预算资金			0			1.242			1.242			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			卫健委转拨上级配套昌南新区辖区50-74周岁户籍人员（含常住人口）开展肺癌筛查项目工作，推动肺癌早诊早治，降低肺癌患者死亡率，提高患者生存率和生活质量。			项目已完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			转拨昌南新区上级转移部分金额			≤1.3万元			1.242			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			重点人群肺癌筛查评估任务数			≥1750人			1750			10			10						


			重点人群肺癌筛查筛查任务数			≥250人			250			10			10						


			质量指标			肺癌筛查人群目标完成率			≥98%			98			10			10						


			时效指标			重点人群筛查完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			提高肺癌患者生存率和生活质量			有效提升			部分实现目标			20			12			还需进一步提升服务能力，提升群众知晓率			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			肺癌目标筛查人群满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			92						


						












[360222243188880012024][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222243188880012024][基本公共卫生配套资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406114.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生配套资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			3.588			3.588			3.588			10			100			10			


			政府预算资金			3.58782			3.58782			3.58782			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务(优生检查、基本避孕、城乡适龄妇女两癌），推进妇幼卫生、计划生育等方面工作			基本完成，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务(优生检查、基本避孕、城乡适龄妇女两癌），推进妇幼卫生、计划生育等方面工作。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乳腺癌检查成本			≤80元/人			80			10			10						


			基本避孕服务项目成本			≤520元/人			520			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人数			≥10000人			9500			10			8.75			两癌检查由于时限设置是3年一检查，筛查人数有所减少			


			基本避孕服务各项目人数（总数）			≥600人			600			5			5						


			质量指标			孕产妇及新生婴儿筛查报告率			≥95%			95			10			10						


			母婴监测覆盖率			≥85%			85			5			5						


			时效指标			两癌筛查任务完成时间			12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			孕产妇、新生儿健康知识知晓率			逐年提升			部分实现目标			20			15			新生儿健康知晓率在逐年提升中，是长期目标			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			群众对基本公共服务工作的满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			93.75						


						












[360222243188880004827][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222243188880004827][规划免疫接种补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406115.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			规划免疫接种补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			3.128			3.128			2.709			10			86.61			7			


			政府预算资金			3.127924			3.127924			2.709104			—			86.61			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗工作。有效预防、降低宫颈癌和癌 前病变发病率			基本完成，为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗工作。有效预防、降低宫颈癌和癌 前病变发病率			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			1剂次接种服务费			＝18元/针刺			18			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			适龄女生接种人次数			≥2900人			2900			10			10						


			质量指标			群众相关知识知晓率			≥95%			95			10			10						


			接种异常反应率			≤0.5%			0.5			10			10						


			时效指标			接种工作完成时间			12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			宫颈癌防治率			逐年提升			部分实现目标			20			15			宫颈癌防治率是长期目标，在逐年提升中			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			适龄女生接种者满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			92						


						












[360222238888030003444][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222238888030003444][2023年基本公共卫生补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406116.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2023年基本公共卫生补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			2.347			2.347			2.347			10			100			10			


			政府预算资金			2.347005			2.347005			2.347005			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高患者和公众的健康权益			基本完成，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高患者和公众的健康权益			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			孕产妇及新生婴儿指导成本费用			≥20万元			20			5			5						


			各项卫生耗材费用			≥10万元			10			5			5						


			两癌筛查外送检验费用			≥10万元			10			5			5						


			孕前优生健康检查成本			＝240元/对			240			5			5						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人数			≥1000人			1000			5			5						


			孕前优生健康检查对象人数			≥350对			350			2.5			2.5						


			母子健康手册发放册数			≥5000份			5100			2.5			2.5						


			新生儿听力筛查次数			≥2000人			1800			5			3.75			出生率下降，新生儿数下降，筛查次数减少			


			孕产妇系统管理人数			≥1500人			1500			5			5						


			质量指标			孕产妇及新生婴儿筛查报告率			＝100%			100			5			5						


			母婴监测覆盖率			≥85%			85			5			5						


			时效指标			筛查任务完成时间			12月底前			基本达成目标			5			5						


			孕产妇及新生婴儿就诊处置时效			即到即诊			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			孕产妇、新生儿健康知识知晓率			逐年提升			基本达成目标			5			5						


			对我县妇幼保健服务能力提升情况			逐步提升			部分实现目标			10			7			妇幼健康提升能力是长期目标，逐步提升中			


			优生优孕成效			成效明显			基本达成目标			5			5						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			群众对基本公共服务工作的满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			95.75						


						












[360222243188880005203][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222243188880005203][免费提供出生缺陷防控服务补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406117.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			免费提供出生缺陷防控服务补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			2.72			2.72			2.72			10			100			10			


			政府预算资金			2.72			2.72			2.72			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为辖区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，促进优生优育			基本完成，为辖区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，促进优生优育			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			新生儿疾病筛查成本			＝282元			282			10			10						


			产前筛查成本			＝570元			570			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			产前筛查人次数			≥500人			500			5			5						


			新生儿疾病筛查人次数			≥550人			500			5			3.86			出生率下降，新生儿数下降			


			质量指标			听力筛查率			≥90%			90			5			5						


			产前筛查率			≥80%			80			5			5						


			新生儿遗传代谢病筛查率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			项目完成时间			12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			优生优育率			逐年提升			部分实现目标			20			15			优生优育率是长期目标			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			孕产妇及家属满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			93.86						


						












[360222253188880006643][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222253188880006643][智慧医疗系统建设项目资金（返）]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406118.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			智慧医疗系统建设项目资金（返）			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			90.372			50.354			10			55.72			0			


			政府预算资金			0			90.372			50.353933			—			55.72			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			通过建设江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统，实现居民、医疗机构、管理部门业务协同应用、信息互通共享、标准统一规范，提高我县基层医技人员专业能力，提升基层医疗卫生机构服务水平。			项目已基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基层人工智慧医疗系统建设未支付成本支出			≤90.4万元			50.3			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			移动支付扫码设备购置数量			＝31个			31			5			5						


			打印机购置数量			＝260台			260			5			5						


			扫描枪购置数量			＝26个			26			5			5						


			电脑购置数量			＝299台			299			5			5						


			采集卡购置数量			＝19个			19			5			5						


			读卡器购置数量			＝281个			281			5			5						


			质量指标			设备验收合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			项目验收完成时间			已完成			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			提升基层医疗卫生服务能力			有效提升			基本达成目标			20			16			还需进一步提升医疗卫生能力提升			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			使用者满意度			≥90%			90			5			5						


			受益对象满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			86						


						












[360222253188880001762][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880001762][2025年妇幼保健服务能力提升]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406119.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年妇幼保健服务能力提升			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			8.4			8.4			8.4			10			100			10			


			政府预算资金			8.4			8.4			8.4			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			加强县级妇幼保健院能力建设，提升母婴安全保障能力			基本完成目标，加强县级妇幼保健院能力建设，提升母婴安全保障能力			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			安全检查工作开展成本			≤3万元			3			10			10						


			购置医疗责任险成本			≤5.4万元			5.4			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			处理医疗纠纷案件数量			≤2例			2			10			10						


			安全检查次数			≥5次			5			10			10						


			质量指标			妇幼保健机构重点助产技术和技能考核合格率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			服务能力提升工作完成节点			2025年12月前			基本达成目标			10			8			基本完成			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			辖区孕产妇系统管理率			≥85%			80			20			17.06			辖区孕产妇系统管理率是长期目标			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就诊孕产妇对服务工作的满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			95.06						


						












[360222243188880004709][401001-浮梁县卫生健康委员会/[360222243188880004709][计划生育事业项目补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153406120.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			计划生育事业项目补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县卫生健康委员会			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			27.552			27.552			27.552			10			100			10			


			政府预算资金			27.55188			27.55188			27.55188			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			发放2024年计划生育奖励扶助、特别扶助、城镇独生子女父母奖励、金秋阳光助学、0-14周岁光荣父母奖励等，改革和完善计划生育服务管理，加强人口变动情况调查，科学预测出生人口变动趋势，推进优生优育全程服务，平衡人口性别结构，基本满足群众生育意识，促进家庭幸福与社会和谐			项目已全部发放到位			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			扶助独生子女死亡家庭发放标准			≥2920元/人/年			2920			2			2						


			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级发放标准			≥1240元/人/年			1240			2			2						


			农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准			≥393.6元/人/年			393.6			2			2						


			农村部分计划生育家庭阳光助学发放标准			≥400元/人/年			400			2			2						


			城镇居民独生子女父母奖励发放标准			≥1200元/人/年			1200			2			2						


			人口监测项目成本支出			≥3万元			3			1			1						


			扶助独生子女伤残家庭发放标准			≥2362元/人/年			2362			2			2						


			奖扶特扶人员保险购买标准			≥14.5万元			14.5			2			2						


			四项手术费报销费用			≥25万元			25			2			2						


			特殊家庭陪护保险购买标准			≥12.5万元			12.5			2			2						


			计生例会培训成本支出			≥2万元			2			1			1						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			计生例会培训人次			≥12次			12			3			3						


			人口监测项目人数			≥28人			28			3			3						


			奖扶特扶人员保险购买人数			≥180人			180			3			3						


			四项手术费报销人数			≥800人			800			3			3						


			城镇居民独生子女父母奖励人数			≥1488人			1488			3			3						


			农村部分计划生育家庭阳光助学人数			≥464人			464			3			3						


			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数			≥3092人			3092			3			3						


			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数			≥2人			2			3			3						


			扶助独生子女死亡家庭人数			≥148人			148			3			3						


			扶助独生子女伤残家庭人数			≥53人			53			3			3						


			特殊家庭陪护保险购买人次			≥180人			180			3			3						


			质量指标			奖扶特扶对象待遇发放政策符合度			＝100%			100			2			2						


			符合奖扶特扶条件人员待遇足额发放率			＝100%			100			2			2						


			特殊家庭及奖扶特扶人员保险购买政策符合度			＝100%			100			1			1						


			时效指标			计划生育对象待遇兑现时间			12月底前			基本达成目标			1			1						


			年度计划生育工作完成时间			12月底前			基本达成目标			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			生育服务水平			不断提高			部分实现目标			10			6			还需进一步提示服务能力			


			计生困难家庭生活			有效保障			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			计生服务对象满意度			≥90%			90			5			5						


			计生工作对象满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			96						


						












[360222243188880014823][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222243188880014823][固定采血点建设项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407121.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			固定采血点建设项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			7.763			7.763			5.252			10			67.65			5			


			政府预算资金			7.763			7.763			5.25165			—			67.65			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			根据景府发【2023】6号《关于印发景德镇市卫生健康 服务能力全面提升三年行动计划(2023-2025年)》的通知要求，尽快启动浮梁县固定献血屋的建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，为提升我市采供血服务能力和卫生健康高质量发展贡献浮梁力量。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			献血屋5%尾款			≤4.2万元			1.9			10			10						


			献血屋门口			≤3.56万元			3.56			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			献血屋数量			＝1个			1			10			10						


			献血屋窗口数量			≥2个			2			10			10						


			质量指标			献血屋投入使用率			≥85%			85			10			10						


			时效指标			尾款支付时间			2025年12月			部分实现目标			10			7			5%的质保金暂未支付，督促商家进行结算			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			保障人民健康、提供采血献血便利程度			逐年提升			部分实现目标			20			15			采血献血便利程度有效提高，需长期监测目标			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			献血者满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			87						


						












[360222253188880001922][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880001922][出生缺陷防控服务]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407122.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			出生缺陷防控服务			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			50			198			114.286			10			57.72			0			


			政府预算资金			50			198			114.285998			—			57.72			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为辖区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，促进优生优育			基本完成目标，为辖区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，促进优生优育。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			新生儿疾病筛查成本			≤40万元			40			10			10						


			产前筛查成本			≤80万元			80			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			产前筛查人次数			≥1200人			1210			5			5						


			新生儿疾病筛查人次数			≥1100人			1200			5			5						


			质量指标			听力筛查率			≥95%			95			5			5						


			产前筛查率			≥80%			80			5			5						


			新生儿遗传代谢病筛查率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			项目完成时间			2025年12月前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			优生优育率			逐年提升			部分实现目标			20			15			优生优育率在逐年提升中			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			孕产妇及家属满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			85						


						












[360222243188880039764][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222243188880039764][中医药事业传承与发展]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407123.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			中医药事业传承与发展			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0.2			0.2			0.2			10			100			10			


			政府预算资金			0.2			0.2			0.2			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			中医药事业传承与发展，开展热敏灸业务			基本完成，中医药事业传承与发展，开展热敏灸业务。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			热敏灸人员培训经费			≤2000元			2000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			培训次数			≥3次			3			10			10						


			质量指标			培训合格率			≥90%			90			20			20						


			时效指标			完成时间			12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标			热敏灸技术使用率			逐年提升			部分实现目标			20			15			热敏灸技术使用率在逐年提升中			


			社会效益指标																					


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			体验者满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			95						


						












[360222243188880004426][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222243188880004426][公立医院改革补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407124.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			公立医院改革补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			41.833			94.603			67.687			10			71.55			5			


			政府预算资金			41.833044			94.603044			67.687144			—			71.55			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步深化公立医院综合改革，提升医疗服务与保障能力			基本完成，进一步深化公立医院综合改革，提升医疗服务与保障能力			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			设备、信息网络及软件投入			≥47万元			50			10			10						


			人才培养进修成本			≥15万元			15			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			医疗服务收入占医疗收入比例			较上年提高			基本达成目标			5			4			化验收入增加较多			


			人才进修培训次数			≥20次			25			5			5						


			质量指标			管理费用占公立医院业务支出比例			较上年降低			基本达成目标			10			10						


			平均住院日			较上年降低			部分实现目标			5			3			平均住院日较上年持平			


			资产负债率			较上年降低			基本达成目标			5			5						


			时效指标			项目资金投入完成使用时效			12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			出院患者平均医药费用增长比例			较上年降低			基本达成目标			20			18			出生率下降，住院人数下降，收入减少			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			门诊住院患者满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			90						


						












[360222233188880018783][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222233188880018783][计划生育服务项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407125.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			计划生育服务项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			1.021			1.021			1.021			10			100			10			


			政府预算资金			1.02135			1.02135			1.02135			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为辖区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，促进优生优育			基本完成，为辖区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，促进优生优育。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			新生儿疾病筛查成本			＝282元			282			10			10						


			产前筛查成本			＝570元			570			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			产前筛查人次数			≥500人			500			5			5						


			新生儿疾病筛查人次数			≥550人			550			5			5						


			质量指标			听力筛查率			≥90%			90			5			5						


			产前筛查率			≥80%			80			10			10						


			新生儿遗传代谢病筛查率			≥95%			95			5			5						


			时效指标			项目完成时间			12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			优生优育率			逐年提升			部分实现目标			20			14			优生优育率在逐年提升中			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			孕产妇及家属满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			94						


						












[360222253188880002513][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880002513][医疗服务与保障能力（自有收入）]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407126.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			医疗服务与保障能力（自有收入）			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			3,000			3,000			2,223.799			10			74.13			5			


			单位资金			3000			3000			2223.799444			—			74.13			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，服务就医患者，保障医疗业务顺利开展			基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本			≤3000万元			2223.8			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			住院人次数			≥1500人			1601			5			5						


			门诊人次数			≥50000人			77383			5			5						


			质量指标			健康教育服务居民健康知识知晓率			≥70%			70			5			5						


			就医患者健康出院率			≥90%			90			10			10						


			时效指标			平均住院时间			有所降低			基本达成目标			5			4			平均住院时间较上年持平			


			医疗服务提升资金支出时间			2025年12月前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			就医患者治病需求			基本满足			基本达成目标			10			10						


			区域医疗服务能力提升			逐步提高			部分实现目标			10			6			区域医疗服务能力提升是长期目标，需持续监测			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥90%			90			5			5						


			医护人员满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			90						


						












[360222253188880012682][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880012682][智医系统推广运用项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407127.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			智医系统推广运用项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			3.92			3.92			10			100			10			


			政府预算资金			0			3.92			3.92			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为提升浮梁镇新平社区卫生服务质量与效率，满足居民日益增长的健康需求，推动社区卫生服务现代化转型			基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			智医系统接入价格			＝56000元			56000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			2024年智医系统新增接入机构数量			＝1家			1			10			10						


			质量指标			智医系统检验检查设备联通正常率			≥98%			98			10			10						


			时效指标			新增接入机构完成上线部署安装验收时间			25年12月底前			基本达成目标			20			20						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			社区卫生服务中心病历规范率			≥90%			85			20			17.22			有些患者病历填写不完整详细，导医人员将督促填写完整			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医务人员满意度			≥85%			85			5			5						


			就诊患者满意度			≥85%			85			5			5						


			总分			100			97.22						


						












[360222243188880012005][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222243188880012005][基本公共卫生补助经费]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407128.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生补助经费			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			10.159			10.159			10.159			10			100			10			


			政府预算资金			10.15942			10.15942			10.15942			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、计划生育等方面工作。			基本完成，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、计划生育等方面工作。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			两癌筛查外送检验费用			≤50万元			50			5			5						


			孕前优生健康检查成本			＝240元/对			240			10			10						


			各项卫生耗材费用			≤75万元			75			5			5						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人数			≥6000人			6000			10			10						


			孕前优生健康检查对象人数			≥700对			800			10			10						


			质量指标			母婴监测覆盖率			≥85%			85			10			10						


			时效指标			孕产妇及新生婴儿就诊处置时效			即到即诊			基本达成目标			10			8			处置时效基本做到即到即诊			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对我县妇幼保健服务能力提升情况			逐步提升			部分实现目标			20			15			妇幼能力提升是多方面的，在逐步提升中			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			群众对基本公共服务工作的满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			93						


						












[360222253188880002424][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880002424][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407129.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			42.02			236.538			234.81			10			99.27			7			


			政府预算资金			42.02			236.538204			234.810204			—			99.27			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务(优生检查、基本避孕、城乡适龄妇女两癌），推进妇幼卫生等方面工作			基本完成，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务(优生检查、基本避孕、城乡适龄妇女两癌），推进妇幼卫生等方面工作			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			优生优育服务成本			≤12万元			8.5			5			5						


			基本避孕服务成本			≤17.5万元			16.3			5			5						


			两癌筛查成本			≤60万元			60			5			5						


			社区公共卫生服务成本			≤193.5万元			190			5			5						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			孕前优生检查人数			≥700人			800			2.5			2.5						


			基本公共服务人口数			≥21000人			21000			5			5						


			基本避孕服务各项目人数			≥600人			600			2.5			2.5						


			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人数			≥6000人			6000			5			5						


			质量指标			健康档案建档合格率			≥90%			90			5			5						


			检查异常/可疑病例的随访管理率			≥95%			95			2.5			2.5						


			健康教育服务居民健康知识知晓率			≥70%			70			2.5			2.5						


			高血压患者健康管理			≥64%			64			5			5						


			适龄妇女宫颈癌人群筛查率			≥38%			38			2.5			2.5						


			基本避孕手术服务率			≥60%			60			2.5			2.5						


			时效指标			基本公卫服务项目完成时间			2025年12月前			基本达成目标			5			4			基本完成			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			居民健康素养水平			不断提高			部分实现目标			10			7			居民健康素养水平较上年有提高			


			孕产妇、新生儿健康知识知晓率			逐年提升			部分实现目标			10			7			新生儿健康知识知晓率是长期目标，需持续监测			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			群众对基本公共服务工作的满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			90						


						












[360222243188880005802][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222243188880005802][出生缺陷防控及HPV接种服务等计生服务]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407130.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			出生缺陷防控及HPV接种服务等计生服务			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			52.879			52.879			52.879			10			100			10			


			政府预算资金			52.87914			52.87914			52.87914			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为辖区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，促进优生优育			基本完成，为辖区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，促进优生优育。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			产前筛查成本			≤570元/人			570			5			5						


			疫苗接种服务费			＝18元/针			18			10			10						


			新生儿疾病筛查成本			≤282元/人			282			5			5						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			接种针刺数			≥500针次			500			5			5						


			产前筛查人次数			≥500人			500			5			5						


			新生儿疾病筛查人次数			≥550人			500			10			7.73			出生率下降，新生儿数下降			


			质量指标			产前筛查率			≥80%			80			5			5						


			新生儿遗传代谢病筛查率			≥95%			95			5			5						


			时效指标			项目完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			优生优育率			逐年提高			部分实现目标			20			15			优生优育率是长期目标，逐年提高中			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			接种对象对接种工作的满意度			≥90%			90			5			5						


			孕产妇及家属满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			92.73						


						












[360222253188880024868][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880024868][肺癌筛查和早期干预]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407131.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			肺癌筛查和早期干预			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			2.008			2.008			10			100			10			


			政府预算资金			0			2.0085			2.0085			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			对辖区内50-74周岁（以身份证出生日期为准）户籍人群（含江西省常住非户籍人口，以下简称“目标人群”）开展肺癌筛查项目工作，推动肺癌早诊早治，降低肺癌患者死亡率，提高患者生存率和生活质量。			基本完成目标			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			肺癌筛查项目成本			≤20090元			20085			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			肺癌目标人群筛查人数			≥190人			190			10			10						


			质量指标			肺癌目标人群筛查率			≥95%			95			15			15						


			时效指标			肺癌筛查完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			15			15						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			肺癌患者生活质量			有效提升			部分实现目标			20			14			通过筛查，有效降低了发病率，肺癌患者生活质量是长期目标			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			肺癌目标筛查人群满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			94						


						












[360222253188880015827][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880015827][艾梅乙重大公共卫生补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407132.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			艾梅乙重大公共卫生补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			13.7			7.738			10			56.48			0			


			政府预算资金			0			13.7			7.7379			—			56.48			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			在全省全面实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查以及为感染孕产妇与所生儿童提供综合干预服务。			基本完成，在全省全面实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查以及为感染孕产妇与所生儿童提供综合干预服务。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			预防艾梅乙传播项目成本			≤13.7万元			7.74			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			预防艾梅乙传播培训次数			≥2次			2			5			5						


			乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿数			≥140人			140			5			5						


			质量指标			梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗比例			≥80%			80			5			5						


			乙肝感染新生儿免疫球蛋白注射率			≥98%			98			10			10						


			参训人员对艾梅乙防治知识知晓率			≥90%			90			5			5						


			时效指标			预防艾梅乙传播项目完成时间			25年12月底			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			母婴传播造成的儿童感染率			较上年减少			部分实现目标			20			15			母婴传播造成的儿童感染率较上年减少			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务对象满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			85						


						












[360222243188880004363][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222243188880004363][基本公共卫生补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407133.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			33.429			33.429			33.429			10			100			10			


			政府预算资金			33.429			33.429			33.429			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务(优生检查、基本避孕、城乡适龄妇女两癌），推进妇幼卫生、计划生育等方面工作			基本完成，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务(优生检查、基本避孕、城乡适龄妇女两癌），推进妇幼卫生、计划生育等方面工作。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			宫颈癌检查成本			≤50元/人			50			5			5						


			乳腺癌检查成本			≤80元/人			80			5			5						


			孕前优生健康检查成本			＝240元/对			240			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人数			≥6000人			6000			10			10						


			孕前优生检查人次数			≥700对			800			10			10						


			质量指标			母婴监测覆盖率			≥85%			85			10			10						


			时效指标			孕产妇及新生婴儿就诊处置时效			即到即诊			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			孕产妇、新生儿健康知识知晓率			逐年提升			部分实现目标			20			15			大家对新生儿健康知识知晓率在提升中			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			群众对基本公共服务工作的满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			95						


						












[360222253188880017527][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880017527][浮梁县托育综合服务中心建设项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407134.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			浮梁县托育综合服务中心建设项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			3,323			1,184.897			10			35.66			0			


			单位资金			0			1000			1000			—			100			—			


			政府预算资金			0			2323			184.897012			—			7.96			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			建设浮梁县首个公办综合性托育服务中心，实现“普惠托育+妇幼保健”一体化服务，推进托育服务“便捷化、标准化、专业化”。可有效填补公办托育资源缺口，推动托育服务与妇幼保健深度融合，切实落实“安心托幼”民生工程要求。			托育项目工程仍在建设施工中，目标未变化，建设浮梁县首个公办综合性托育服务中心，实现“普惠托育+妇幼保健”一体化服务，推进托育服务“便捷化、标准化、专业化”。可有效填补公办托育资源缺口，推动托育服务与妇幼保健深度融合，切实落实“安心托幼”民生工程要求。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			建设资金总额			≤2323万元			1000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			新增普惠托位数			≥190个			150			5			2.37			托育项目工程仍在建设中，托位数逐步开放中			


			建设总面积			≥6646.54平方米			6646.54			5			5						


			占地面积			＝5911.22平方米			5911.22			5			5						


			质量指标			工程验收合格率			＝100%			70			5			1.25			托育项目工程仍在建设施工中，还未验收完全			


			时效指标			项目主体完工时间			2026年6月底前			基本达成目标			10			10						


			开工时间			2025年10月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			婴幼儿健康管理能力			逐年提高			基本达成目标			20			18			托育项目工程仍在建设中			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			婴幼儿托养家长满意度			≥85%			85			10			10						


			总分			100			81.62						


						












[360222253188880022189][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880022189][出生缺陷防控项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407135.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			出生缺陷防控项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			27.703			3.218			10			11.62			0			


			政府预算资金			0			27.703			3.2181			—			11.62			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为辖区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，优化出生缺陷防控服务			基本完成，为辖区孕产妇免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查，优化出生缺陷防控服务			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			出生缺陷防控成本			≤35万元			35			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			新生儿疾病筛查人次数			≥1000人			1000			5			5						


			产前筛查人次数			≥1000人			1000			5			5						


			质量指标			产前筛查率			≥80%			80			5			5						


			新生儿遗传代谢病筛查率			≥95%			95			15			15						


			时效指标			项目完成时间			2025年12月底			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			优生优育率			逐年提升			部分实现目标			20			15			优生优育率逐年提升中			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			孕产妇及家属满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			85						


						












[360222253188880015788][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880015788][精神卫生补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407136.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			精神卫生补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			1			0.5			10			50			0			


			政府预算资金			0			1			0.5			—			50			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			根据上要求，对2025年辖区内严重精神障碍人员进行筛查管理，提供精神卫生服务，提高公众对精神卫生问题的认识，推动精神卫生治理体系的建设。			基本完成，根据上要求，对2025年辖区内严重精神障碍人员进行筛查管理，提供精神卫生服务，提高公众对精神卫生问题的认识，推动精神卫生治理体系的建设。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			精神卫生补助资金成本			≤10000元			5000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内严重精神病管理人数			≥100人			105			10			10						


			质量指标			精神障碍筛查任务完成率			≥98%			98			15			15						


			时效指标			年度筛查完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			15			15						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对辖区严重精神病患者对社会造成不良影响情况			有效控制			部分实现目标			20			15			长期目标，有效控制			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			精神卫生服务对象满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			85						


						












[360222253188880001742][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880001742][婚前医学检查项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407137.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			婚前医学检查项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			16			16			11.543			10			72.14			5			


			政府预算资金			16			16			11.543191			—			72.14			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			做好婚前医学检查工作，降低新生儿出生缺陷率			基本完成，做好婚前医学检查工作，降低新生儿出生缺陷率			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			婚前医学检查检验成本			≤8万元			8			5			5						


			婚前医学检查宣传成本			≤2万元			2			5			5						


			婚检人员工作经费			≤7万元			7			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			婚检医学检查人数			≥900对			850			15			12.92			结婚率下降，婚检人数下降			


			质量指标			婚前健康检查率			≥90%			90			15			15						


			时效指标			婚检工作完成时间			2025年12月前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			新生儿出生缺陷率			较上年降低			部分实现目标			20			15			新生儿出生缺陷率逐步降低中			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			婚姻登记对象满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			87.92						


						












[360222243188880004505][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222243188880004505][艾梅乙等重大公共卫生补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407138.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			艾梅乙等重大公共卫生补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			4.746			4.746			4.746			10			100			10			


			政府预算资金			4.74562			4.74562			4.74562			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			在全省全面实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查以及为感染孕产妇与所生儿童提供综合干预服务。			基本完成，在全省全面实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查以及为感染孕产妇与所生儿童提供综合干预服务。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			工作督导经费			≤4万元			4			5			5						


			试剂耗材、乙肝检测成本			≤8万元			8			5			5						


			隔离防护设备及用品、数据信息设备			≤2万元			2			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			艾梅乙随访人数			≤5人			4			5			5						


			乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿数			≥120人			120			5			5						


			质量指标			艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用比例			≥90%			90			5			5						


			梅毒感染孕产妇及所生儿童接受规范诊疗比例			≥80%			80			5			5						


			乙肝感染新生儿免疫球蛋白注射率			≥98%			98			10			10						


			时效指标			年度艾梅乙项目完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			母婴传播造成的儿童感染人数			较上年减少			部分实现目标			20			15			母婴传播造成的儿童感染人数需长期监测			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			被随访人员满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			95						


						












[360222253188880021936][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880021936][全国名老中医药专家传承工作室建设项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407139.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			全国名老中医药专家传承工作室建设项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			31.7			0.858			10			2.71			0			


			政府预算资金			0			31.7			0.857638			—			2.71			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			通过建设传承工作室，整理、继承、推广妇幼健康领域 名老中医药专家学术观点和临床经验，建立名老中医药专家 学术经验传承及推广的有效方法和模式，培养一批高层次中医药人才，增强妇幼健康领域中医药服务能力。			项目在初步起步阶段，资金下达时间也较晚，项目在逐步推进中。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			传承工作室建设成本			≤30万元			30			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			传承工作室数量			＝1个			1			10			10						


			进修学习人员			≥4人			4			10			10						


			质量指标			临床医案完成率			≥90%			90			10			10						


			时效指标			工作室建设周期			≤3年			3			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			中医药专家传承工作室在妇幼健康领域的影响力和知名度			提升			部分实现目标			20			15			项目在初步起步阶段，目标暂未完全实现			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			患者满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			85						


						












[360222253188880002202][401005-浮梁县妇幼保健院/[360222253188880002202][hpv规划免疫接种补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407140.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			hpv规划免疫接种补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县妇幼保健院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			1.5			4.31			3.261			10			75.67			5			


			政府预算资金			1.5			4.31			3.261376			—			75.67			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗工作。有效预防、降低宫颈癌和癌 前病变发病率			基本完成，为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗工作。有效预防、降低宫颈癌和癌 前病变发病率			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			接种服务费			≤5万元			3.2			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			适龄女生接种人次数			≥2000人次			2000			10			10						


			质量指标			适龄女生接种率			≥95%			95			10			10						


			接种不良反应率			≤1%			1			10			10						


			时效指标			接种工作完成时间			2025年12月前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			宫颈癌防治率			逐年提高			部分实现目标			20			14			宫颈癌防治率是长期目标			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			适龄女生接种者满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			89						


						












[360222243188880011886][401007002-浮梁县鹅湖人民医院/[360222243188880011886][基本公共卫生项目补助资金（返）]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153407141.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生项目补助资金（返）			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县鹅湖人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			1.2			1.2			1.2			10			100			10			


			政府预算资金			1.2			1.2			1.2			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2023年度基本公共卫生服务各个项目任务指标。			全年目标完成情况较好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生支出费用			≥451375元			451375			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			老年人管理人数			＝3254人			3254			2			2						


			高血压患者管理人数			≥1921人			1921			2			2						


			孕产妇管理人数			＝104人			104			2			2						


			区域内基本公共卫生服务管理人口数			＝27716人			25800			1			0.83			辖区服务人口数因人口老年化、人口流出，导致的自然负增长。			


			2型糖尿病患者管理人数			≥571人			571			2			2						


			区域内基本公共卫生签约人数			＝13102人			13102			2			2						


			精神病管理人数			＝143人			143			2			2						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥100%			100			1.5			1.5						


			肺结核患者管理率			≥100%			100			1.5			1.5						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥100%			100			1.5			1.5						


			2型糖尿病患者管理率			≥65%			65			1.5			1.5						


			高血压患者规范管理率			≥65%			65			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥77%			77			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥70%			70			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥85%			85			2			2						


			居民电子健康档案建档率			≥60%			60			2			2						


			老年人健康管理率			≥72%			72			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥90%			90			2			2						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			1.5			1.5						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			1.5			1.5						


			年度基本公共卫生完成时间			12月底前			基本达成目标			2			2						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			99.83						


						












[360222243188880004608][401007017-浮梁县西湖乡卫生院/[360222243188880004608][基本公共卫生服务补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408142.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县西湖乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			1.104			1.104			1.104			10			100			10			


			政府预算资金			1.104085			1.104085			1.104085			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2024年基本公共卫生服务各项任务指标。			基本达成目标，推进基本公共卫生服务项目开展			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤11040.85元			11040.85			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			传染病报告管理			≥12人			12			2			2						


			辖区家庭医生签约人数			≥4000人			4000			2			2						


			辖区内基本公共卫生服务管理人口数			＝9808人			9669			2			1.93			该辖区服务人口数量下降			


			0-6岁儿童管理			＝290人			374			2			2						


			孕产妇管理			＝30人			37			2			2						


			高血压管理			＝530人			614			2			2						


			2型糖尿病管理			＝160人			180			2			2						


			老年人管理			＝1120人			1023			2			1.57			该辖区人口流动性大，老人服务人口下降，改进工作方式增加电话随访			


			重性精神病管理			＝73人			73			2			2						


			老年人中医药管理			≥750人			750			2			2						


			0-3岁儿童中医药管理			≥160人			160			2			2						


			结核病管理人数			＝5人			8			2			2						


			卫生监督巡查			≥4次			4			2			2						


			质量指标			卫生监督巡查率			＝100%			100			1			1						


			老年人中医药管理率			≥70%			70			1			1						


			0-3岁儿童中医药管理率			≥45%			45			1			1						


			传染病报告管理率			＝100%			100			1			1						


			孕产妇管理率			≥55%			55			1			1						


			0-6岁儿童管理率			≥40%			40			1			1						


			居民电子建档率			≥80%			80			2			2						


			高血压规范管理率			≥60%			60			1			1						


			2型糖尿病规范管理率			≥60%			60			1			1						


			重性精神病管理率			≥95%			95			1			1						


			结核病管理率			＝100%			100			1			1						


			时效指标			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			1			1						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			1			1						


			效益指标			经济效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			20			20						


			社会效益指标																					


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生满意度			≥85%			85			10			10						


			总分			100			99.5						


						












[360222233188880017962][401002-浮梁县中医院/[360222233188880017962][县级中医院两专科一中心项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408143.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			县级中医院两专科一中心项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			70.92			70.92			0.518			10			.73			0			


			政府预算资金			70.919636			70.919636			0.5179			—			.73			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			通过加强县级中医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技村推广能力建设，切实提高中医优势病种诊疗能力和综合能力，推动县级中医院高质量发展。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			项目总建设成本			709196.36			实现目标程度较低			20			11			督促及时报账			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			医疗设备一批			≥1批			1			15			15						


			质量指标			项目验收			合格			基本达成目标			15			15						


			时效指标			项目完成时间			2025年12月底			部分实现目标			10			7			未及时报账			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			中医诊疗能力水平提升			明显提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就诊人员满意率			≥90%			80			10			7.22			提升医疗服务能力			


			总分			100			75.22						


						












[360222253188880015951][401002-浮梁县中医院/[360222253188880015951][肺癌筛查和早期干预]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408144.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			肺癌筛查和早期干预			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			44.6			17.8			10			39.91			0			


			政府预算资金			0			44.6			17.8			—			39.91			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			对辖区内50-74岁目标人群，开展肺癌筛查项目工作，推动肺癌早诊早治，降低肺癌患者死亡率，提高患者生存率和生活质量。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			肺癌筛查项目成本			≤178000元			178000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			肺癌目标人群筛查人数			≥3000人			3000			15			15						


			质量指标			肺癌目标人群筛查率			≥98%			98			15			15						


			时效指标			肺癌目标人群筛查完成时间			2025年12月前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			提高肺癌患者生存率和生活质量			有效提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			肺癌目标筛查人群满意度			≥95%			88			10			8.16			努力提升医疗服务能力			


			总分			100			88.16						


						












[360222243188880004470][401007002-浮梁县鹅湖人民医院/[360222243188880004470][基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408145.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县鹅湖人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			10.345			10.339			10.339			10			100			10			


			政府预算资金			10.345449			10.339449			10.339449			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进综合改革顺利进行。			全年目标完成情况较好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≥600000元			600000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝15个			15			8			8						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			80			8			8						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			8			8						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日			部分实现目标			8			6			资金拨付时序影响，部分基药资金下达较晚，年内无法形成实际支出。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员对象满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222243188880004285][401002-浮梁县中医院/[360222243188880004285][2024年公立医院改革资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408146.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2024年公立医院改革资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			41.715			41.715			41.715			10			100			10			


			政府预算资金			41.7146			41.7146			41.7146			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			深化公立医院改革			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗设备			≤75万元			75			10			10						


			信息化设备			≤10万元			12			5			4			超出部分用自有资金			


			办公设备			≤15万元			15			5			5						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			信息化设备数量			≥2台			2			5			5						


			医疗服务收入占医疗收入比例			较上年提高			部分实现目标			10			7			努力改善提升			


			办公设备数量			≤20台			20			5			5						


			医疗设备数量			≤3台			3			5			5						


			质量指标			设备合格率			≥95%			95			5			5						


			平均住院日			较上年降低			基本达成目标			5			5						


			时效指标			项目完成时间			2025年12月底			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			设备安全等级达标率			≥96%			96			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			使用人员满意度			＞95%			90			10			8.68			努力提升			


			总分			100			94.68						


						












[360222253188880001442][401007002-浮梁县鹅湖人民医院/[360222253188880001442][2025年基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408147.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县鹅湖人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			19.195			19.195			10			100			10			


			政府预算资金			0			19.195			19.195			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进综合改革顺利进行。			2025年度预算总金额为28万元 实际执行率为100%			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			实施基本药物制度改革财政支出成本			≤280000元			280000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村			＝15个			15			8			8						


			质量指标			目录药品质量合格率			＝100%			100			8			8						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			8			8						


			村卫生室实行基本药物制度覆盖率			≥85%			85			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			部分实现目标			8			6			资金拨付时序影响，部分基药资金下达较晚，年内无法形成实际支出。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			服务对象满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222243188880039663][401002-浮梁县中医院/[360222243188880039663][医疗服务能力与保障能力提升]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408148.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			医疗服务能力与保障能力提升			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			4.3			4.3			4.282			10			99.58			7			


			政府预算资金			4.3			4.3			4.28213			—			99.58			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			人才培养补助成本			≤43000元			43000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			人才培养数量			≥4人			4			15			15						


			质量指标			人才培养合格率			≥90%			90			15			15						


			时效指标			培训完成时间			1			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			中医人才医疗服务能力			提升			部分实现目标			20			13			努力提升			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			人才培训人员满意度			≥85%			80			10			8.53			提升医疗服务能力			


			总分			100			88.53						


						












[360222253188880002344][401002-浮梁县中医院/[360222253188880002344][2025年公立医院改革资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408149.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年公立医院改革资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			106.93			106.93			10			100			10			


			政府预算资金			0			106.93			106.93			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			深化公立医院改革，建立健全现代化医院管理制度，医保支付改革等，提高医疗卫生服务质量。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			公立医际改革补助金额			≤1100000元			1100000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			公立医院医疗服务收入（不含药品化验检查等）			较上年提高			基本达成目标			10			10						


			公立医院人员支出占业务支出比例			≤35%			35			10			10						


			质量指标			公立医院平均住院日			≤7天			7			10			10						


			时效指标			公立医改革资金投入完成使用时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			出院患者平均医疗费增长比例			较上年降低			基本达成目标			10			10						


			门急诊人次均收费水平增长比例			较上年降低			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就诊患者满意度			≥89%			82			10			8.03			提升医疗服务能力。			


			总分			100			98.03						


						












[360222243188880004227][401007002-浮梁县鹅湖人民医院/[360222243188880004227][基本公共卫生项目补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408150.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生项目补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县鹅湖人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			46.365			46.365			46.365			10			100			10			


			政府预算资金			46.3651			46.3651			46.3651			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2024年度基本公共卫生服务各个项目任务指标。			全年目标完成较好。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生支出费用			≥1979440元			1979440			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			老年人管理人数			＝3254人			3254			2			2						


			高血压患者管理人数			≥1921人			1921			3			3						


			孕产妇管理人数			＝104人			104			2			2						


			区域内基本公共卫生服务管理人数			＝24743人			24743			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥571人			571			2			2						


			区域内基本公共卫生签约人数			＝13102人			13102			2			2						


			精神病管理人数			＝143人			143			2			2						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥100%			100			1.5			1.5						


			肺结核患者管理率			≥100%			100			1.5			1.5						


			严重精神障碍患者规范管理率			≥100%			100			1.5			1.5						


			2型糖尿病患者管理率			≥65%			65			1.5			1.5						


			高血压患者规范管理率			≥65%			65			1.5			1.5						


			儿童中医药健康管理率			≥77%			77			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥70%			70			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥85%			80			1			0.85			辖区服务人口数因人口老年化、人口流出.			


			居民电子健康档案建档率			≥60%			60			2			2						


			老年人健康管理率			≥72%			72			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥90%			90			2			2						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导			每季度一次			基本达成目标			1.5			1.5						


			突发基本公共卫生应急事件报告			＝100%			100			1.5			1.5						


			年度基本公共卫生完成时间			12月底前			基本达成目标			1.5			1.5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			99.85						


						












[360222243188880005562][401007011-浮梁县蛟潭人民医院/[360222243188880005562][蛟潭人民医院整体搬迁项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408151.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			蛟潭人民医院整体搬迁项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县蛟潭人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			3,200			1,109.4			1,109.4			10			100			10			


			单位资金			3200			1109.4			1109.4			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			本项目占地面积32.68亩，拟按“二甲”医院规模设计，主要建设门诊楼、住院楼、医技楼、公共卫生服务楼、食堂、后勤保障用房及发热病门诊，总建筑面积约为15000平方米，设计编制床位120张。建设内部道路及停车场5320平方米，购置医疗设备及化验室其它检测设备等。配套建设给排水、供电、消防、污水处理等相关设施。			部分未完成的加快进度			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			申请政府专项债资金			＝6500万元			4354			10			1.75			按照合同支出			


			项目总投资金额			≤13000万元			1109			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			项目占地面积			≥32.68亩			32.68			7			7						


			总建筑面积约			＝15000平方米			15000			7			7						


			建设内部道路及停车场			≥5320平方米			5320			7			7						


			设计编制床位			＝120张			120			7			7						


			质量指标			项目验收合格率			＝100%			100			7			7						


			时效指标			项目完成时间			预计2025年12月底前			基本达成目标			5			4			还在建设中			


			效益指标			经济效益指标			对医疗业务收入影响			进一步提升			基本达成目标			10			10						


			社会效益指标			提升区域内医疗服务水平			有效提升			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			90			5			5						


			服务群众满意度			≥85%			85			5			5						


			总分			100			90.75						


						












[360222253188880002049][401002-浮梁县中医院/[360222253188880002049][2025年中医院医疗服务能力提升]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408152.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年中医院医疗服务能力提升			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			3.2			3.2			2.663			10			83.21			7			


			政府预算资金			3.2			3.2			2.662594			—			83.21			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			购置小型医疗设备，提升医疗服务能力。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗设备成本			≤32000元			26625.94			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			医疗设备数量			≥2台			2			10			10						


			质量指标			设备合格率			≥97%			97			15			15						


			时效指标			设备购买安装及时性			按合同时间			基本达成目标			15			15						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			设备安全等级达标率			≥98%			98			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			使用人员满意度			≥96%			90			10			8.44			使用过程中有点小问题，已解决。			


			总分			100			95.44						


						












[360222253188880001102][401007003-浮梁县臧湾乡卫生院/[360222253188880001102][2025年基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408153.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县臧湾乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			7.713			7.713			10			100			10			


			政府预算资金			0			7.713			7.713			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县一本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。推进综合改革顺利进行。			进一步完善和推进我县一本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。推进综合改革顺利进行。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤190000元			77130			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝8个			8			10			10						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			＝100%			100			5			5						


			卫生院国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			5			5						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			10			10						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			10			8			资金拨付不及时			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断减小			基本达成目标			10			9			医疗服务水平有待提高			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			97						


						












[360222253188880001402][401007017-浮梁县西湖乡卫生院/[360222253188880001402][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408154.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县西湖乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			50			28.759			28.759			10			100			10			


			单位资金			50			28.758628			28.758628			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高医疗服务水平，保障医疗业务顺利开展。			已基本达成目标，改善了医院医疗环境。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本			≤50万元			28.76			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人数			≥2600人			2600			10			10						


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			医疗服务提升资金支出			12月底前			基本达成目标			20			17			因本年度未有维修工程及大型设备购买计划，故资金支出提升不高，合理的制定支出计划及年初预算			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			90			5			5						


			就医患者满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			97						


						












[360222253188880001342][401007017-浮梁县西湖乡卫生院/[360222253188880001342][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408155.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县西湖乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			16.62			91.547			91.547			10			100			10			


			政府预算资金			16.62			91.5468			91.5468			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2025年基本公共卫生服务各项任务指标。			基本完成目标，推进基本公共卫生服务项目展开。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤890000元			915468			20			19.43			年末下达资金大于预算，且医院公卫支出上升，更精准的安排预算，更合理的安排支出计划。			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			传染病报告管理			≥12人			12			2			2						


			辖区家庭医生签约人数			≥4000人			4000			2			2						


			辖区内基本公共卫生服务管理人口数			＝9808人			9669			2			1.93			该辖区服务人口数目减少			


			0-6岁儿童管理			＝290人			374			2			2						


			孕产妇管理			＝30人			37			2			2						


			高血压管理			＝530人			614			2			2						


			2型糖尿病管理			＝160人			180			2			2						


			老年人管理			＝1120人			1023			2			1.57			该辖区人口流动大，居民偏向在县居住，改进管理方式。			


			重性精神病管理			＝73人			73			2			2						


			老年人中医药管理			≥750人			750			2			2						


			0-3岁儿童中医药管理			≥160人			160			2			2						


			结核病管理人数			＝5人			8			2			2						


			卫生监督巡查			≥4次			4			2			2						


			质量指标			卫生监督巡查率			＝100%			100			1			1						


			老年人中医药管理率			≥70%			70			1			1						


			0-3岁儿童中医药管理率			≥45%			45			1			1						


			传染病报告管理率			＝100%			100			1			1						


			孕产妇管理率			≥55%			55			1			1						


			0-6岁儿童管理率			≥40%			40			1			1						


			居民电子建档率			≥80%			80			2			2						


			高血压规范管理率			≥60%			60			1			1						


			2型糖尿病规范管理率			≥60%			60			1			1						


			重性精神病管理率			≥95%			95			1			1						


			结核病管理率			＝100%			100			1			1						


			时效指标			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			1			1						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生满意度			≥85%			85			10			10						


			总分			100			98.93						


						












[360222253188880015949][401002-浮梁县中医院/[360222253188880015949][精神卫生补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408156.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			精神卫生补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			1			0			10			0			0			


			政府预算资金			0			1			0			—			0			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			对2025年辖区内严重精神障碍人员进行筛查管理，提供精神卫生服务，提高公众对精神卫生问题的认识，推动精神卫生治理体系的建设。			基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			精神卫生服务成本			≤10000元			0			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内精神病人管理人数			≥1000人			900			15			11.25			没及时完成			


			质量指标			精神障碍筛查任务完成率			≥98%			90			15			11.94			努力推进工作。			


			时效指标			年度筛查完成时间			2025年12月底前			部分实现目标			10			7			完善推进工作			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对辖区内精神病患者对社会造成不良影响情况			有效控制			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			精神卫生服务对象满意度			≥95%			90			10			8.68			提升医疗服务能力			


			总分			100			78.87						


						












[360222253188880002512][401002-浮梁县中医院/[360222253188880002512][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408157.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			10,200			9,869.808			8,480.715			10			85.93			7			


			单位资金			10200			9869.807642			8480.715406			—			85.93			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，更好服务就医患者，保障医疗业务顺利开展。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗卫生事业发展支出成本			≤10200万元			8400			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			出院人数			≥8500人			8500			5			5						


			门急诊人数			≥204200人			204200			5			5						


			质量指标			患者平均医疗负担			较上年减轻			基本达成目标			10			10						


			就医患者健康出院率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			医疗保障任务完成时间			2025年12月前			基本达成目标			5			5						


			就医患者就医等待时间			≤30分钟			30			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民基本医疗需求			基本保障			基本达成目标			5			5						


			医院医疗服务能力提升			有效提升			基本达成目标			10			10						


			辖区城乡居民当地就医率			较上年提升			基本达成目标			5			5						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥90%			80			5			3.61			提升医疗服务有力			


			医护人员满意度			≥90%			80			5			3.61			努力改善医护待遇。			


			总分			100			94.22						


						












[360222253188880025228][401002-浮梁县中医院/[360222253188880025228][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408158.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			0.157			0			10			0			0			


			政府预算资金			0			0.157			0			—			0			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			预防接种成本补助			≤2000元			2000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			预防接种剂 次			≥150次			150			15			15						


			质量指标			接种合格率			≥95%			95			15			15						


			时效指标			接种时效指标			1			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民获得基本公共卫生服务差距			较上年缩小			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			接受接种监护人满意度			≥85%			80			10			8.53			提升医疗服务能力。			


			总分			100			88.53						


						












[360222253188880022367][401002-浮梁县中医院/[360222253188880022367][实验室能力提升]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408159.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			实验室能力提升			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			33			0			10			0			0			


			政府预算资金			0			33			0			—			0			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			开展区域内实验室检测质量考核，提升传染病实验室检测质量。			预计时间内，估计能完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			实验室能力提升项目成本			≤330000元			0			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			实验室设备购置			≥2套（台）			1			15			0			因资金拔付较晚，采购时行中。			


			质量指标			项目验收合格率			＝100%			100			15			15						


			时效指标			项目完成时间			2026年6月前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			重大传染病检测能力提升			有效提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众及基层医生对提升工作的满意度			≥88%			85			10			9.15			提升医疗服务能力			


			总分			100			74.15						


						












[360222253188880021508][401002-浮梁县中医院/[360222253188880021508][两专科一中心]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408160.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			两专科一中心			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			22			0			10			0			0			


			政府预算资金			0			22			0			—			0			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，不断提高中西医结合服务水平，提高中医药重点科室建设水平。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			两专科一中心建设成本			≤22万元			22			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			专用设备			≥3台			1			15			0			加快采购速度			


			质量指标			设备验收合格率			≥99%			99			15			15						


			时效指标			项目完成时间			一年内			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			中医诊疗服务能力水平			明显提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就诊人员满意率			≥90%			85			10			8.61			提升医疗服务能力			


			总分			100			73.61						


						












[360222243188880039662][401002-浮梁县中医院/[360222243188880039662][中医药事业传承与发展]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408161.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			中医药事业传承与发展			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			31.2			31.2			31.2			10			100			10			


			政府预算资金			31.2			31.2			31.2			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药基层服务能力，不断培育中医优势专科和优势病种，提升中医医疗质量。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			费用总额			≤312000元			312000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			中医优势专病专科			≥3个			3			8			8						


			中医医院急诊急救能力建设			＝1个			1			8			8						


			质量指标			建设项目合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			及时完成率			≥85%			85			8			8						


			项目周期			1			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			中医优势专科专病水平			明显提高			部分实现目标			10			7			医疗服务能力有待进一步提升			


			中医药服务能力			提高			部分实现目标			10			7			医疗服务能力有待进一步提升			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			中医就诊患者满意度			≥85%			85			10			10						


			总分			100			94						


						












[360222243188880034642][401002-浮梁县中医院/[360222243188880034642][医院信息化系统维保费]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408162.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			医院信息化系统维保费			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			20			20			20			10			100			10			


			政府预算资金			20			20			20			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			医院信息系统维护，提高医疗服务质量，优化医院管理。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			年度维护成本			≥200000元			200000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			自检次数			≥12次			12			10			10						


			医疗信息系统业务科室使用覆盖率			≥90%			90			10			10						


			质量指标			系统故障排除率			≥96%			96			10			10						


			时效指标			系统故障修复处理时间			≤24小时			30			10			7.5			有次工程师出差，没有及时解决。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			医疗服务效率			有效提高			基本达成目标			10			10						


			医疗信息系统出现故障率			＜5%			5			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			使用人员满意度			≥90%			80			10			7.22			有待提升			


			总分			100			94.72						


						












[360222253188880001142][401007003-浮梁县臧湾乡卫生院/[360222253188880001142][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153408163.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县臧湾乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			25.03			122.089			122.089			10			100			10			


			政府预算资金			25.03			122.089234			122.089234			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公卫服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2025年度基本公共卫生各个项目任务指标。			提高基本公卫服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2025年度基本公共卫生各个项目任务指标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤1329660元			1220892.34			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			老年人中医药管理人数			＝1300人			1300			1			1						


			2型糖尿病患者管理人数			＝283人			283			2			2						


			孕妇管理人数			＝60人			60			1			1						


			老年人管理人数			＝1150人			1150			1			1						


			区域内基本公共服务管辖人口数			＝14774人			14774			2			2						


			高血压管理人数			＝941人			941			2			2						


			精神病管理人数			＝69人			69			1			1						


			辖区内家庭医生签约人数			＝7500人			7500			1			1						


			儿童中医管理人数			＝1041人			1041			1			1						


			0-6岁儿童管理人数			＝1019人			1019			1			1						


			质量指标			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			2			2						


			传染病及突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			2			2						


			严重精神病障碍患者规范管理率			＝100%			100			2			2						


			儿童中医药管理率			≥84%			65.46			2			0.9			中医辨识未做			


			老年人中医药健康管理率			≥74%			68.24			2			1.61			中医辨识未做			


			0-6岁儿童健康管理率			≥90%			69.72			2			0.87			体检人数未达标			


			孕产妇系统管理率			≥90%			65.36			2			0.63			体检人数未达标			


			老年人健康管理率			≥64%			65.21			2			2						


			居民电子健康档案建档率			≥90%			100			1			1						


			高血压患者规范管理率			≥64%			68.36			2			2						


			2型糖尿病患者规范管理率			≥64%			69.72			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			2			2						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			2			2						


			年度基本公共卫生完成时间			2025年12月前			基本达成目标			2			2						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本公共卫生事业促使群众身体健康			逐步改善			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			96.01						


						












[360222253188880001362][401007017-浮梁县西湖乡卫生院/[360222253188880001362][2025年基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409164.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县西湖乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			6.515			6.515			10			100			10			


			政府预算资金			0			6.515			6.515			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			基本完成目标，加大对基本药物的宣传鼓励老百姓使用基药			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤130000元			65150			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			≥7个			7			10			10						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			90			5			5						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			5			5						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			10			10						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物使用率			不断提高			基本达成目标			20			17			因少数老百姓习惯使用非基药药物，加大宣传基药力度。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			97						


						












[360222243188880004475][401007017-浮梁县西湖乡卫生院/[360222243188880004475][基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409165.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县西湖乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			5.708			5.708			5.708			10			100			10			


			政府预算资金			5.707915			5.707915			5.707915			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			基本达成目标，加大基药宣传力度，增加基药使用率			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤57079.15元			57079.15			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			≥7个			7			10			10						


			质量指标			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			80			10			10						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			10			10						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物使用率			不断提高			基本达成目标			20			17			部分老百姓习惯购买非基药药品，加大基药宣传力度，增加基药使用率			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众满意度			≥80%			80			10			10						


			总分			100			97						


						












[360222243188880004664][401002-浮梁县中医院/[360222243188880004664][浮梁县中医院整体搬迁项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409166.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			浮梁县中医院整体搬迁项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			11,410			11,410			8,961.79			10			78.54			5			


			单位资金			11410			11410			8961.790493			—			78.54			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升浮梁县人民医院医疗服务能力，进一步改善县医疗环境。提高浮梁县的整体医疗水平，更好地为浮梁人民提供医疗保障服务，满足县人民群众迫切的就医和保障需求。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			整体项目搬迁成本			≤114100000元			90000000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			新医院床位数			＝560张			560			5			5						


			整体搬迁总建筑面积			≥73100平方米			73100			10			10						


			质量指标			建筑耐火等级			＝1级			1			5			5						


			房屋防震防烈度			＝6度			6			5			5						


			项目整体验收			合格			基本达成目标			10			10						


			时效指标			建筑工程完工及时率			≥85%			80			5			4.26			加快工程进度。			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			满足人民群众就医需求			≥80%			80			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			职工及就医群众对项目实施工作的满意度			≥82%			82			10			10						


			总分			100			94.26						


						












[360222253188880002047][401002-浮梁县中医院/[360222253188880002047][2025年武警医疗费]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409167.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年武警医疗费			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			5			5			3.574			10			71.47			5			


			政府预算资金			5			5			3.573513			—			71.47			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			为我县武警提供免费体检、免费治疗服务，保障武警身体健康，助力维护社会稳定。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			武警医疗费金额			≤50000元			35000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			武警体检就诊人次数			≥150人次			140			20			16.67			实际治疗人数			


			质量指标			体检结果反馈准确率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			项目资金使用完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			保障武警健康并方便就医能力			不断提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			武警体检就医体验满意度			≥92%			92			10			10						


			总分			100			91.67						


						












[360222253188880002323][401002-浮梁县中医院/[360222253188880002323][2025年中医药事业传承与发展]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409168.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年中医药事业传承与发展			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			3.5			0			10			0			0			


			政府预算资金			0			3.5			0			—			0			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			不断提中医服务能力,减轻就医患者负担。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			中医药文化宣传成本			≤50000元			10000			5			5						


			中医培训成本			≤50000元			10000			5			5						


			信息化维保成本			≤150000元			35000			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			中医药文化宣传次数			≥12次			12			5			5						


			信息化维保次数			≥12次			12			5			5						


			中医人员培训人数			≥8人			8			5			5						


			质量指标			中医人员培训通过率			≥96%			96			5			5						


			信息化系统故障排除率			＝100%			100			2			2						


			中医药文化宣传活动主题符合率			≥95%			95			5			5						


			时效指标			中医药文化宣传完成时间			2025年12月前			基本达成目标			3			3						


			信息化维保响应时间			≤24小时			24			5			5						


			培训完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			中医药知识对居民健康意识促进作用			有效促进			部分实现目标			10			7			还需大力宣传居民对健康的认识			


			中医诊疗能力水平提高			不断提升			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			诊疗患者满意度			≥86%			82			10			8.84			加强医疗服务能力			


			总分			100			85.84						


						












[360222243188880017062][401007011-浮梁县蛟潭人民医院/[360222243188880017062][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409169.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县蛟潭人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			43.038			140.822			140.822			10			100			10			


			政府预算资金			43.0381			140.822099			140.822099			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公卫服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成我县2025年度基本公共卫生服务各个项目、任务指标。			基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			基本公共卫生项目成本费用			≤170万元			141			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			区域内基本公共卫生签约人数			≥8200人			8200			2			2						


			老年人管理人数			≥1270人			1271			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥220人			221			2			2						


			高血压患者管理人数			≥770人			770			2			2						


			区域内基本公共服务管辖人口数			≥17000人			16997			2			2						


			孕产妇管理率人数			≥30人			26			2			1.33			孕产妇减少			


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			2			2						


			肺结核患者管理率			≥90%			90			2			2						


			严重精障碍患者规范管理率			≥80%			70			2			1.38			少数精神病患者联系难			


			2型糖尿病患者规范管理率			≥60%			60			2			2						


			高血压患者规范管理率			≥60%			60			2			2						


			儿童中医药健康管理率			≥65%			66			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥65%			66			2			2						


			0-6岁儿童健康管理率			≥90%			90			2			2						


			居民电子健康档案建档率			≥90%			90			2			2						


			老年人健康管理率			≥70%			70			2			2						


			孕产妇系统管理率			≥90%			90			2			2						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			2			2						


			时效指标			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			2			2						


			突发基本公共卫生应急事件报告时效			＝100%			100			1			1						


			年度基本公共卫生完成时间			当年度12月底前			基本达成目标			1			1						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			居民健康意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			98.71						


						












[360222253188880002786][401007011-浮梁县蛟潭人民医院/[360222253188880002786][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409170.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县蛟潭人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			500			89.876			89.876			10			100			10			


			单位资金			500			89.875671			89.875671			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，服务就医患者，保障医疗业务顺利开展			基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务预算外资金支出成本			≤500万元			90			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			设备采购数量			≥2台			2			5			5						


			门急诊人数			≥9819人			8023			5			2.71			就医患者减少			


			住院人数			≥459人			460			5			5						


			药品采购种数			≥50种			50			5			5						


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			5			5						


			药品验收合格率			＝100%			100			5			5						


			设备验收合格率			＝100%			100			5			5						


			时效指标			医疗服务提升资金完成支出时间			12月底前			基本达成目标			3			3						


			就医患者等待就医时间			≤30分钟			20			2			2						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			患者就医便利程度			有效提升			基本达成目标			10			10						


			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥90%			90			5			5						


			医护人员满意度			≥90%			90			5			5						


			总分			100			97.71						


						












[360222253188880011523][401007011-浮梁县蛟潭人民医院/[360222253188880011523][2025年乡聘村用人员岗位补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409171.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年乡聘村用人员岗位补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县蛟潭人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			1.6			1.6			10			100			10			


			政府预算资金			0			1.6			1.6			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			向城乡居民提供基本医疗、公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生，健康素养促进、计划生育等方面工作。			基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用人员成本支出			≤54000元/人/年			8000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			受益乡村医生服务人口数			≥1300人			1280			7			6.73			偏远乡村在村人数减少			


			乡聘村用医生人数			＝2人			2			7			7						


			质量指标			医疗卫生服务覆盖率			≥95%			96			7			7						


			公共卫生事件报告率			≥95%			96			7			7						


			乡村医生考核通过率			＝100%			100			6			6						


			时效指标			资金支付实效			每月底前			基本达成目标			6			6						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡村医生队伍素质和结构			有效提升			基本达成目标			10			10						


			居民基本公共卫生服务			有效落实			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			辖区群众对村医服务工作的满意度			≥90%			95			10			10						


			总分			100			99.73						


						












[360222243188880013962][401007011-浮梁县蛟潭人民医院/[360222243188880013962][乡聘村用人员岗位资金补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409172.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			乡聘村用人员岗位资金补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县蛟潭人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			6			6			6			10			100			10			


			政府预算资金			6			6			6			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			向城乡居民提供基本医疗、公共卫生服务，保障患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生，健康素养促进、计划生育等方面工作。			基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用人员成本			≤54000元			60000			20			17.78			加以改善			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			受益乡村医生服务人口数			≥7000人			6892			7			6.73			偏远乡村在村人数减少			


			实际发放乡聘村用医生人数			＝2人			2			7			7						


			质量指标			医疗卫生服务覆盖率			≥95%			95			7			7						


			公共卫生事件报告率			≥95%			95			7			7						


			乡村医生考核通过率			＝100%			100			6			6						


			时效指标			资金支付实效			每月底前			基本达成目标			6			6						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			乡村医生队伍素质和结构			不断改善			基本达成目标			10			10						


			居民基本公共卫生服务			有效落实			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			受益对象满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			97.51						


						












[360222253188880006722][401002-浮梁县中医院/[360222253188880006722][村卫生室购置心电设备经费]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409173.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			村卫生室购置心电设备经费			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县中医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			96			0			10			0			0			


			政府预算资金			0			96			0			—			0			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			统筹规划县域医共体信息化建设，加强县级医院和基层医疗卫生机构的信息系统互联互通。实现数据共享和业务协同，完成首批48个村卫生心电图机购置工作。			基本完成，正进行付款流程。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			心电图机购置成本支出			≤2万元/台			2			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			村卫生室心电设备配置数量			＝48台			48			15			15						


			质量指标			设备验收合格率			＝100%			100			15			15						


			时效指标			设备安装使用时间			2025年3月底前			基本达成目标			10			8			实际完成时间在2025年12月前完成的			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对村民医疗服务水平影响			逐步提升			部分实现目标			20			12.5			医疗服务能力进一步提升			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			看病患者满意度			≥90%			86			5			4.44			进一步完善提升医疗服务能力			


			设备使用人员满意度			≥95%			95			5			5						


			总分			100			79.94						


						












[360222253188880015767][401007011-浮梁县蛟潭人民医院/[360222253188880015767][精神卫生补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409174.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			精神卫生补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县蛟潭人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			0.55			0.55			10			100			10			


			政府预算资金			0			0.55			0.55			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			根据上级上级要求，对2025年辖区内严重精神障碍人员进行筛查管理，提供精神卫生服务，提高公众对精神卫生问题的认识，推动精神卫生治理体系的建设。			大部分完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			精神卫生管理成本支出			≤5500元			5500			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内严重精神病管理人数			≥15人			15			15			15						


			质量指标			精神障碍筛查任务完成率			≥95%			76			15			7.5			少数精神病患者及家属不接电话			


			时效指标			年度筛查完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			8			少数精神病患者及家属不接电话			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对辖区严重精神病患者对社会造成不良影响情况			有效控制			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			精神卫生服务对象满意度			≥95%			95			10			10						


			总分			100			90.5						


						












[360222253188880002383][401007011-浮梁县蛟潭人民医院/[360222253188880002383][2025年基本药物制度补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409175.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县蛟潭人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			12.206			12.206			10			100			10			


			政府预算资金			0			12.205509			12.205509			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县一本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤22万元			12			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝26个			26			8			8						


			质量指标			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率			≥80%			80			8			8						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			8			8						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			9			医疗服务改善			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			99						


						












[360222243188880004484][401007011-浮梁县蛟潭人民医院/[360222243188880004484][基本药物制度补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409176.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县蛟潭人民医院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			8.657			8.657			8.657			10			100			10			


			政府预算资金			8.6568			8.6568			8.6568			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县一本药物制度改革，确保所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			基本完成			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≥350000元			86568			20			0			改善支出			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝26个			26			8			8						


			质量指标			村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			80			8			8						


			卫生院实施国家基本药物制度覆盖率			＝100%			100			8			8						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医群众满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			80						


						












[360222253188880001662][401007010-浮梁县黄坛乡卫生院/[360222253188880001662][2025年基本药物制度补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409177.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年基本药物制度补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县黄坛乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			5.764			5.764			10			100			10			


			政府预算资金			0			5.764			5.764			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推行综合改革顺利进行。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤52724元			57640			20			18.14			偏差原因：预算资金指标值做了相应调整，改进措施:及时跟进资金使用进度，做好资金使用规划。。			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝6个			6			6			6						


			乡镇卫生院实行基药个数			＝1个			1			5			5						


			质量指标			本单位构实施国家基本药物制度覆盖			＝100%			100			8			8						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			10			10						


			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			90			5			5						


			时效指标			项目资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			6			6						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥90%			94			10			10						


			总分			100			98.14						


						












[360222243188880004622][401007010-浮梁县黄坛乡卫生院/[360222243188880004622][基本药物制度补助资金项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409178.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本药物制度补助资金项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县黄坛乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			5.272			5.272			5.272			10			100			10			


			政府预算资金			5.2724			5.2724			5.2724			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			进一步完善和推进我县基本药物制度改革，保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推行综合改革顺利进行。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			本单位实施基本药物制度改革财政支出成本			≤52724元			52724			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			村卫生室实施国家基本药物制度行政村个数			＝6个			6			9			9						


			乡镇卫生院实行基药个数			＝1个			1			8			8						


			质量指标			本单位实施国家基本药物制度覆盖			＝100%			100			6			6						


			目录药品质量合格率			＝100%			100			5			5						


			村卫生室实行基本药物制度行政村覆盖率			≥80%			90			7			7						


			时效指标			项目资金拨付时效			30个工作日内			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民医疗服务差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			偏差原因：城乡药物配备不均，基层药事管理弱。改进措施：统一药目，规范管理，强化培训。			


			基本药物零差率销售率			＝100%			100			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			就医患者满意度			≥90%			96			10			10						


			总分			100			98						


						












[360222253188880001286][401004-浮梁县疾病预防控制中心/[360222253188880001286][2025年重大公共卫生]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409179.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年重大公共卫生			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县疾病预防控制中心			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			223.67			140.929			10			63.01			5			


			政府预算资金			0			223.67			140.928634			—			63.01			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高重大卫生服务类项目均等化水平，规范重大卫生服务项目开展，防范重大公卫事件发生，完成我县2025年重大公卫项目任务数。			已及时完成各项任务的筛查工作，报告率及及时率筛查率都已达成目标，有效提升重大传染病防控能力。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			重大公共卫生项目成本控制数			≤1500000元			1500000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率			≥70%			70			5			5						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			5			5						


			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率			≥95%			95			5			5						


			血吸虫筛查任务完成率			≥90%			90			5			5						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			5			5						


			死因监测规范报告率			≥80%			80			5			5						


			职业健康检查服务覆盖率			≥90%			90			5			5						


			时效指标			任务完成及时率			＝100%			100			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			重大传染病防控能力提升情况			比去年上升			基本达成目标			10			10						


			职业病防治知识知晓率			≥70%			60			10			6.43			部分企业工人年龄较大，对防治知识认识较低/加强防治知识宣传力度			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			群众对重大传染病职业病防控工作的满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			91.43						


						












[360222243188880004742][401007010-浮梁县黄坛乡卫生院/[360222243188880004742][基本公共卫生服务补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409180.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县黄坛乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			41.43			41.43			41.43			10			100			10			


			政府预算资金			41.430359			41.430359			41.430359			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成年度基本公共卫生服务各项任务指标。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			辖区内按人口补助总金额			≤405187.74元			414303.59			20			19.55			偏差原因：预算资金指标值做了相应调整，改进措施:及时跟进资金使用进度，做好资金使用规划。。			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			社区在册居家严重精神病障碍患者规范管理率			≥80%			82			2			2						


			2型糖尿病患者管理人数			≥190人			252			3			3						


			高血压患者管理人数			≥660人			775			2			2						


			辖区内服务人口数			≥10500人			10572			3			3						


			肺结核患者管理率			≥90%			92			2			2						


			孕产妇管理率			≥90%			95			2			2						


			区域内基本公共卫生签约人数			＝5440人			5440			2			2						


			精神病管理人数			≥50人			63			3			3						


			质量指标			居民规范化电子健康档案管理服务率			≥64%			70			3			3						


			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			3			3						


			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			≥64%			65			2			2						


			高血压患者基础规范管理服务率			≥64%			66			2			2						


			2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥64%			67			2			2						


			时效指标			年度基本公共卫生完成时间			2024年底前			基本达成目标			3			3						


			基本公共卫生应急事件报告及时率			＝100%			100			3			3						


			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			3			3						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			8			偏差原因：居民重治轻防，健康知识相对薄弱。改进措施：精准宣教，更进一步优化服务。			


			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			8			偏差原因：居民重治轻防，健康知识相对薄弱。改进措施：精准宣教，更进一步优化服务。			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作的满意度			≥90%			92			10			10						


			总分			100			95.55						


						












[360222253188880015773][401007017-浮梁县西湖乡卫生院/[360222253188880015773][精神卫生补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409181.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			精神卫生补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县西湖乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			0.65			0.65			10			100			10			


			政府预算资金			0			0.65			0.65			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			根据上级要求，对2025年辖区内严重精神障碍人员进行筛查管理，提供精神卫生服务，提高公众对精神卫生问题的认识，推动精神卫生治理体系的建设。			基本完成目标，推动精神卫生治理体系的建设。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			精神卫生管理成本支出			≤6500元			6500			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内严重精神病管理人数			≥73人			73			20			20						


			质量指标			精神障碍筛查任务完成率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			年度筛查完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			对辖区严重精神病患者对社会造成不良影响情况			有效控制			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			精神卫生服务对象满意度			≥95%			90			10			8.68			改进工作方式，让满意度提升			


			总分			100			98.68						


						












[360222253188880001663][401007010-浮梁县黄坛乡卫生院/[360222253188880001663][基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409182.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务_.基本公共卫生服务专项			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县黄坛乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			17.91			80.776			80.776			10			100			10			


			政府预算资金			17.91			80.776011			80.776011			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成年度基本公共卫生服务各项任务指标。			基本完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			辖区内按人口补助总金额			≤405187.74元			807760.11			20			0.13			偏差原因：预算资金指标值做了相应调整，改进措施:及时跟进资金使用进度，做好资金使用规划。。			


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			辖区内服务人口数			≥10500人			10500			1			1						


			精神病管理人数			≥50人			63			3			3						


			2型糖尿病患者管理人数			≥190人			252			3			3						


			高血压患者管理人数			≥660人			775			3			3						


			孕产妇管理率			≥90%			96			3			3						


			肺结核患者管理率			≥90%			93			3			3						


			社区在册居家严重精神病障碍患者规范管理率			≥80%			82			3			3						


			区域内基本公共卫生签约人数			＝5440人			5440			3			3						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			2			2						


			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			≥64%			66			2			2						


			2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥64%			73			3			3						


			高血压患者基层规范管理服务率			≥64%			73			3			3						


			居民规范化电子健康档案管理服务率			≥64%			72			2			2						


			时效指标			年度基本公共卫生完成时间			2025年底前			基本达成目标			2			2						


			基本公共卫生应急事件报告及时率			＝100%			100			2			2						


			基本公共卫生工作完成情况督导考核			每季度一次			基本达成目标			2			2						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			10			10						


			居民健康保健意识和健康知晓率			逐步提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对基本公共卫生工作的满意度			≥90%			93			10			10						


			总分			100			80.13						


						












[360222243188880013764][401007003-浮梁县臧湾乡卫生院/[360222243188880013764][乡聘村用人员岗位补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409183.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			乡聘村用人员岗位补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县臧湾乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			6			6			6			10			100			10			


			政府预算资金			6			6			6			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			全年工作已基本达标，严格按照绩效目标要求，充分利用岗位补助资金，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			乡聘村用人员岗位补助资金			≤60000元			60000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			职业健康检查服务覆盖率			≥90%			90			2			2						


			卫生监督协管巡查2次完成率			≥90%			90			2			2						


			老年人中医药健康管理率			≥70%			68.21			2			1.87			中医体质辨识未做			


			实际发放乡聘村用医师人数			≤2人			2			2			2						


			7岁以下儿童健康管理率			≥85%			69			2			1.06			体检人数不达标			


			0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率			≥90%			71			2			0.94			体检人数不达标			


			孕产妇系统管理率			≥90%			90			2			2						


			3岁以下儿童系统管理率			≥80%			70			2			1.38			体检人数不达标			


			肺结核患者管理率			≥90%			90			2			2						


			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率			≥80%			80			2			2						


			地方病防治工作任务完成率			≥95%			95			1			1						


			地方核心病指标完成率			≥90%			90			1			1						


			儿童中医药健康管理率			≥77%			66.78			2			1.34			中医体质辨识未做			


			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率			较上年提高			基本达成目标			1			1						


			质量指标			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			2			2						


			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			≥75%			65.43			2			1.36			体检人数不达标			


			2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥61%			69.33			2			2						


			高血压患者基层规范管理服务率			≥61%			68.75			2			2						


			居民规范化电子健康档案覆盖率			≥61%			64.32			2			2						


			时效指标			项目完成时限			12月底前			基本达成目标			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			5			5						


			居民健康素养水平			不断提高			基本达成目标			5			4			健康宣传不够到位			


			基本公共卫生服务水平			不断提高			基本达成目标			10			9			工作落实不够细致			


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			辖区常住城乡居民对乡村医生服务的满意度			≥90%			90			10			10						


			总分			100			93.95						


						












[360222253188880024848][401004-浮梁县疾病预防控制中心/[360222253188880024848][肺癌筛查及早期干预]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409184.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			肺癌筛查及早期干预			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县疾病预防控制中心			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			1			0			10			0			0			


			政府预算资金			0			1			0			—			0			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			开展肺癌筛查项目工作，推动肺癌早诊早治，降低肺癌患者死亡率，提高患者生存率和生活质量			已圆满完成全年肺癌筛查项目工作。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			肺癌筛查成本			≤10000元			10000			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			肺癌目标人群筛查数			≥100人			100			15			15						


			质量指标			肺癌目标人群筛查率			≥98%			98			15			15						


			时效指标			肺癌目标人群筛查完成时间			2025年12月前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			提高肺癌患者生存率和生活质量			有效提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			肺癌目标筛查人群满意度			≥95%			85			10			7.37			部分目标人群对筛查认识不足/加大宣传力度			


			总分			100			87.37						


						












[360222243188880005262][401004-浮梁县疾病预防控制中心/[360222243188880005262][重大公共卫生项目补助资金]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153409185.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			重大公共卫生项目补助资金			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县疾病预防控制中心			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			16.105			16.105			16.105			10			100			10			


			政府预算资金			16.105343			16.105343			16.105343			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			1.为0-6岁儿童提供常规接种2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，进一步减少结核病感染死亡。3.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行4.包吃重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射性工作人员、患者和公众健康权益。5.落实慢病及相关因素监测			对全县适龄儿童完成免疫规划疫苗接种；对慢病现症人员进行随访，委托一院开展艾滋病体检检测上千人次，完成机会性救治16人；对全县28家场所进行主要监测，完成水质监测108份，对6所学校和4所幼儿园开展学生常见病监测。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			重大公共卫生工作开展成本控制数			≤135万元			135			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			病阳学肺结核患者耐药筛查率			≥70%			70			5			5						


			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥90%			90			5			5						


			血吸虫筛查任务完成率			≥90%			90			5			5						


			传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%			95			5			5						


			死因监测规范报告率			≥80%			80			5			5						


			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率			≥95%			95			5			5						


			质量指标			任务完成质量度			≥90%			90			5			5						


			时效指标			任务完成及时率			＝100%			100			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			公共卫生提升能力情况			逐步提升			基本达成目标			10			10						


			居民健康水平提高情况			不断提高			基本达成目标			10			10						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			群众满意度			≥90%			75			10			5.83			部分人群对传染病认识不足/加强宣传力度			


			总分			100			95.83						


						












[360222253188880001303][401007003-浮梁县臧湾乡卫生院/[360222253188880001303][2025年医疗卫生事业发展支出]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153410186.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025年医疗卫生事业发展支出			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县臧湾乡卫生院			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			50			35.994			35.994			10			100			10			


			单位资金			50			35.994164			35.994164			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保持医疗业务顺利开展			扎实推进医疗服务能力提升项目建设			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本			≤500000元			359941.64			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			门急诊人数			≥2300人			5334			10			10						


			住院人数			≥25人			14			10			0			住院业务下降			


			质量指标			就医患者健康率			≥95%			95			10			10						


			时效指标			医疗服务提升资金支出			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			区域医疗服务能力提升			逐步提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医护人员满意度			≥90%			90			5			5						


			就医患者满意率			≥90%			90			5			5						


			总分			100			90						


						












[360222253188880001302][401004-浮梁县疾病预防控制中心/[360222253188880001302][2025非免疫规划疫苗储运费及卫生执法监督费用]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153410187.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025非免疫规划疫苗储运费及卫生执法监督费用			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县疾病预防控制中心			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			28.1			34.1			34.1			10			100			10			


			政府预算资金			28.1			34.1			34.1			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			满足日常运转，保障日常运营			已完成全年工作任务。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			非免疫规划疫苗储运成本			≤22万元			22			10			10						


			卫生监督执法开支			≤7万元			7			10			10						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			卫生监督执法立案数			≥20个			20			10			10						


			车辆运输疫苗次数			≥40次			40			5			5						


			非免疫规划疫苗管理需聘用人数			＝2人			2			5			5						


			质量指标			卫生监督违法案件处罚执行率			≥95%			95			5			5						


			非免疫规划疫苗验收合格率			≥95%			95			5			5						


			时效指标			非免疫规划疫苗送达及时性			≥90%			90			5			5						


			处置卫生监督违法案件及时率			≥90%			90			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			疫苗接种需求			有效保障			基本达成目标			5			5						


			传染性病爆发率			不断下降			基本达成目标			10			10						


			医疗卫生服务环境			持续改善			基本达成目标			5			5						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			疫苗使用机构（单位）满意度			≥90%			80			5			3.61			偏远地区无法完全满足送苗			


			群众满意度			≥90%			80			5			3.61			部分群众对接种时间不满意/加大接种力度			


			总分			100			97.22						


						












[360222243188880010618][401004-浮梁县疾病预防控制中心/[360222243188880010618][二价人乳头瘤规划免疫接种补助项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153410188.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			二价人乳头瘤规划免疫接种补助项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县疾病预防控制中心			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			22.74			22.74			22.74			10			100			10			


			政府预算资金			22.74			22.74			22.74			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			1.按照本辖区需求量，做好与中标供应商疫苗供给对接工作，按照中标价格和数量及时付款2.做好14周岁以下女生人乳头瘤疫苗接种工作			本中心已按时完成二价接种，但付给厂商的疫苗款由于前期资金未完全下拨，后期付款时造成财政支付压力大，导致未能及时支付成功			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			平均每剂人乳头瘤疫苗价格			≤196元			196			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			接种人数			≥3450人			3450			10			10						


			疫苗采购数量			≥6900剂			6900			10			10						


			质量指标			疫苗验收合格率			＝100%			100			5			5						


			疫苗接种合格率			≥90%			90			10			10						


			时效指标			疫苗接种及时率			≥90%			90			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			女性接种后患宫颈癌率			逐步下乡			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			接种对象满意度			≥80%			76			10			8.75			接种时间不能完全按照适龄接种人员的时间安排/尽可能加大接种时间范围			


			总分			100			98.75						


						












[360222253188880001722][401004-浮梁县疾病预防控制中心/[360222253188880001722][免费二价人乳头瘤宫颈癌疫苗接种项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153410189.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			免费二价人乳头瘤宫颈癌疫苗接种项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县疾病预防控制中心			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			16			119.088			113.538			10			95.34			7			


			政府预算资金			16			119.087953			113.537953			—			95.34			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			及时为全县适龄女生提供免费二价HPV接种疫苗服务，同时按期支付厂商疫苗款			已完成目标人群的接种工作，疫苗验收及接种率均达到目标。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			平均每剂人乳头瘤疫苗成本			≤196元			196			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			接种人数			≥1000人			1000			10			10						


			疫苗采购数量			≥2000剂			2000			10			10						


			质量指标			疫苗验收合格率			＝100%			100			5			5						


			疫苗接种合格率			≥90%			90			5			5						


			时效指标			疫苗接种及时率			≥90%			80			10			7.22			部分接种人员第二剂次有事推迟无法及时完成/积极催种			


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			适龄女生接种后患宫颈癌几率			逐步下降			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			接种对象满意度			≥80%			65			10			5.31			接种时间无法完全按照适龄接种人员的时间安排/集中安排接种时间，加大接种力度			


			总分			100			89.53						


						












[360222253188880001284][401004-浮梁县疾病预防控制中心/[360222253188880001284][2025医疗服务与保障能力提升]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153410190.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			2025医疗服务与保障能力提升			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县疾病预防控制中心			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			90			90			25.35			10			28.17			0			


			单位资金			90			90			25.350286			—			28.17			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			提升医疗服务水平，保障医疗服务顺利开展			已及时完成各项工作任务。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			医疗服务能力提升成本			≤90万元			25			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			疫苗保障率			＝100%			100			8			8						


			实验室更新维护			≥3次			3			8			8						


			质量指标			疫苗验收合格率			＝100%			100			8			8						


			时效指标			医疗服务资金支出完成时间			2025年12月前			基本达成目标			8			8						


			疫苗配送到基层卫生医疗机构时间			≤1日			1			8			8						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			疫苗接种需求			基本满足			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			卫生工作人员满意度			≥90%			90			5			5						


			疫苗使用者满意度			≥90%			80			5			3.61			不能满足所有疫苗接种人员对接种时间的安排/加大接种时间			


			总分			100			88.61						


						












[360222253188880005503][401004-浮梁县疾病预防控制中心/[360222253188880005503][卫生监督机构能力建设项目]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153410191.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			卫生监督机构能力建设项目			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县疾病预防控制中心			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			0			2.156			2.156			10			100			10			


			政府预算资金			0			2.1558			2.1558			—			100			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			开展卫生监督指导，规范县域医疗服务			在2025年12月30日前完成全年40次督导，并监督其及时整改，规范县域医疗及服务发挥作用也有效提升。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			项目支出成本费用			≤21558元			21558			20			20						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			卫生监督指导次数			≥40次			40			15			15						


			质量指标			监督检查发现问题及时整改率			≥90%			80			15			10.83			监督检查发现问题未及时整改/积极监督问题整改时效			


			时效指标			项目完成时间			2025年12月底前			基本达成目标			10			10						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			规范县域医疗及服务发挥作用			有效提升			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			医疗服务对象对医监工作满意度			≥90%			80			10			7.22			个别服务对象对监督工作有认知偏差			


			总分			100			93.05						


						












[360222243188880004722][401004-浮梁县疾病预防控制中心/[360222243188880004722][基本公共卫生服务补助]项目支出绩效自评表]项目支出绩效自评表_20261012153410192.xls

			项目支出绩效自评表			


			（2025年度）			


			项目名称			基本公共卫生服务补助			


			主管部门			浮梁县卫生健康委员会			实施单位			浮梁县疾病预防控制中心			


			项目资金
（万元）						年初预算数			全年预算数A			全年执行数B			分值			执行率			得分			


			年度资金总额			5.4			18.212			18.182			10			99.84			7			


			政府预算资金			5.4			18.2118			18.182377			—			99.84			—			


			年度
总体
目标			预期目标			实际完成情况			


			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及健康因素监测，有效控制疾病流行。3.保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射性工作人员，患者和公众的健康权益			已完成全年免费对居民提供的基本公共卫生服务，重点疾病及健康监测因素和各项工作任务圆满完成。			


			绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度
指标			实际
完成值			分值			得分			偏差原因分析
及改进措施			


			成本指标			经济成本指标			平均开展公共卫生事件处置成本			≤2000元/次			2000			5			5						


			人均督导成本			≤200元/人			200			10			10						


			试剂及耗材采购			≤30000元			30000			5			5						


			社会成本指标																					


			生态环境成本指标																					


			产出指标			数量指标			开展督导次数			≥20次			20			10			10						


			购买医用耗材及试剂数			≥2000份			2000			5			5						


			处置公共卫生事件次数			≥10次			5			10			0			未发生10次公共卫生事件			


			质量指标			职业健康检查服务覆盖率			≥90%			90			5			5						


			地方病防治任务完成率			≥95%			95			5			5						


			时效指标			任务完成及时率			＝100%			100			5			5						


			效益指标			经济效益指标																					


			社会效益指标			城乡居民公共卫生差距			不断缩小			基本达成目标			20			20						


			生态效益指标																					


			满意度指标			服务对象满意度			城乡居民对公卫工作满意度			≥90%			80			10			7.22			部分居民对公卫工作了解度低/加强宣传力度			


			总分			100			84.22						


						











