
浮府办字〔2026〕30号

浮梁县人民政府办公室关于印发《2026年中国国际滑翔伞越野竞速公开赛暨“南康家具杯”2026年全国滑翔伞定点联赛（江西景德镇

浮梁站）活动总体方案》的通知

鹅湖镇人民政府，县政府有关部门，县直有关单位：

《2026年中国国际滑翔伞越野竞速公开赛暨“南康家具杯”2026年全国滑翔伞定点联赛（江西景德镇浮梁站）活动总体方案》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

                                 2026年7月29日

（此件主动公开）
2026年中国国际滑翔伞越野竞速公开赛暨

“南康家具杯”2026年全国滑翔伞定点

联赛（江西景德镇浮梁站）

活动总体方案

为深入贯彻全民健身国家战略，加快推动“体育+文旅+低空经济”融合发展，充分发挥我县天保盆地低空空域、生态文旅资源优势，高标准办好2026年中国国际滑翔伞越野竞速公开赛暨“南康家具杯”2026年全国滑翔伞定点联赛（浮梁站），全面展示浮梁城市形象，拉动文旅、商贸、餐饮住宿等产业提质增效，助力县域经济高质量发展，赛事定于2026年10月10日至19日在浮梁县鹅湖镇天宝滑翔伞基地举办。根据国家体育总局航空无线电模型运动管理中心、江西省航空运动管理中心相关办赛规范，结合我县实际，制定本方案。

一、组织单位

（一）主办单位

国家体育总局航空无线电模型运动管理中心

（二）承办单位

浮梁县人民政府、江西省航空运动管理中心

二、活动内容、时间地点

（一）活动名称

2026年中国国际滑翔伞越野竞速公开赛暨“南康家具杯”2026年全国滑翔伞定点联赛（浮梁站）

比赛时间：10月10日—19日
比赛项目：国际越野竞速公开赛、全国定点联赛

比赛地点：浮梁县鹅湖镇天宝滑翔伞基地

（二）赛事规模

运动员200名，裁判员30名，试风员20名，配套媒体、志愿者、后勤、安保、医疗等工作人员若干。

三、组织机构 

为加强对赛事承办筹备组织工作的领导，现成立2026年中国国际滑翔伞越野竞速公开赛暨“南康家具杯”2026年全国滑翔伞定点联赛（浮梁站）承办组织委员会，其组成如下。

主    任：胡贵明  县委副书记、县长

副 主 任：王  尧  县委常委、宣传部部长

聂  刚  县委常委、常务副县长候选人

陶兴旺  县委常委、副县长候选人
刘继莲  副县长

敖军荣  副县长、县公安局局长
胡  俊  副县长（执行主任）

熊钊靖  副县长、县投控集团董事长

委    员：林  群  县人大常委会副主任候选人、县自然资源和规划局局长

          周奇峰  县委办公室主任
汪华盛  县政府办公室主任

王高华  县委宣传部常务副部长

张金生  县委信访局局长

卢小霞  县接待办主任

王淑君  团县委副书记

胡力云  县融媒体中心主任

刘  勤  县发改委主任

吴黎静  县教体局局长
聂  敏  县工信局局长

吴  明  县财政局局长


         胡更生  县林业局局长

郑同乐  县公安局副局长

曹旭华  县交通局局长

袁国忠  县文旅局局长

占海英  县卫健委主任

王  珍  县商务局局长

熊俊杰  县应急局局长

蔡  毅  县市监局局长

林  峰  县城管局局长

周国飞  县气象局局长

胡荣春  市公路事业发展中心浮梁分中心主任

奚美忠  县移动公司总经理

叶  青  县联通公司总经理

汪镇军  县供电公司总经理

余玲玲  县电信公司总经理

          邵萍洋  鹅湖镇镇长

方志诚  县教体局党组成员

汪  锦  景德镇市锦添户外运动有限公司总经理
组委会建立现场调度机制，由副县长胡俊统筹协调，及时解决相关问题，确保赛事安全、有序进行。组委会办公室执行主任由吴黎静兼任，组委会下设综合组、宣传组、场地建设组、气象通讯供电组、招商组、安全保障组、综合接待组、行政接待组8个工作组，组委会办公室设在综合组。

四、组委会各组工作职责

（一）综合组

组  长：胡  俊  副县长

副组长：吴黎静  县教体局局长

成  员：周奇峰  县委办公室主任
汪华盛  县政府办公室主任

吴  明  县财政局局长

王  珍  县商务局局长

邵萍洋  鹅湖镇镇长

方志诚  县教体局党组成员 

汪  锦  景德镇市锦添户外运动有限公司总经理
牵头单位：县教体局

成员单位：县委办、县政府办、县财政局、鹅湖镇

工作职责：

1.县教体局全面负责组委会各项日常工作；

2.县政府办、县教体局组织组委会会议和专题会议，协调制定大赛工作手册与大赛各项工作流程；

3.县财政局负责大赛资源开发工作，统筹赛事整体资源开发与调配；

4.县教体局、鹅湖镇负责大赛证件设计、制作和发放工作证、车辆通行证等工作，调度和督查各组工作进展情况；
5.县教体局负责开赛仪式和颁奖仪式的组织实施（含欢迎词、主持词、暖场节目、礼仪）。

（二）宣传组

组  长：王  尧  县委常委、宣传部部长

成  员：王高华  县委宣传部常务副部长

袁国忠  县文旅局局长

胡力云  县融媒体中心主任

张永平  县教体局副局长

牵头单位：县委宣传部

成员单位：县融媒体中心、县文旅局、县教体局、鹅湖镇

工作职责：

1.县委宣传部负责为宣传浮梁县国际滑翔伞公开赛制定宣传标语及宣传版面；在电视台、电台、报纸、网站、微信、微博等新媒体开设活动专题，提高关注度，形成浓厚舆论氛围，多形式、全方位做好前期活动宣传。

2.县文旅局做好全域旅游宣传片的全国推介工作。
3.县融媒体中心配合景德镇市锦添户外运动有限公司录制滑翔赛精彩视频，采集图片，收集资料，做好活动宣传报道等工作。

4.县文旅局负责组织参赛运动员、裁判员、工作人员以及比赛车辆进入县域景区，人员一律凭证旅游观光。
（三）场地建设组

组  长：聂  刚  县委常委、常务副县长候选人

副组长：刘继莲  副县长
熊钊靖  副县长，县投控集团董事长

成  员：林  群  县人大常委会副主任候选人、县自然资源和规划局局长

胡更生  县林业局局长
林  峰  县城管局局长

曹旭华  县交通局局长

郑同乐  县公安局副局长

胡荣春  市公路事业发展中心浮梁分中心主任
邵萍洋  鹅湖镇镇长

计元庆  县投控集团总经理

汪镇军  县供电公司总经理

张根树  县教体局党组成员

汪  锦  景德镇市锦添户外运动有限公司总经理
牵头单位：鹅湖镇、县投控集团
成员单位：县投控集团、县城管局、县交通局、县自然资源和规划局、县林业局、市公路事业发展中心浮梁分中心、县公安局、县供电公司、县教体局、景德镇市锦添户外运动有限公司。

工作职责：

1.县自然资源和规划局、县林业局、县投控集团负责起飞场、降落场基础建设，其中包括通往起飞场道路、起飞场、降落场及接待中心扩建，以及飞行指挥塔、伞库、装备检修房、卫生间、停车场等的建设工作。
2.县交通局、市公路事业发展中心浮梁分中心负责清除会车点、道路两边的树枝及杂草，增设交通安全标识和明显标线，保障车辆安全通行。

3.县公安局负责滑翔伞基地服务中心临时停车场打标线。

4.县投控集团负责维护滑翔伞起飞区，配备4个厕所（起飞点2个，滑翔伞服务中心2个）。

（四）气象通讯供电组

组  长：陶兴旺  县委常委、副县长候选人

成  员：聂  敏  县工信局局长

周国飞  县气象局局长

汪镇军  县供电公司总经理

奚美忠  县移动公司总经理

叶  青  县联通公司总经理

余玲玲  县电信公司总经理

牵头单位：县工信局

成员单位：县气象局、供电公司、移动公司、联通公司、电信公司。

工作职责：

1.县气象局负责在比赛期间提供详细的气象数据。

2.县移动公司、联通公司、电信公司负责完善滑翔伞基地服务中心、起飞场网络（4G/5G）全覆盖。

3.县供电公司负责滑翔伞基地服务中心、起飞场的电力保障。

（五）安全保障组

组  长：敖军荣  副县长，县公安局局长

成  员：张金生  县委信访局局长

占海英  县卫健委主任

蔡  毅  县市监局局长

郑同乐  县公安局副局长

熊俊杰  县应急局局长

林  峰  县城管局局长

王东升  县教体局副局长
牵头单位：县公安局

成员单位：县公安局、县信访局、县卫健委、县交通局、县市监局、县应急局、县教体局、县城管局、鹅湖镇、县中医院、鹅湖镇卫生院、景德镇市锦添户外运动有限公司。  

工作职责：
1.县卫健委、县应急局负责成立救护应急中心，设置值班医生和专用房间；比赛期间使用2辆救护车，配备专业救护医生、救援直升机。

2.县应急局协调县消防救援局，做好高山救援备勤工作。

此工作确保在较短时间内完成运动员救护工作。

3.县公安局做好运动员、裁判员以及工作人员驻地、上山道路、起飞场、降落场的安全保障工作，确保比赛活动安全有序。

4.县公安局负责落实比赛用车以及车辆通行证管理发放。

5.县市监局做好食品安全工作。

6.县公安局、县城管局负责比赛期间在鹅湖镇潘村实行交通管制。

7.县公安局、县应急局、县卫健委做好应急预案。

8.县公安局、县城管局负责赛事活动期间车辆上下山的安全出行保障通行（上山时间：8:00—11:30，下山时间13:00）上山车辆凭赛事通行证通行。

（六）招商组

组长：陶兴旺  县委常委、副县长候选人

成员：王  珍  县商务局局长

      聂  敏  县工信局局长
计元庆  县投控集团总经理

牵头单位：县商务局

成员单位：县工信局、县投控集团

县商务局负责赛事招商方案制定、合作渠道拓展、赞助资源统筹，挖掘赛事商业价值。

（七）综合接待组

组  长：周奇峰 县委办公室主任

成  员：汪华盛 县政府办公室主任

王淑君 团县委副书记

吴黎静 县教体局局长
林  峰 县城管局局长

方志诚 县教体局党组成员
汪  锦 景德镇市锦添户外运动有限公司总经理
牵头单位：县接待办

成员单位：团县委、县教体局、县城管局、景德镇市锦添户外运动有限公司
工作职责：
1.县教体局、景德镇市锦添户外运动有限公司负责与组委会接待部联系，安排竞赛团队、保障人员和媒体团队的食宿；

2.县委办、县政府办负责比赛外国运动员访华的外事接待工作；

3.县委办、县政府办、县教体局负责参加开幕式和颁奖仪式的省、市、县领导与嘉宾的休息和观看比赛的组织工作；

4.县城管局、景德镇市锦添户外运动有限公司落实大赛奖项明细；县城管局加强入住宾馆及周围环境卫生整治。

5.团县委全面配合赛事组委会做好现场服务、秩序维护、文明引导等工作。

（八）行政接待组（组委会负责）：
组长：卢小霞      

牵头单位：县接待办

成员单位：县教体局、县接待办、景德镇市锦添户外运动有限公司  

负责国家、省、市政府、省体育局等部门领导的行程对接及住宿安排；负责出席开幕式、开赛仪式、颁奖仪式及闭幕式的国家、省、市、局领导嘉宾的服装、证件安排。

五、工作要求

（一）统一思想，提高认识。组委会成员、组委会各组成员、各责任单位务必统一思想，进一步提高对办好2026年中国国际滑翔伞越野竞速公开赛暨“南康家具杯”2026年滑翔伞定点联赛（浮梁站）的认识，切实增强做好大赛各项筹备工作的积极性和主动性。认真学习大赛相关文件，领会其精神、内涵，不折不扣完成大赛各项工作任务。

（二）精心组织，密切配合。各工作组要制定具体实施方案，明确分工。责任单位要加强联系，密切协作，确保大赛各项工作信息互通、环环相扣，有条不紊地进行。

（三）广泛宣传，营造氛围。县融媒体中心要围绕我县优势资源开发和生态环境保护，加大赛事的宣传力度，并依靠国内外新闻媒体强势力量，抓住24小时立体宣传的契机，扩大本次大赛的影响力。同时，主动对接，提供素材，在更深层次、更大范围宣传浮梁，提高浮梁知名度，推动经贸、文化、旅游、体育等相关产业的对外开放。

（四）落实责任，高效办赛。责任单位要明确赛事的工作职责，制定赛事工作计划，并将工作层层细化、分解，加大工作督查力度。坚持从实际出发，厉行节约办好赛事，确保各项承办工作任务落到实处。

抄送：县委办、县纪委办、县人大办、县政协办、县人武部保障科、县法院、县检察院、群众团体、新闻单位

浮梁县人民政府办公室                   2026年7月29日印发

  



